## Sheet1
附件
交口县2025年度衔接资金项目计划报备表
单位：（盖章）
序号 | 项目 编码 | 项目名称 |  | 建设性质 | 项目类别 | 二级 项目类型 | 项目 子类型 | 建设任务 |  | 实施地点 | 责任单位 | 项目行业 主管部门 | 项目资金规模（万元） | [7 empty] | 受益对象 | [5 empty] | 实施期限 |  | 项目总体 绩效目标 | 联农带农 机制 | 是否 到户类 | 是否 易地扶贫 搬迁后扶 项目 | 是否 劳动密集型 产业 | 是否 采用以工 代赈方式 | 是否 招投标 | 是否 形成资产 | 是否完工
[8 empty] | 主要建设 规模与内容 | 补助标准 |  |  |  | 项目投资概算 | 衔接资金 合计 | 其中 |  |  |  | 其他 财政资金 | 自筹资金 | 总户数 | 总人数 | 脱贫户 受益户数 | 脱贫户 受益人数 | 监测户 受益户数 | 监测户 受益人数 | 计划 开工日期 | 计划 完工日期
[15 empty] | 中央 衔接资金 | 省级 衔接资金 | 市级 衔接资金 | 县级 衔接资金
|  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 15370.8 | 14303.55 | 4393.9 | 2216 | 2543.65 | 5150 | 1067.25 | 0 | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
1 | 5100001604902873 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年石口镇第一批食用菌补助项目 | 5100001604902873 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 计划种植香菇香菇580万棒，平菇270万棒，菌棒、车间、设备等 |  | 山神峪、桥上、石口、下蒿城、川口村等涉及村委 | 石口镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 1355.2116 | 1355.2116 | 794.7724 | 25.7545 | 156.6635 | 378.0212 |  |  | 1206 | 2936 | 306 | 712 | 50 | 102 | 2025.03 | 2025.11 | 发展壮大食用菌产业，带动1206户2936人的就业增收，实现户人均年收入1.2万元以上 | 发展壮大食用菌产业，带动1206户2936人的就业增收，实现户人均年收入1.2万元以上 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
2 | 5100001605869637 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年回龙镇第一批食用菌补助项目 | 5100001605869637 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 计划种植香菇200万棒。 |  | 均庄、田庄、张家岭、陶上 | 回龙镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 757.1082 | 757.1082 | 300 | 129.1 | 274.0092 | 53.999 |  |  | 32 | 51 | 32 | 51 | 5 | 8 | 2025.03 | 2025.11 | 发展壮大食用菌产业，带动32户51人的就业增收，实现户人均年收入1万元以上 | 带动32户51人的就业增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
3 | 5100001579862762 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年水头镇第一批食用菌补助项目 | 5100001579862762 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全镇菌棒639738棒，补助92.52万；赤松茸18.17亩，补助3.63万元，共计补助96.15万元 |  | 全镇范围 | 水头镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | [5 empty] | 32 | 79 | 10 | 21 | 2 | 2 | 2025.03 | 2025.11 | 加快食用菌产业发展，带动农民增产增效，提高收入。 | 加快食用菌产业发展，带动农民增产增效，提高收入。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
4 | 5100001587666459 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年双池镇第一批食用菌补助项目 | 5100001587666459 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 种植香菇60万棒、平菇50万棒，建设加工生产车间、购置生产加工设备、设施大棚等 |  | 蟠龙庄村、枣林村 | 双池镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 259.8913 | 259.8913 | 259.8913 | [5 empty] | 30 | 65 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2025.01 | 2025.12 | 发展食用菌产业，增加农户收入 | 产业奖补 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
5 | 5100001605399753 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年桃红坡镇第一批食用菌补助项目 | 5100001605399753 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 香菇100万棒、平菇50万棒、新建出菇棚40个、养菌棚20个 |  | 桃红坡镇 | 桃红坡镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 428.2449 | 428.2449 | 428.2449 | [5 empty] | 400 | 1200 | 220 | 600 | 50 | 78 | 2025.03 | 2025.11 | 食用菌项目可带动全镇400余户1200余人户均增收3万元以上。 | 食用菌项目可带动全镇400余户1200余人户均增收3万元以上。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
6 | 5100001588099107 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年康城镇第一批食用菌补助项目 | 5100001588099107 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全镇种植香菇319万棒、平菇511万棒，新建车间17000平米、大棚41070平米、冷库6945平米，新购置设备15套 |  | 12个村委 | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 2493.897 | 2493.897 | 718.2712 | 1032.7929 | 177.9407 | 564.8922 |  |  | 234 | 636 | 198 | 461 | 60 | 120 | 2025.03 | 2025.11 | 刺激食用菌产业投资热情，发展壮大我镇食用菌产业。 | 带动234户，636人增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
7 | 5100001605193614 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年回龙镇田庄村委用电配套项目 | 5100001605193614 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 基础设施 | 安装200KVA变压器1台，支撑电线杆2根，变压器支撑固定座1个，主线333米 |  | 田庄村委 | 回龙镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 29.1471 | 29.1471 |  |  |  | 29.1471 |  |  | 20 | 47 | 11 | 26 | 2 | 3 | 2025.04 | 2025.12 | 通过就业带动10人脱贫户稳定增收；通过产业供应需求，带动20户农户通过种植实现增收。每年上交村集体财政资金投入的4%，进一步壮大村集体经济。 | 通过该项目的实施将带动20户47人的农户受益，其中脱贫户及监测对象11户26人。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
8 | 5100001579860597 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年水头镇赵村旺峰农业园护坡建设项目 | 5100001579860597 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 护坡长65米、高4米。 |  | 赵村 | 水头镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 16.9905 | 16.9905 |  |  |  | 16.9905 |  |  | 195 | 570 | 71 | 199 | 10 | 25 | 2025.04 | 2025.12 | 通过修建护坡，减少因地质灾害等因素对旺峰农业园造成的损失，确保旺峰农业园安全有序生产。 | 通过修建护坡，减少因地质灾害等因素对旺峰农业园造成的损失，确保旺峰农业园安全有序生产。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
9 | 5100001587634792 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年双池镇长史庄村核桃经济林高接换优工程项目 | 5100001587634792 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 长史庄村2025年核桃经济林高接换优工程210亩 |  | 长史庄村 | 双池镇人民政府 | 规划和自然资源局 | 10.478 | 10.478 |  |  |  | 10.478 |  |  | 31 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.01 | 2025.12 | 提升核桃品质，提高核桃售卖价格 | 专业合作社+农户 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
10 | 5100001588099239 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年康城镇尚家沟村委大全山种养殖专业合作社产业园区用电项目 | 5100001588099239 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园区 | 250KVA变压器一台及相关输电线路 |  | 王上坪 | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 28.3957 | 28.3957 |  | 10 |  | 18.3957 |  |  | 15 | 53 | 14 | 50 | 2 | 7 | 2025.03 | 2025.1 | 预期带动4户农户增收，户均增收3000元 | 预期带动4户农户增收，户均增收3000元 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
11 | 5100001587658133 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年双池镇苇沟村生猪养殖园区硬化项目 | 5100001587658133 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园区 | 苇沟村生猪养殖园区硬化6720㎡ |  | 苇沟村 | 双池镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 66.3494 | 66.3494 |  | 30 |  | 36.3494 |  | 0 | 20 | 65 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2025.04 | 2025.12 | 推动生猪养殖全产业链发展，促进农业增效，农民增收 | 合作社+农户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
12 | 5100001616486321 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年康城镇菇香园产业园区硬化项目 | 5100001616486321 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园区 | 产业园区硬化5000平 |  | 杨家沟村委 | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 48.8844 | 48.8844 |  |  |  | 48.8844 |  |  | 18 | 54 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2025.04 | 2025.12 | 完善产业园区建设，更好的带动发展就业 | 带动15人务工人均增收2000元，带动4户三类户增收2000元 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
13 | 5100001605290709 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年交口县动物强制免疫抗体监测项目 | 5100001605290709 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养植业基地 | 采购抗体监测试剂盒及其耗材 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 8.873 | 8.873 |  |  |  | 8.873 |  |  | 900 | 2700 |  |  |  |  | 2025.05 | 2025.12 | 通过做好抗体监测工作，提高全县散养户生猪、蛋鸡、牛、羊等畜禽防疫工作质量，确保全县不发生重大动物疫情。 | 通过做好抗体监测工作，提高全县散养户生猪、蛋鸡、牛、羊等畜禽防疫工作质量，确保全县不发生重大动物疫情。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
14 | 5100001605316486 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年交口县政府购买动物防疫社会化服务项目 | 5100001605316486 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养植业基地 | 由县政府购买市场化方式组织提供、社会力量能够承担的动物防疫工作 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 61.7759 | 61.7759 |  |  |  | 61.7759 |  |  | 900 | 2700 |  |  |  |  | 2025.05 | 2025.12 | 全县散养户生猪、蛋鸡、牛、羊等畜禽防疫工作通过政府购买动物防疫社会化服务，做到应免尽免，确保全县不发生重大动物疫情。 | 全县散养户生猪、蛋鸡、牛、羊等畜禽防疫工作通过政府购买动物防疫社会化服务，做到应免尽免，确保全县不发生重大动物疫情。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
15 | 5100001621308331 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年市级示范家庭农场补助项目 | 5100001621308331 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植、养殖业基地 | 对全县新认定的市级示范家庭农场进行补助 |  | 全县 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 42 | 42 |  |  | 42 | 0 |  |  | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2025.01 | 2025.12 | 发展壮大全县新型农业经营主体，增加群众收入，带动3户脱贫户务工增收。 | 务工生产带动 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
16 | 5100001616452500 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年病死畜禽冷库补助项目 | 5100001616452500 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖配套 | 建设病死畜禽储藏冷库20个左右 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 23.4535 | 23.4535 |  |  |  | 23.4535 |  |  | 15 | 24 |  |  |  |  | 2025.03 | 2025.09 | 保障养殖业安全 | 带动务工 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
17 | 5100001616453345 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年基础母牛扩群提质项目 | 5100001616453345 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖技术推广 | 购买性控冻精进行繁殖的每支补助冻精价格的85%，每头母牛限补助一支 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 4.9725 | 4.9725 | 4.9725 | [5 empty] | 25 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2025.04 | 2025.09 | 提高公牛出产率 | 农户直接受益 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
18 | 5100001616453041 | 交口县_产业发展_加工流通项目_2025年农特产品销售奖补项目 | 5100001616453041 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 品牌建设 | 鼓励企业开展品牌建设，对线上销售、消费扶贫、营销管、宣传推介、三品一标（无公害农产品认证、绿色食品认证、有机农产品认证、农产品地理标志）、生产许可证、ISO质量管理体系认证、食品质量安全溯源管理体系认证、国家级和省级驰名商标的新型经营主体、经营主体开展品牌宣传，在媒体、交通要道、城市广场等进行广告宣传投入等予以补助 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 143.1692 | 143.1692 |  |  |  | 143.1692 |  |  | 20 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.09 | 通过品牌宣传促进特色农产品销售 | 产业分红、务工带动 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
19 | 5100001676974372 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年桃红坡镇高家条村“一村一品”产业奖补项目 |  | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 发展茯苓种植300亩，按照生产环节的20%标准进行奖补 |  | 高家条村委 | 农业农村和水利局 | 桃红坡镇人民政府 | 10.5539 | 10.5539 |  |  | 10.5539 |  |  |  | 364 | 1614 | 231 | 584 |  |  | 2025.04 | 2025.12 | 可带动贫困户务农增收，户均增收1.3万元 | 直接带动 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
20 | 5100001634874818 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年桃红坡镇地膜补贴项目 |  | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 地膜452亩 |  | 桃红坡镇 | 农业农村和水利局 | 桃红坡镇人民政府 | 3.024 | 3.024 |  |  |  | 3.024 |  |  | 400 | 1200 | 200 | 600 |  |  | 2025.04 | 2025.12 | 通过补贴推动我镇特色种植业规模显著扩大，促进农民增收。 | 直接带动 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
21 | 5100001631637976 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年交口县饲草收储加工企业建设奖补项目 | 系统中无此项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 用于饲草收储、基础设施建设、机械设备购置等奖补 |  | 康城镇 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 10 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.12 | 秸秆回收之后，减少了秸秆在田间的残留污染，便于农业耕种。 | 带动就业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
22 | 5100001605175826 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年石口镇康源达种植专业合作社园区硬化项目 | 系统中无此项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 硬化园区工程建设面积3460平米 |  | 东沟村 | 石口镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | [5 empty] | 17 | 22 | 16 | 21 | 0 | 0 | 2025.07 | 2025.08 | 完善康源达基地基础设施建设，促进产业发展，带动农户增收 | 完善康源达基地基础设施建设，促进产业发展，带动农户增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
23 | 5100001634580756 | 交口县_产业发展_生产项目_交口县2025年粮油作物单产提升“1+N”技术模式推广项目 | 5100001634580756 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 在水头镇上庄村、回龙镇田庄村开展交口县2025年粮油作物单产提升“1+N”技术模式推广项目，实施面积2000亩，每个子项目实施面积1000亩，补助30万元，共计60万元。 |  | 上庄村、田庄村 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 17 | 42 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2025.04 | 2025.12 | 以玉米和高粱单产提升种植技术推广为主，建立两个1000亩示范基地，通过“1+N”技术模式推广，提高我县整体种植水平，促进增产增收。 | 以玉米和高粱单产提升种植技术推广为主，建立两个1000亩示范基地，通过“1+N”技术模式推广，提高我县整体种植水平，促进增产增收。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
24 | 5100001690301710 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年交口县富顿生态智牧数字化养殖奖补项目 |  | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 智能饲养、智能体验、智能防疫、智能环境监测和牛场信息采集、生产管理自动化等智慧化建设的建设奖补 |  | 中村 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 200 | 200 | 5.6529 | 1.1027 | 2.2018 | 191.0426 |  |  | 1 | 10 | 10 | 10 |  |  | 2025.1 | 2025.12 | 通过该项目的实施，提高肉牛养殖效率，增加农民收入，引领全县肉牛产业健康稳定发展。 | 通过该项目的实施，提高肉牛养殖效率，增加农民收入，引领全县肉牛产业健康稳定发展。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
25 | 5100001628278610 | 交口县_产业发展_配套设施项目_交口县-石口乡_产业发展_配套设施项目_2025年石口镇桥上村勤道养殖厂生产用电项目 | 5100001628278610 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 农村电网建设 | 新建125变压器一台及附属设备 |  | 桥上 | 石口镇人民政府 | 石口镇人民政府 | 22 | 22 | 22 | [5 empty] | 30 | 50 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2025.05 | 2025.06 | 新建养殖场产业园区用电设施，为产业发展提供便利 | 新建养殖场产业园区用电设施，为产业发展提供便利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
26 | 5100001604961669 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年石口镇张家川养鸡场配套附属工程 | 5100001604961669 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建一条80m长、4m高鸡舍保护石墙 |  | 张家川村 | 石口镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 510 | 1499 | 243 | 703 | 30 | 100 | 2025.05 | 2025.06 | 项目的实施保障鸡场的安全运行 | 项目的实施保障鸡场的安全运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
27 | 5100001588099207 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年康城镇南故乡村委智慧农业产业园区用电项目 | 5100001588099207 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园区 | 输电线路加400kw变压器配套设施 |  | 南故乡 | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 82.7982 | 82.7982 |  |  | 82.7982 |  |  |  | 7 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2025.05 | 2025.1 | 改善基础设施，满足产业发展需求，增加产业发展收入 | 带动7户，22人增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
28 | 5100001631635758 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年交口县病死动物及病害产品无害化处理收集厂管理运维补助项目 | 5100001631635758 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 病死动物及病害产品无害化处理收集点建设及运行补助 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2025.01 | 2025.12 | 通过项目实施，集中处理全县病死畜禽，确保畜牧产业健康绿色发展。 | 减少动物疫病的发生和降低畜产品安全事件的发生 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
29 | 5100001605375750 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年市级病死畜禽无害化处理配套补助项目 | 5100001605375750 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 市级病死牛羊猪等补助 |  | 腰庒 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 29.5275 | 29.5275 |  |  | 29.5275 |  |  |  | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025.04 | 2025.07 | 确保畜产品质量安全、降低疫病发生。 | 确保畜产品质量安全、降低疫病发生。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
30 | 5100001631608884 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年桃红坡镇山西华木园农业科技有限公司食用菌基地电力配套项目 | 5100001631608884 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 1、高压线路（10KV）600米 15万元 2、变台设施一套（20万元） 包括250KV变压器一台5.7万；高压计量器一套4.9万；综合配电箱2.3万；附属材料费4.1万元；安装费3万。 |  | 桃红坡镇横罗村 | 桃红坡镇人民政府 | 桃红坡镇人民政府 | 34.3929 | 34.3929 | 34.3929 | [5 empty] | 3 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.11 | 项目建成后，可以满足华木园食用菌基地的电力需求，能够支持每个食用菌种植大棚的照明、温度控制、湿度调节以及菌棒生产设备、加工包装设备等的运行。 | 务工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
31 | 5100001588099173 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年康城镇中村肉牛养殖产业园区硬化 | 5100001588099173 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园区 | 青储池周边硬化面积1390平米、饲料加工车间周边硬化面积956平米、牛棚周边硬化面积4863平米、牛粪压块车间周边硬化958平米，合计硬化面积8167平米 |  | 中村 | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 75.8111 | 75.8111 |  |  |  | 75.8111 |  |  | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 11 | 2025.03 | 2025.1 | 改善基础设施，满足产业发展需求，增加产业发展收入 | 带动4户监测户年增收2000元 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 完工
32 | 5100001606497725 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年温泉乡城北沟村委粮食晾晒及存储场项目 | 5100001606497725 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 项目建筑面积为491.40㎡，新建地上1层粮食晾晒厂房，砖混结构+钢结构屋架。拆除3栋一层的破旧房屋共计707.40㎡。配套新建挡土墙72.98m、制作简易大门1樘、制作玉米架子15个，室外硬化1149.92㎡。项目建设内容包括新建建筑结构、室内外装饰装修、给排水、暖通、电气、通讯等配套附属设施的改造。 |  | 城北沟村委 | 温泉乡人民政府 | 农业农村和水利局 | 163.98 | 163.98 |  |  | 14 | 149.98 |  |  | 4 | 345 | 76 | 214 | 12 | 17 | 2025.03 | 2025.1 | 带动脱贫人口增收 | 带动脱贫人口增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
33 | 5100001587620688 | 交口县_产业发展_产业服务支撑项目_2025年双池镇店则沟村委农机服务项目 | 5100001587620688 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 购置大型拖拉机2台、小型拖拉机3台、农业无人机1台、农业洒药剂机1台、配套深耕、旋耕、播种、收获等农机具 |  | 高家垣村 | 双池镇人民政府 | 现代农业发展服务中心 | 69.8131 | 69.8131 |  |  |  | 69.8131 |  |  | 324 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.12 | 通过机械化种植 增加村集体收益 | 合作社+种植户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
34 | 5100001587653241 | 交口县_产业发展_产业服务支撑项目_2025年双池镇蟠龙庄村委农机服务项目 | 5100001587653241 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 购置农业无人机1台、冷藏车1台、智能水肥一体化机械设备等农机具。 |  | 苇沟村 | 双池镇人民政府 | 现代农业发展服务中心 | 44.65 | 44.65 |  |  |  | 44.65 |  |  | 20 | 65 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2025.04 | 2025.12 | 服务1200亩农业机械化生产，提高种植效率和产量，促进农业持续性发展。 | 合作社+农户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
35 | 5100001641686257 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年温泉乡一村一品特色农产品种植特色养殖奖补项目 |  | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 补助种植3601亩高粱；补助种植50亩油菜；补助种植谷子77亩；补助种植麻子50亩；补助种植中药材50亩；新建宽11米长108米，1188平方米的藏香猪厂房。 |  | 闫家山、石岭后、曹家社、庞子窊、响义、城北沟 | 温泉乡人民政府 | 农业农村和水利局 | 66.3732 | 66.3732 |  |  | 66.3732 |  |  |  | 1141 | 3336 | 81 | 823 | 15 | 25 | 2025.04 | 2025.12 | 促进当地居民就业，带动相关产业发展，助力群众增收。 | 吸纳脱贫劳动力就业，增加收入 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
36 | 5100001634489168 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年桃红坡镇扶持特色种植小杂粮补贴项目 | 5100001634489168 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 小米959亩、荞麦260亩、莜麦60亩、高粱9000亩、薯类160亩、糯玉米120亩、露地果蔬50亩合计10609亩 |  | 桃红坡镇 | 桃红坡镇人民政府 | 桃红坡镇人民政府 | 52.7334 | 52.7334 |  |  | 52.7334 |  |  |  | 400 | 1200 | 220 | 600 | 50 | 78 | 2025.03 | 2025.12 | 通过补贴推动我镇特色种植业规模显著扩大，增加种植户数量，提高单位面积产量，促进农民增收。 | 直接带动 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
37 | 5100001634873808 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年桃红坡镇扶持特色种植中药材补贴项目 | 5100001634873808 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 特色种植中药材1275亩 |  | 桃红坡镇 | 桃红坡镇人民政府 | 桃红坡镇人民政府 | 21.4197 | 21.4197 |  |  |  | 21.4197 |  |  | 400 | 1200 | 220 | 600 | 20 | 23 | 2025.03 | 2025.12 | 通过补贴推动我镇特色种植业规模显著扩大，提升产业竞争力，促进农民增收。 | 直接带动 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
38 | 5100001634875890 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年桃红坡镇扶持特色养殖业补贴项目 | 5100001634875890 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业业基地 | 扩建康禽养殖鸡棚700平米 |  | 桃红坡镇 | 桃红坡镇人民政府 | 桃红坡镇人民政府 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 5 | 16 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2025.03 | 2025.12 | 通过补贴显著提升我镇特色养殖业规模、质量、和竞争力、完善产业链，提高养殖效益，促进农民增收。 | 务工 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
39 | 5100001624102797 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年水头镇中药材种植补助项目 | 系统中无此项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 种植芍药500亩。 |  | 上庄 | 水头镇人民政府 | 水头镇 | 9.5052 | 9.5052 |  |  |  | 9.5052 |  |  | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.12 | 鼓励农户发展中药材种植，实现中药材种植及务工收入，为乡村振兴奠定基础。 | 鼓励农户发展中药材种植，实现中药材种植及务工收入，为乡村振兴奠定基础。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
40 | 5100001631605002 | 2025年回龙镇特色种植业补助 | 项目名称不规范 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种殖业基地 | 种植杂粮和经济作物4800亩，中药材400亩，建设果蔬大棚40亩。 |  | 回龙村委、田庄村委、陶上村委、山头村委、均庄村委、刘外村委、王润村委、刘外村委、张家岭村委 | 回龙镇人民政府 | 回龙镇人民政府 | 320.2364 | 320.2364 | 0.62 | 29 | 125.1317 | 165.4847 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.12 | 发展特色种植业，增加农作物种类，让农户增收。 | 带动农户增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
41 | 5100001631606249 | 交口县-回龙镇_产业发展_生产项目_2025年回龙镇特色养殖业补助 | 系统中项目名称为：交口县-回龙镇_产业发展_生产项目_2025年回龙镇特色养殖业补助 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种殖业基地 | 扩建鸡舍4000平米。 |  | 田庄村委、陶上村委 | 回龙镇人民政府 | 回龙镇人民政府 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.12 | 发展特色养殖业，让病猪更好的投保，扩建圈舍，提升规模化养殖。 | 带动农户增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
42 | 5100001632028533 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年双池镇特色农业发展扶持项目 | 5100001632028533 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 特色种植5000余亩，特色养殖、地膜覆盖等特色产业建设。 |  | 镇区16个村委 | 双池镇人民政府 | 双池镇人民政府 | 296.9157 | 296.9157 | 21.6702 |  |  | 275.2455 |  |  | 500 | 2000 | 50 | 147 | 3 | 7 | 2025.04 | 2025.12 | 通过特色农业发展增加农民收入1000余元，同时带动村集体增收。 | "村集体＋合作社＋农户" | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
43 | 5100001628280220 | 交口县-石口乡_产业发展_生产项目_2025年石口镇特色农业发展扶持（地膜补贴）项目 |  | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 财政资金用于扶持推广全生物可降解地膜，对在确权耕地内使用符合规定地膜的农户进行补贴。建设规模为1500亩。 |  | 石口镇 | 石口镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 16.169 | 16.169 |  | 7 | 9.169 |  |  |  | 150 | 535 | 68 | 168 | 20 | 50 | 2025.03 | 2025.11 | 通过该项目的实施，可节省人工揭膜支出，降低整体费用；减少土地“白色污染”，降低对环境的影响；改善土壤物理性状，增加土壤透气性；促进植物生长，提高作物产量和品质等。 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
44 | 5100001635392705 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年农产品加工业补助项目 | 5100001635392705 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 品牌建设 | 鼓励经营主体设施设备改造、升级、换代，促进农业产业现代化，按环节投入进行奖补 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 75.9163 | 75.9163 |  |  |  | 75.9163 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 2025.03 | 2025.12 | 鼓励经营主体设施设备改造、升级、换代，促进农业产业现代化 | 农户直接受益 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
45 | 5100001628281054 | 交口县-石口乡_产业发展_生产项目_2025年石口镇特色农业发展扶持（高梁补贴）项目 | 5100001628281054 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 财政资金用于重点支持“一村一品”种植产业发展，种植规模：1500亩。 |  | 下村、川口村等 | 石口镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 186.644 | 186.644 |  |  | 117.8014 | 68.8426 |  |  | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.11 | 通过该项目的实施，可带动农户大量种植小杂粮，发展特色种植产业，优化产业结构，达到增产增效，增加农民收入。 | 通过该项目的实施，可带动农户大量种植小杂粮，发展特色种植产业，优化产业结构，达到增产增效，增加农民收入。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
46 | 5100001656295789 | 交口县_产业发展_生产项目_交口县2025年市级“三品”认证奖补项目 |  | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 对2024年6月1日后申报并于2025年12月31日前获得“三品”证书的生产经营主体进行奖补 |  |  | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025.1 | 2025.12 | 通过对“三品”认证奖补，提高农产品质量，提升农业品牌知名度。 | 通过对“三品”认证奖补，提高农产品质量，提升农业品牌知名度。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
47 | 5100001631608146 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年康城镇特色种植补助项目 | 5100001631608146 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 种植高粱1444.98亩；油料696.07亩；谷子250亩；地膜覆盖补助110亩。 |  | 7个村委 | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 24.0886 | 24.0886 |  |  |  | 24.0886 |  |  | 135 | 297 | 110 | 242 | 20 | 35 | 2025.03 | 2025.12 | 通过项目实施，刺激农民种植积极性，可大大改善粮食单一现状,同时带动我镇135户297人农户增收，其中脱贫户108户238人，监测户2户4人。 | 项目实施后，可带动135户297人农民增收，户均增收500元。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
48 | 5100001631608966 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年康城镇特色养殖补助项目 | 5100001631608966 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 养殖肉鸡13745㎡；养殖肉鹅1600㎡。 |  | 炭腰吉村委、上村村委 | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 29.526 | 29.526 | 3.5 |  |  | 26.026 |  |  | 10 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2025.03 | 2025.12 | 通过项目实施，刺激农民养殖积极性，可大大改善养殖业现状,同时带动我镇10户15人农户增收，其中脱贫户3户5人，监测户1户2人. | 项目实施后，可带动15人农民就业。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
49 | 5100001579170639 | 交口县_产业发展_金融保险配套项目_2025年小额信贷贴息 | 5100001579170639 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 脱贫户、三类户小额信贷贴息，按季度贴息。 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 226.7276 | 226.7276 |  |  |  | 226.7276 |  |  | 5000 | 13500 | 5000 | 13500 | 500 | 900 | 2025.01 | 2025.12 | 脱贫户、三类户小额信贷贴息， 按季度贴息。 | 脱贫户、三类户小额信贷贴息， 按季度贴息。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
50 | 5100001606021704 | 交口县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年石口镇乡村垃圾治理村容提升项目（第二期） | 5100001606021704 | 采购 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 2025年3月至12月实施第二期项目：采购3立方压缩车2辆、配备240L垃圾桶670个、3立方垃圾箱14个，合计71.74万元 |  | 石口镇 | 石口镇人民政府 | 公用事业中心 | 70.27 | 70.27 |  |  | 18.53 | 51.74 |  |  | 5489 | 15286 | 1885 | 5208 | 120 | 213 | 2025.03 | 2025.12 | 提供就业岗位大于2个，带动增收年1万元左右，提升石口镇对人居环境满意度 | 提供就业岗位大于2个，带动增收年1万元左右，提升石口镇对人居环境满意度 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
51 | 5100001604920182 | 交口县-回龙镇_乡村建设行动_人居环境整治_2025年回龙镇乡村垃圾治理村容提升项目（第二期） | 5100001604920182 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 采购2辆3立方压缩车，1辆5吨餐厨车，300个240升的垃圾桶 |  | 回龙镇 | 回龙镇人民政府 | 公用事业中心 | 85.592 | 85.592 |  |  | 30 | 55.592 |  |  | 4967 | 13274 | 1325 | 3362 | 82 | 165 | 2025.03 | 2025.12 | 通过该项目的实施，有效提升乡村垃圾治理能力，提升乡村风貌，改善人居环境 | 通过该项目的实施，有效改善人居环境，使得全镇4967户13274人受益，其中脱贫户1325户3362人。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
52 | 5100001606873898 | 交口县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年水头镇乡村垃圾治理村容提升项目（第二期） | 5100001606873898 | 续建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 实施实施第二期项目，需要采购除雪撒布车2辆，抑尘洒水车 1辆，湿扫车1辆，高空作业车1辆，240L垃圾桶91个。 |  | 水头镇 | 水头镇人民政府 | 公用事业中心 | 314.938 | 314.938 |  |  | 24.85 | 290.088 |  |  | 1020 | 2995 | 40 | 113 | 2 | 5 | 2025.03 | 2025.12 | 项目建成后，有效的改善水头镇全镇的人居环境，为乡村振兴提供有力的保障。 | 项目建成后，有效的改善水头镇全镇的人居环境，为乡村振兴提供有力的保障。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
53 | 5100001605303673 | 交口县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年双池镇乡村垃圾治理村容提升项目（第二期） | 5100001605303673 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 垃圾中转站建设及设施、设备（车辆）采购等 |  | 双池镇 | 双池镇人民政府 | 公用事业中心 | 92.9234 | 92.9234 |  |  | 45 | 47.9234 |  |  | 7523 | 21808 | 29 | 59 | 1 | 1 | 2025.03 | 2025.12 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱、车辆设备等，便于镇村垃圾集中清理、提升农村人居环境 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱、车辆设备等，便于镇村垃圾集中清理、提升农村人居环境 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
54 | 5100001605390704 | 交口县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年桃红坡镇乡村垃圾治理村容提升项目（第二期） | 5100001605390704 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新建垃圾中转站1座 |  | 桃红坡镇 | 桃红坡镇人民政府 | 公用事业中心 | 118.4289 | 118.4289 |  |  |  | 118.4289 |  |  | 3373 | 10331 | 74 | 185 | 12 | 27 | 2025.03 | 2025.12 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱，便于农户垃圾集中清理、提升农村人居环境 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱，便于农户垃圾集中清理、提升农村人居环境 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
55 | 5100001588099307 | 交口县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年康城镇乡村垃圾治理村容提升项目（第二期） | 5100001588099307 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 乡村垃圾治理村容提升，建设垃圾中转站 |  | 康城镇 | 康城镇人民政府 | 公用事业中心 | 87.912 | 87.912 |  |  | 43.992 | 43.92 |  |  | 5686 | 16237 | 2115 | 5504 | 120 | 240 | 2025.03 | 2025.12 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱，便于农户垃圾集中清理、提升农村人居环境 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱，便于农户垃圾集中清理、提升农村人居环境 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
56 | 5100001606573919 | 交口县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年温泉乡乡村垃圾治理村容提升项目（二期） | 5100001606573919 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 垃圾中转站剩余项目建设 |  | 温泉乡 | 温泉乡人民政府 | 公用事业中心 | 118.573 | 118.573 |  |  |  | 118.573 |  |  | 3562 | 8907 | 1188 | 3126 | 75 | 120 | 2025.03 | 2025.12 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱，便于农户垃圾集中清理、提升农村人居环境 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱，便于农户垃圾集中清理、提升农村人居环境 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
57 | 5100001580061062 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年水头镇交樊线腰庄桥建设项目 | 5100001580061062 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 拆除原石拱桥，新建3-10m空心板桥一座及桥两侧引道工程等。 |  | 腰庄村 | 水头镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 142 | 142 |  |  |  | 142 |  |  | 1021 | 3062 | 402 | 629 | 21 | 23 | 2025.03 | 2025.11 | 确保宝岩河汛期正常排洪，四村村民生产生活安全通行。 | 确保宝岩河汛期正常排洪，四村村民生产生活安全通行。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
58 | 5100001605968072 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年石口镇岔口村委岔口至圪垛道路硬化项目 | 5100001605968072 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 硬化岔口至圪垛0.8km道路 |  | 岔口村 | 石口镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  |  | 220 | 623 | 97 | 287 | 10 | 15 | 2025.05 | 2025.09 | 方便220户623人出行，其中脱贫户97户287人 | 方便220户623人出行，其中脱贫户97户287人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
59 | 5100001588880891 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年康城镇前机厂旅游公路项目建设 | 5100001588880891 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 旅游路 | 建设长7公里，宽7.5米的沥青旅游公路 |  | 南庄村委 | 康城镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 199 | 548 | 195 | 536 | 20 | 50 | 2025.03 | 2025.11 | 带动康城镇及周边地区的旅游产业发展 | 带动康城镇及周边地区的旅游产业发展 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
60 | 5100001605249747 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年双池镇三双线南洼山桥建设项目 | 5100001605249747 | 续建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 4-6米空心板桥，两侧30米引道 |  | 南洼山村 | 双池镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 110.2806 | 110.2806 | 101.35 |  |  | 8.9306 |  |  | 232 | 658 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2025.04 | 2025.12 | 方便农户出行，方便农户开展农事活动，带动农业产业发展 | 方便农户出行，方便农户开展农事活动，带动农业产业发展 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
61 | 5100001588249704 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年康城镇下仙村委食用菌产业路项目 | 5100001588249704 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 食用菌大棚产业路硬化700米 |  | 下仙村小组 | 康城镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 15.3116 | 15.3116 | 15.3116 | [5 empty] | 50 | 98 | 16 | 31 | 2 | 3 | 2025.04 | 2025.12 | 壮大村集体经济，保障本村食用菌产业正常发展 | 带动农户5人，人均增收2000元 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
62 | 5100001588248760 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年康城镇杨家沟村委杨家沟至韩家庄道路硬化项目 | 5100001588248760 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 路面硬化2公里 |  | 杨家沟 | 康城镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 69.8447 | 69.8447 |  |  |  | 69.8447 |  |  | 320 | 1020 | 100 | 168 | 13 | 24 | 2025.03 | 2025.11 | 方便村民出行，为生产生活带来便利，有利于更好的发展 | 方便村民出行，为生产生活带来便利，有利于更好的发展 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
63 | 5100001605181565 | 交口县-回龙镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年回龙镇回龙村委会则村会则桥至村西口道路建设项目 | 5100001605181565 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 会则桥至村西口道路沥青铺设2600米*3.5米.5厘米 |  | 回龙村委 | 回龙镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 90.2 | 90.2 | 39.5 |  |  | 50.7 |  |  | 92 | 272 | 41 | 95 | 8 | 12 | 2025.03 | 2025.11 | 方便群众出行，解决92户272人出行问题，其中脱贫户41户95人 | 方便群众出行，解决92户272人出行问题，其中脱贫户41户95人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
64 | 5100001604899332 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年桃红坡镇齐家庄吕家沟--陕村道路硬化项目 | 5100001604899332 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 道路硬化，长1公里，宽3.5米，厚度18厘米 |  | 齐家庄村 | 桃红坡镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 34.9376 | 34.9376 |  |  |  | 34.9376 |  |  | 185 | 506 | 51 | 129 | 10 | 18 | 2025.04 | 2025.07 | 满足人们生产生活需求，方便群众出行 | 满足人们生产生活需求，方便群众出行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
65 | 5100001604862801 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年桃红坡镇峰村野口-马家沟道路硬化 | 5100001604862801 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 道路硬化，长0.7公里，宽3.5米，厚度18厘米 |  | 峰村 | 桃红坡镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 24.0717 | 24.0717 | 11.5717 |  |  | 12.5 |  |  | 54 | 156 | 20 | 48 | 2 | 5 | 2025.04 | 2025.07 | 便利村民出行，改善交通，方便群众进行种植，促进产业发展，推动新农村建设 | 便利村民出行，改善交通，方便群众进行种植，促进产业发展，推动新农村建设 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
66 | 5100001605879992 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年石口镇常家岭村道路硬化工程 | 5100001605879992 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 从村口到村头长0.95公里宽3.5米厚0.18米的道路硬化(33.25万元） |  | 常家岭村 | 石口镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | [5 empty] | 66 | 193 | 26 | 76 | 13 | 18 | 2025.05 | 2025.09 | 通过项目实施，对公路进行硬化，方便66户193人出行，其中脱贫户26户76人 | 通过项目实施，对公路进行硬化，方便66户193人出行，其中脱贫户26户76人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
67 | 5100001588515541 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年国营林场场部用房维修改造项目 | 5100001588515541 | 改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 场部办公二层楼房地板地暖改造、外墙保温、门窗更换、上下水和电路改造、内墙翻新等，维修面积614㎡。 |  | 西交子 | 国营林场 | 规划和自然资源局 | 60.495 | 60.495 | 59.875 |  |  | 0.62 | [8 empty] | 2025.03 | 2025.11 | 通过建设林场场部办公用房设施破损的现状，改造成环保、节能、与林区环境相适应、相协调的现代化林场，补齐办公设施建设短板，大力改善职工生产生活条件。 | 通过建设林场场部办公用房设施破损的现状，改造成环保、节能、与林区环境相适应、相协调的现代化林场，补齐办公设施建设短板，大力改善职工生产生活条件。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
68 | 5100001588151064 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_交口县2025年农村供水工程水质检测项目（第一次） | 5100001588151064 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 对全县所有的饮水安全工程取样175份进行常规43项水质检测，以确保我县农村饮水安全。 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | [5 empty] | 34395 | 103425 | 8816 | 24094 | 200 | 260 | 2025.03 | 2025.04 | 通过对各工程的水样进行水质检测，动态掌握全县饮水工程水质情况，确保我县的农村饮水水质安全。 | 通过对各工程的水样进行水质检测，动态掌握全县饮水工程水质情况，确保我县的农村饮水水质安全。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
69 | 5100001588151992 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_交口县2025年农村供水工程水质检测项目（第二次） | 5100001588151992 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 对全县所有的饮水安全工程取样175份进行常规43项水质检测，以确保我县农村饮水安全。 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | [5 empty] | 34395 | 103425 | 8816 | 24094 | 200 | 260 | 2025.06 | 2025.07 | 通过对各工程的水样进行水质检测，动态掌握全县饮水工程水质情况，确保我县的农村饮水水质安全。 | 通过对各工程的水样进行水质检测，动态掌握全县饮水工程水质情况，确保我县的农村饮水水质安全。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
70 | 5100001588153856 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_交口县2025年农村饮水安全工程水质检测中心新增设备项目 | 5100001588153856 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新增α、β放射性测量仪及水样蒸发仪 |  | 全县所有村庄 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | [5 empty] | 34395 | 103425 | 8816 | 24094 | 200 | 260 | 2025.03 | 2025.11 | 通过新增设备，使水质检测中心能够检测43项，可按照国家有关规定对全县的水样常态化的开展检测工作，确保我县的农村饮水水质安全。 | 通过新增设备，使水质检测中心能够检测43项，可按照国家有关规定对全县的水样常态化的开展检测工作，确保我县的农村饮水水质安全。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
71 | 5100001588153856 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_交口县2025年千人以上供水工程蓄水池安全围栏防护建设项目 | 项目编码与系统不一致 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 对全县千人以上供水工程的31座蓄水池进行安全围栏防护及破损维修。 |  | 千人以上供水工程各蓄水池所在地 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 77.5301 | 77.5301 | 26.0301 | 51.5 |  |  |  |  | 18859 | 56810 | 5789 | 15891 | 20 | 34 | 2025.03 | 2025.11 | 通过对千人以上各供水工程的蓄水池进行安全围栏防护工程的建设，进一步保障受益群众的饮水安全。 | 通过对千人以上各供水工程的蓄水池进行安全围栏防护工程的建设，进一步保障受益群众的饮水安全。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
72 | 5100001588099222 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年康城镇南故乡村委创新农业智慧产业园区集水节水循环利用工程项目 | 5100001588099222 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 建设园区内集水节水循环设施 和相关蓄水池建设 |  | 南故乡 | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 62.3862 | 62.3862 |  |  |  | 62.3862 |  |  | 7 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.1 | 改善基础设施，满足产业发展需求，增加产业发展收入 | 带动7户，22人增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
73 | 5100001588099192 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年康城镇南故乡村委智慧农业产业园区用水项目 | 5100001588099192 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 铺设742米的双向管道和500立方 水塔的修缮，，园区内10个大棚水网建设及检查井修建 |  | 南故乡 | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 23.7421 | 23.7421 |  |  |  | 23.7421 |  |  | 7 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.1 | 改善基础设施，满足产业发展需求，增加产业发展收入 | 带动7户，22人增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
74 | 5100001589480910 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年双池镇西庄村委上庄村饮水工程巩固提升项目 | 5100001589480910 | 改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 1.新建提、输水管线2000m；2.新建管线附属阀井15座；3.更换高位水池大门1块；4.更换水泵1套；5.泵房外立面粉刷34.3㎡等 |  | 上庄 | 双池镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 41.4905 | 41.4905 |  |  |  | 41.4905 |  |  | 80 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.11 | 可带动全村80户300余口人的安全饮水 | 可带动全村80户300余口人的安全饮水 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
75 | 5100001606567985 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年温泉乡集供水源井工程及电力设施配套项目 | 5100001606567985 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 深井1口及他附属设施 |  | 城北沟村 | 温泉乡人民政府 | 农业农村和水利局 | 160.4461 | 160.4461 | 150 |  | 10.4461 |  |  |  | 687 | 1718 | 469 | 1173 | 24 | 35 | 2025.03 | 2025.1 | 通过实施该工程，解决集镇供水及北部区域的备用水源 | 通过实施该工程，解决集镇供水及北部区域的备用水源 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
76 | 5100001634493964 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年回龙镇回龙至山头资源路产业路项目 | 5100001634493964 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 本项目为回龙镇外环道路，全长1.425km:路线起点K0+000始于回龙村西侧与 224 省道相接，沿回龙村外侧环绕，终点K1+425止于回龙村东侧与 224省道相接，形成循环公路。 |  | 回龙村 | 回龙镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 515 | 50 |  |  | 50 |  | 465 |  | 352 | 1100 | 138 | 330 | 12 | 18 | 2025.04 | 2025.1 | 可以解决农村地区的交通问题，提高农民的出行效率。修建公路能够使农民更加便捷地到达城镇和市场， | 解决352户1100人出行问题，其中脱贫户138户330人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
77 | 5100001632032448 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年交口县双池镇自然村通硬化路项目（梁家沟—苇沟） | 5100001632032448 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 设计里程1.784公里，路面宽度3.5m-6m，共铺设5cm沥青混凝土7240.5㎡。 |  | 双池村 | 双池镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 78 | 10 |  |  | 10 |  | 68 |  | 261 | 685 | 10 | 29 | 2 | 5 | 2025.05 | 2025.1 | 完成道路硬化工程，保证工程质量合格率和项目工程完成及时率；带动增加脱贫人口收入，保证脱贫人口受益；受益群众满意率100%。 | 完成道路硬化工程，保证工程质量合格率和项目工程完成及时率；带动增加脱贫人口收入，保证脱贫人口受益；受益群众满意率100%。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
78 | 5100001606888284 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年桃红坡镇红焰村委高庙山小组通村道路硬化项目 | 系统中无此项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 对红焰村委高庙山小组通村道路进行硬化1050米 |  | 红焰村委 | 桃红坡镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 36.5735 | 36.5735 |  |  |  | 36.5735 |  |  | 12 | 37 | 2 | 3 |  |  | 2025.06 | 2025.1 | 项目便捷运输农产品和农业生产资料，减少运输成本，能促进农民增收、促进社会经济发展。 | 项目便捷运输农产品和农业生产资料，减少运输成本，能促进农民增收、促进社会经济发展。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
79 | 5100001636619093 | 交口县_产业发展_配套设施项目_2025年回龙镇宝岩河综合农业产业基地用水项目 | 系统中无此项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新建200m3钢栓蓄水池一座，铺设输水管道3850,，新建控制阀门井10座，安装井内控制设施若干。 |  | 回龙镇 | 回龙镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 54.6077 | 54.6077 | 35 |  | 19.6077 |  |  |  | 10 | 27 | 0 | 0 |  |  | 2025.08 | 2025.09 | 通过该项目的实施，解决香菇的供水和厂区用水问题，同时方便周边村民用水。 | 通过该项目的实施，解决香菇的供水和厂区用水问题，同时方便周边村民用水。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
80 | 5100001636603318 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年康城镇上村村委寺墕村饮水安全维修养护项目 | 系统中无此项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新铺设输水管道450米，新建集中供水点管理房2间，控制阀门井5座，维修大口水源井2眼，新建红黏土水源截潜流坝1座，维修水神头集供水源提水管道50米，集供管理站护墙浆砌石坝1座。 |  | 上村村委寺墕村 | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 122 | 352 | 48 | 133 |  |  | 2025.06 | 2025.09 | 改善基础设施，方便村民生产生活用水 | 改善基础设施，方便村民生产生活用水 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
81 | 5100001636592488 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_交口县2025年联网供水规模化建设项目 | 系统中无此项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建1000方蓄水池1座，铺设De280PE塑料管道1250m，De90PE塑料管道1500m，De90PE塑料管道450m，De75PE塑料管道1050m，配套管道加压泵2台，配套启动柜2套，配套电缆100m，新建分水阀井4座，镇墩6座。 |  | 桃红坡镇侯家坪村至双池镇店则沟村 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 130.552 | 130.552 | 130.552 | [5 empty] | 494 | 1481 |  |  |  |  | 2025.06 | 2025.12 | 改善基础设施，方便村民生产生活用水 | 改善基础设施，方便村民生产生活用水 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
82 | 5100001605128680 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年桃红坡镇高家条村委高家条村新建蓄水池项目 | 系统中无此项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 高家条村新建100m³高位蓄水池、检查井1座、管道50余米及井内附属设施若干 |  | 高家条村委 | 桃红坡镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 14.7048 | 14.7048 |  | 14.7048 |  |  |  |  | 83 | 207 | 5 | 7 |  |  | 2025-04-02 | 2025-07-02 | 工程建成后，可有效保障83户人207人用水需求和饮水安全，提高村民生活质量。 | 工程建成后，可有效保障83户人207人用水需求和饮水安全，提高村民生活质量。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
83 | 5100001634842740 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_侯家坪至北峪道路修复养护 | 5100001634842740 | 养护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村公路养护 | 坑槽补修、边沟维修、下沉段维修、清草、清塌方、清排水 |  | 侯家坪至北峪 | 城乡建设和交通运输局 | 城乡建设和交通运输局 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 400 | 1200 | 300 | 900 | 12 | 15 | 2025.05 | 2025.1 | 通过道路养护作业，保障道路畅通，沿线群众安全出行 | 保障群众安全出行，农产品运输畅通无阻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
84 | 5100001634842269 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_元沟至范辛庄道路修复养护 | 5100001634842269 | 养护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村公路养护 | 坑槽补修、边沟维修、下沉段维修、清草、清塌方、清排水 |  | 元沟至范辛 | 城乡建设和交通运输局 | 城乡建设和交通运输局 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 300 | 900 | 200 | 600 | 12 | 15 | 2025.05 | 2025.1 | 通过道路养护作业，保障道路畅通，沿线群众安全出行 | 保障群众安全出行，农产品运输畅通无阻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
85 | 5100001634841754 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_元沟至齐家庄道路修复养护 | 5100001634841754 | 养护 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村公路养护 | 坑槽补修、边沟维修、下沉段维修、清草、清塌方、清排水 |  | 元沟齐家庄 | 城乡建设和交通运输局 | 城乡建设和交通运输局 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 200 | 500 | 200 | 500 | 12 | 15 | 2025.05 | 2025.1 | 通过道路养护作业，保障道路畅通，沿线群众安全出行 | 保障群众安全出行，农产品运输畅通无阻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
86 | 5100001588244958 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年康城镇炭腰吉村委克俄村小组水毁道路修复项目 | 5100001588244958 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 建设长5米、宽3.5米、高3米的桥一座 |  | 炭腰吉村委 | 康城镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.1 | 水毁道路修复，解决道路安全隐患，方便村民出行，为生产生活带来便利 | 水毁道路修复，解决道路安全隐患，方便村民出行，为生产生活带来便利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
87 | 5100001616487630 | 交口县_产业发展_生产项目_2025年水头镇卫家崖村委南岭村小组产业路硬化项目 | 5100001616487630 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 长1.8公里，宽3.5米，厚18厘米水泥路 |  | 南岭村 | 水头镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 62.6091 | 62.6091 |  |  |  | 62.6091 |  |  | 402 | 1257 | 8 | 20 | 2 | 3 | 2025.05 | 2025.1 | 方便村民生产生活出行，带动村民养殖业发展。 | 方便村民生产生活出行，带动村民养殖业发展。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
88 | 5100001606874940 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年水头镇后水头村农副产品集散中心配套产业路项目 | 5100001606874940 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 长0.16公里，宽3.5米，厚18厘米水泥路 |  | 后水头村 | 水头镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 5.1404 | 5.1404 |  |  |  | 5.1404 |  |  | 272 | 945 | 69 | 170 | 15 | 24 | 2025.04 | 2025.07 | 方便村民生产生活出行，带动农副产品集散中心产业发展。 | 方便村民生产生活出行，带动农副产品集散中心产业发展。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
89 | 5100001605844542 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年石口镇桥上村委南山村人畜分离牛舍道路硬化项目 | 5100001605844542 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 修建长700m宽3.5m的18cm厚水泥路。 |  | 桥上村 | 石口镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | [5 empty] | 108 | 306 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.06 | 对园区原土路进行硬化，南山108户306口人发展，其中脱贫户48户122人 | 对园区原土路进行硬化，南山108户306口人发展，其中脱贫户48户122人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
90 | 5100001605062205 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年桃红坡镇栾子头村委至石圪塔村口道路硬化项目 | 项目编码与系统不一致 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 在原有路面基础上进行硬化，长度700米，宽3.5米，厚度18厘米 |  | 石圪塔村 | 桃红坡镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 23.5023 | 23.5023 |  | 23.5023 |  |  |  |  | 107 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.05 | 2026.06 | 改善出行条件，解决道路问题，形成一条致富的道路，建设美丽乡村 | 改善出行条件，解决道路问题，形成一条致富的道路，建设美丽乡村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
91 | 5100001605217113 | 交口县-回龙镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年回龙镇山头村委明志沟村大棚蔬菜产业道路硬化项目 | 5100001605217113 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 明志沟村内大棚蔬菜产业联接路建设里程2km，宽3.5m，厚度18cm水泥混凝土路面。具体为： 路线一：路线起点始于明志沟村西侧与省道桃临线-明志沟村道路相接，终点止于省道桃临线-明志沟村道路，建设里程1.143Km； 路线二：路线起点与省道桃临线-明志沟村道路相接，终点止于蔬菜大棚，建设里程0.269Km； 路线三：路线起点与省道桃临线-明志沟村道路相接，终点与现有村通硬化路相接，建设里程0.106Km； 路线四：路线起点与村通硬化路相接，终点止于蔬菜大棚，建设里程0.204Km； 路线五：路线起点与村通硬化路相接，终点止于蔬菜大棚，建设里程0.187Km； 路线六：路线起点与路线一相接，终点与村内道路相接，建设里程0.091Km； |  | 山头村委 | 回龙镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 69.181 | 69.181 |  |  |  | 69.181 |  |  | 110 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.11 | 方便村民出行，方便大棚蔬菜对外运输，促进大棚蔬菜产品销售 | 解决110户450人农户出行问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
92 | 5100001589483036 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年双池镇西庄村委寨墕村饮水工程巩固提升项目 | 5100001589483036 | 改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 1.新建提、输水管线1538m；2.新建管线附属阀井9座；3.改建30m³钢筋混凝土蓄水池1座；4.更换水泵1套等 |  | 寨墕村 | 双池镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 37.7553 | 37.7553 |  |  | 5 | 32.7553 |  |  | 62 | 194 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2025.5 | 2025.11 | 解决本村 62户194人 的饮水安全问题 | 解决本村 62户194人 的饮水安全问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
93 | 5100001634494985 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年回龙镇明志沟村乡村旅游重点村供水工程升级改造项目（重点旅游村） | 5100001634494985 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 维修水源井1眼，更换200QJ10-636深井泵1台，配套更换DN65无缝钢管500m，95mm²国标电缆1710m，100kw启动柜1台，进行水下电视探测和深井清洗；维修高位蓄水池2座；改造和更新村内和产业园区DN75-1.6MPa PE输水管道1080m；新建检查井12座，安装检查井内水表、阀门等附属设施若干。 |  | 山头村委（明志沟村） | 回龙镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 63.245 | 63.245 |  |  | 63.245 |  |  |  | 110 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.1 | 进一步明志沟村的饮水安全，同时解决了乡村旅游重点产业项目用水问题，助力乡村旅游发展。 | 110户450人农户受益 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
94 | 5100001631634056 | 交口县-回龙镇_乡村建设行动_人居环境整治_2025年回龙镇明志沟村乡村旅游重点村雨污分离设施提升项目（重点旅游村） | 5100001631634056 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 工程内容包括雨水工程、污水工程、道路拆除恢复工程及相关附属工程。污水工程:化粪池(4.8mx2.1m)2座:排水PVC-U(De110)约 400 米;HDPE 双壁波纹管(De300)约 1352米;污水检查井(中1000 混凝土井)65 座。 雨污水工程:HDPE 双壁波纹管(De200)约300米:HDPE双壁波纹管(De300)约 1060 米;雨水口 32 个;雨水收集池(约 75m3)2 座:雨水收集池(约100m:)1座:截流沟(500x500)约150米;雨水检査井(中1000 混凝土井)45 座。道路拆除恢复:约3000平方米。 |  | 山头村委（明志沟村） | 回龙镇人民政府 | 生态环境保护局 | 225.9 | 225.9 |  |  | 225.9 |  |  |  | 110 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.1 | 通过该项目的实施，将实现雨水高效收集、污水全处理，大幅削减面源污染，改善河道水质与村庄环境；通过生态景观融合，提升乡村旅游吸引力，促进人居环境改善与生态经济可持续发展，为乡村振兴注入新动能 | 110户450人农户受益 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
95 | 5100001631634527 | 交口县-回龙镇_乡村建设行动_人居环境整治_2025年回龙镇明志沟村乡村旅游重点村人居环境整治项目（重点旅游村） | 5100001631634527 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 提升村内人居环境：环境卫生治理、10处垃圾边坡治理，四堆清运和回填治理。 |  | 山头村委（明志沟村） | 回龙镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 98.3158 | 48.3158 |  |  | 48.3158 |  | 50 |  | 110 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.1 | 通过该项目的实施，有效提升人居环境，为下一步的乡村旅游发展奠定坚实基础。 | 110户450人农户受益 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
96 | 5100001631634984 | 交口县-回龙镇_乡村建设行动_人居环境整治_2025年回龙镇明志沟村乡村旅游重点村36孔窑洞修缮项目（重点旅游村） | 5100001631634984 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 36孔窑洞进行修缮及加固风貌修复与功能提升，完善水电道路设施，植入文旅功能 |  | 山头村委（明志沟村） | 回龙镇人民政府 | 文化和旅游局 | 401.001 | 276.001 | 16.9699 | 7 | 221.86 | 30.1711 | 125 |  | 110 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.1 | 通过该项目的实施，有效保护传统窑洞建筑遗产，留存村落历史记忆；依托古窑洞群特色资源推动农文旅深度融合，激活乡村旅游经济；传承红色文化基因，增强村民文化自信与参与感，助力乡村振兴发展 | 110户450人农户受益 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
97 | 5100001631635621 | 交口县-回龙镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年回龙镇明志沟村乡村旅游重点村省道桃临线至明志沟村路面改造工程（重点旅游村） | 5100001631635621 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 省道桃临线至明志沟村路面改造工程，全长1.712km:路线起点 K0+000与224省道相接，由南向北沿旧路延伸，终点K1+712止于明志沟村。主要建设内容包括:路基路面工程、排水工程、交叉工程、交通安全工程等。 |  | 山头村委（明志沟村） | 回龙镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 398 | 59.5 |  |  | 59.5 |  | 338.5 |  | 110 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.1 | 通过该项目的实施，有效改善出行条件，同时方便了村民农产品运输，为乡村产业以及乡村旅游发展奠定了基础。 | 110户450人农户受益 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
98 | 5100001634497204 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年回龙镇明志沟村乡村旅游重点村内部道路改造提质项目（重点旅游村） | 5100001634497204 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 村内巷道1730米，2.5米宽。 明志沟到山头村水泥路500米，4米宽。 |  | 山头村委（明志沟村） | 回龙镇人民政府 | 城乡建设和交通运输局 | 238 | 233 |  |  | 233 |  | 5 |  | 110 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.1 | 打造坚固耐用、美观大方的村内交通环境，提升村庄整体形象。以此为下一步的乡村旅游发展奠定坚实基础。 | 110户450人农户受益 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
99 | 5100001631609783 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年康城镇支进村基础设施改造以工代赈项目 | 5100001631609783 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 硬化入户路长305m，宽5m,合面积1151.18m²；改造街巷道路1160m，宽13-20m，合面积21959.22m²（其中拆除原有破损混凝土路面9687.23m²，砂石路面12271.99m²） |  | 康城镇支进村、南洼村 | 康城镇人民政府 | 发改局 | 268.8973 | 268.8973 |  | 268.8973 |  |  |  |  | 151 | 432 | 7 | 155 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.1 | 构建"外联内畅、功能完备"的乡村道路网络，为乡村振兴战略实施提供基础设施保障 | 项目共需务工人员60人，其中普工18人、瓦工20人、砼工19人、杂工2人、特殊岗位1人。劳务报酬发放标准参考当地农民工工资水平确定，预计共发放劳务报酬82.30万元 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 完工
100 | 5100001628282378 | 交口县-石口乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年石口镇蒲依村道路改造及涵洞护坝以工代赈项目 | 5100001628282378 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 以工代赈 | 村道硬化6774.71㎡，排水管线工程230m，排水渠工程240m，维修原有涵洞1座，新建排水涵洞入口两侧护堤石坝共250m及清理淤泥1250m³。 |  | 蒲依村 | 石口镇人民政府 | 发改局 | 213.75 | 198 |  | 198 |  |  | 15.75 |  | 123 | 311 | 58 | 167 | 12 | 15 | 2025.05 | 2025.11 | 完善基础设施 | 发展以工代赈项目带动群众务工增收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 完工
101 | 5100001621112520 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年水头镇腰庄村管网延伸工程项目 | 5100001621112520 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建200m³钢筋混凝土取水前池1座；配套200QJ15-120型下吸型潜水泵1台，配套13kw软启柜1台；敷设4x16mm²铠装铜芯电缆120m；敷设供水管线合计5480m,其中dn90提水管线1150m；dn90 输水管线4330m；建设阀门控制井8座；路面切割恢复60m；水泵自动化控制。 |  | 腰庄村 | 水头镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 89.2091 | 89.2091 | 89.2091 | [5 empty] | 398 | 1260 | 18 | 38 | 5 | 9 | 2025.03 | 2025.11 | 项目实施后提高居民饮水质量，保障居民饮水安全。 | 项目实施后提高居民饮水质量，保障居民饮水安全。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
102 | 5100001605737618 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年石口镇岭后村（风只山）安全饮水巩固提升项目 | 5100001605737618 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 维修风只山村大口井取水设施；维修龙神殿集供取水前池；维修风只山高位池；配套200QJ10-180型下吸型潜水泵一台，敷设4×10mm²铠装铜芯电缆30m；配套13KW软启动柜一台；新建提水管道2190m，均为dn90PE管；建设阀门控制井2座；风只山村内输水管道防冲防冻女儿墙15m。 |  | 岭后村 | 石口镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 39.1463 | 39.1463 |  |  |  | 39.1463 |  |  | 23 | 77 | 16 | 53 | 2 | 3 | 2025.05 | 2025.07 | 保障岭后村委风只山23户77人，其中脱贫户16户53人的饮水安全 | 保障岭后村委风只山23户77人，其中脱贫户16户53人的饮水安全 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
103 | 5100001604933305 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年回龙镇张家岭村委饮水巩固提升项目 | 5100001604933305 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 300m³、100m³钢筋混凝土高位池各1座；配套200QJ20-54型下吸型潜水泵1台，敷设4x10mm²铠装铜芯电缆120m；敷设供水管线合计3420m,其中dn110提水管线2800m；dn90提水管线160m；dn90 输水管线460m；建设阀门控制井4座；路面切割恢复100m。 |  | 张家岭村委 | 回龙镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 73.7049 | 73.7049 |  |  |  | 73.7049 |  |  | 121 | 330 | 34 | 95 | 2 | 7 | 2025.03 | 2025.1 | 通过该项目的实施，满足孙家庄村、张家岭村、李家山村三个村民小组村民的日常用水问题，解决了季节性供水短缺，保障了张家岭村委3个自然村的饮水安全。 | 解决41户113人（其中脱贫户34户95人）安全饮水问题。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
104 | 5100001605707288 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年石口镇桥上村委南山村人畜分离后续产业用水项目 | 5100001605707288 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 从南山村学校到牛舍1.5km管网及配套设施 |  | 桥上村 | 石口镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 12.928 | 12.928 | 12.928 | [5 empty] | 108 | 306 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2025.05 | 2025.06 | 对牛舍产业园区水管网络进行新建，为产业发展提供便利，方便南山108户306口人发展，其中脱贫户48户122人 | 对牛舍产业园区水管网络进行新建，为产业发展提供便利，方便南山108户306口人发展，其中脱贫户48户122人 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
105 | 5100001606040926 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年石口镇蒲依村蓄水池改造及配套设施更换项目 | 5100001606040926 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 对原深井更换水泵及水管，配备电柜及附属电柜 |  | 蒲依村 | 石口镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 27.4 | 27.4 |  |  |  | 27.4 |  |  | 391 | 1032 | 267 | 843 | 12 | 35 | 2025.05 | 2025.09 | 为周边自然村提供稳定的水源供给，进一步保障周边自然村的人畜饮用水，进而维护村民和谐社会稳定 | 为周边自然村提供稳定的水源供给，进一步保障周边自然村的人畜饮用水，进而维护村民和谐社会稳定 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
106 | 5100001606575090 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年温泉乡前务城村饮水安全巩固提升工程项目 | 5100001606575090 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建300m³钢筋混凝土高位水池1座；维修水源井管理房1座；新建6㎡砖混结构管理房1座；配套200QJ15-90型下吸型潜水泵1台，敷设4*16mm2铠装铜芯电缆30m,11KW启动柜1台，配电柜1台；敷设供水管线合计2360m;建设砖砌检查井及设备12座；路面切割恢复1010m。 |  | 前务城村 | 温泉乡人民政府 | 农业农村和水利局 | 71.4444 | 71.4444 | 71.4444 | [5 empty] | 152 | 486 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2025.03 | 2025.1 | 通过实施该工程，确保温泉乡前务城村的饮水安全。 | 通过实施该工程，确保温泉乡前务城村的饮水安全。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
107 | 5100001604963559 | 交口县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年回龙镇均庄村委饮水安全工程维修养护项目 | 5100001604963559 | 改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水源地维修水井1个 、水源地修蓄水池护栏 1处、维修水源地（水渠、石棱）1处、水源地电房铺顶1处、维护水源地水井1# 1处、维修高位水池底1处、更换减压阀10个、水表150个、入户检查井主阀门40个、上硖石村顶维护主管道200米、修石棱1处。 |  | 均庄村委 | 回龙镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 9.6455 | 9.6455 |  | 9.6455 |  |  |  |  | 365 | 948 | 19 | 30 | 2 | 7 | 2025.03 | 2025.1 | 通过该项目的实施，满足均庄村委日常用水短暂缺水问题，保障了均庄村委人畜饮水安全。 | 解决365户948人，其中脱贫户156户421人安全饮水问题。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
108 | 5100001579172273 | 交口县_巩固三保障成果_教育_2025年雨露计划资助 | 5100001579172273 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 脱贫户、三类户中职、高职、技校等在校生资助 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 270.9 | 270.9 |  |  |  | 270.9 |  |  | 900 | 2430 | 900 | 2430 | 120 | 207 | 2025.03 | 2025.12 | 脱贫户、三类户中职、高职、技校等在校生每生每年资助3000元 | 脱贫户、三类户中职、高职、技校等在校生每生每年资助3000元 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
109 | 5100001610401265 | 交口县_就业项目_务工补助_2025年务工就业稳岗补贴 | 5100001610401265 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 按照8500人，每人1200元，计划总投资1020万元 |  | 交口县 | 人社局 | 人社局 | 1120.8 | 1120.8 | 686 | 338 | 56.5 | 40.3 | [5 empty] | 8500 |  |  | 2025.03 | 2025.12 | 对当年在同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗补贴，预计发放8500人。 | 对当年在同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗补贴，预计发放8500人。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
110 | 5100001579173831 | 交口县_就业项目_务工补助_2025年外出务工一次性交通补贴 | 5100001579173831 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补贴 | 脱贫户、三类户在县外务工的按定额补助标准补贴 |  | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 261.035 | 261.035 |  |  |  | 261.035 |  |  | 3000 | 6500 | 3000 | 6500 | 230 | 431 | 2025.03 | 2025.12 | 脱贫户、三类户在县外务工的按定额补助标准补贴，最高不超1500元 | 脱贫户、三类户在县外务工的按定额补助标准补贴，最高不超1500元 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
111 | 5100001592588043 | 交口县_项目管理费_项目管理费_2025年水头镇项目管理费 | 5100001592588043 | 新建 | 其他 | 其他 | 其他 | 用于项目前期的政府采购、招标等 |  |  | 水头镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 30 | 30 | 5 |  |  | 25 | [8 empty] | 2025.03 | 2025.12 | 项目管理 | 项目管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
112 | 5100001605404949 | 交口县_项目管理费_项目管理费_2025年石口镇项目管理费 | 5100001605404949 | 新建 | 其他 | 其他 | 其他 | 用于项目前期的政府采购、招标等 |  |  | 石口镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 2025.03 | 2025.12 | 项目管理 | 项目管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
113 | 5100001606887915 | 交口县_其他_其他_2025年桃红坡镇项目管理费 | 5100001606887915 | 新建 | 其他 | 其他 | 其他 | 用于项目前期的政府采购、招标等 |  |  | 桃红坡镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 2025.03 | 2025.12 | 项目管理 | 项目管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
114 | 5100001605968802 | 交口县_项目管理费_项目管理费_2025年回龙镇项目管理费 | 5100001605968802 | 新建 | 其他 | 其他 | 其他 | 用于项目前期的政府采购、招标等 |  |  | 回龙镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 17 | 17 | 5 |  |  | 12 | [8 empty] | 2025.03 | 2025.12 | 项目管理 | 项目管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
115 | 5100001588879964 | 交口县_项目管理费_项目管理费_2025年康城镇项目管理费 | 5100001588879964 | 新建 | 其他 | 其他 | 其他 | 用于项目前期的政府采购、招标等 |  |  | 康城镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 2025.03 | 2025.12 | 项目管理 | 项目管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
116 | 5100001606065579 | 交口县_项目管理费_项目管理费_2025年双池镇项目管理费 | 5100001606065579 | 新建 | 其他 | 其他 | 其他 | 用于项目前期的政府采购、招标等 |  |  | 双池镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 2025.03 | 2025.12 | 项目管理 | 项目管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
117 | 5100001606579644 | 交口县_项目管理费_项目管理费_2025年温泉乡项目管理费 | 5100001606579644 | 新建 | 其他 | 其他 | 其他 | 用于项目前期的政府采购、招标等 |  |  | 温泉乡人民政府 | 农业农村和水利局 | 5 | 5 |  | 5 | [10 empty] | 2025.03 | 2025.12 | 项目管理 | 项目管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
118 | 5100001621304489 | 交口县_项目管理费_项目管理费_2025年财政局项目管理费 | 5100001621304489 | 新建 | 其他 | 其他 | 其他 | 用于项目前期的政府采购、招标等 |  |  | 财政局 | 农业农村和水利局 | 23.66 | 23.66 |  |  |  | 23.66 | [8 empty] | 2025.03 | 2025.12 | 项目管理 | 项目管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
119 | 5100001588159817 | 交口县_项目管理费_项目管理费_2025年水利项目管理费 | 5100001588159817 | 新建 | 其他 | 其他 | 其他 | 用于项目前期的政府采购、招标等 |  |  | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 5 | 5 |  | 5 | [10 empty] | 2025.03 | 2025.12 | 项目管理 | 项目管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工