## Sheet1
交口县2021年乡村振兴资金项目计划完成情况
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算 总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和 减贫机制 实现情况 | 项目 进度 | 备注
[6 empty] | 合计 | 其中： 财政专项 扶贫资金 | 其中：除 财政专项 扶贫资金 外的统筹 整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 |  |  |  |  | 11639.6966 | 11639.6966 | 10667.7186 | 971.978
一、产业类项目
1 | 石口镇丁家墕村委绪家墕村易地搬迁后续产业养牛项目 | 绪家墕 | 石口镇 | 新建牛舎7个，容纳250头牛的养牛场 | 126 | 126 | 126 |  |  |  | 该项目建成后能存栏牛300余头，解决15户养牛户问题，每户增收2万元左右 |  | 100
2 | 石口镇龙神殿村养殖场建设项目 | 龙神殿 | 石口镇 | 建设牛棚3座，共1124.35平米 | 121 | 121 | 121 |  |  |  | 解决全村12户养殖户的养殖问题，提升村级问题，人蓄分离 |  | 100
3 | 石口镇龙神殿村委化窊村易地搬迁后续产业养牛项目 | 化窊 | 石口镇 | 建设1000㎡的圈舍，生产用房10㎡，草料房200㎡，粪池100㎡，场地硬化2000㎡。 | 111 | 111 | 111 |  |  |  | 解决10户贫困户后续养牛问题，确保搬迁户搬得出、稳得住、能致富，实现户均增收1万元 |  | 100
4 | 康城镇尚家沟村委100万棒香菇基地整体提升工程 | 尚家沟 | 康城镇 | 15米*45米日光温室出菇棚10个15米*45米日光温室养菌棚10个及配套设施建设 | 375 | 375 | 375 |  |  |  | 带动20户农户 户均增收2万元 |  | 100
5 | 水头镇第一批食用菌补助项目 | 水头镇 | 水头镇 | 生产菌棒25.9万棒 | 32.77 | 32.77 | 32.77 |  |  |  | 食用菌种植补助 |  | 100
6 | 石口镇第一批食用菌补助项目 | 石口镇 | 石口镇 | 食用菌500万菌棒补贴 | 539.36 | 539.36 | 539.36 |  |  |  | 支持23个合作社、5户农户发展食用菌产业，带动1060户，户均增收1500元 |  | 100
7 | 回龙镇第一批食用菌补助项目 | 回龙镇 | 回龙镇 | 种植食用菌菌棒 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  | 食用菌种植补助 |  | 100
8 | 双池镇第一批食用菌补助项目 | 双池镇 | 双池镇 | 全镇食用菌种植165余万棒及设备购置、发菌棚建设等补贴 | 241.8275 | 241.8275 | 241.8275 |  |  |  | 全镇食用菌产业发展，可带动农户66户，户均增收5000元 |  | 100
9 | 桃红坡镇第一批食用菌补助项目 | 桃红坡镇 | 桃红坡镇 | 全镇食用菌种植及设备补贴 | 401.1222 | 401.1222 | 401.1222 |  |  |  | 带动全镇食用菌种植，带动群众增收户均1000元 |  | 100
10 | 温泉乡第一批食用菌补助项目 | 温泉乡 | 温泉乡 | 种植食用菌菌棒 | 20.37 | 20.37 | 20.37 |  |  |  | 拓宽村民收入渠道16户46人 |  | 100
11 | 石口镇桥上村委南山村农田建设项目 | 桥上村委 | 石口镇 | 平整土地680.55亩，每亩灌溉管道4523米及其他 | 197.0936 | 197.0936 | 197.0936 |  |  |  | 平整土地680.55亩，配套有机灌溉，提高单位面积产量，户均增收1500元以上 |  | 100
12 | 石口镇桥上村委南山村蔬菜大棚项目 | 桥上村委 | 石口镇 | 新建95*11米日光温室7栋，85*11米日光温室1栋，80*11米日光温室1栋，75*11米日光温室1栋及温室内配套设施；缓冲间10间 | 247 | 247 | 247 |  |  |  | 改变传统农业，种植反季节蔬菜，提高商品价值带动 105户309人，户均增收3000元以上 |  | 100
13 | 石口镇桥上村委南山村人畜分离集中养牛项目 | 桥上村委 | 石口镇 | 新建温棚牛舍2座2000㎡，集中管理现有村民400余头黄牛 | 204.7954 | 204.7954 | 204.7954 |  |  |  | 解决南山村200头牛的人畜分离养殖，提升村级卫生，改善人居环境，降低饲养成本 |  | 100
14 | 水头镇广武庄村人畜分离牛舍建设项目 | 广武庄 | 水头镇 | 建设12*50米混砖彩钢顶棚3座及配套公共设施 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 带动78户村民，户均增收1700元 |  | 100
15 | 水头镇广武庄村农产品展销馆 | 广武庄 | 水头镇 | 建设244.15平米的农产品展销馆 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 拓宽农产品的销路 |  | 100
16 | 水头镇广武庄采摘基地建设 | 广武庄 | 水头镇 | 建设2亩的采摘园、体验园5亩、高标准日光大棚2座 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  |  |  | 带动6户贫困户、4户非贫困户，每户每年增收1680元 |  | 100
17 | 回龙镇田庄村委农副产品加工项目 | 田庄村委 | 回龙镇 | 食品加工车间建设 | 49.8149 | 49.8149 | 49.8149 |  |  |  | 发展产业，带动贫困户 |  | 100
18 | 回龙镇田庄村食用菌基地提升项目 | 田庄村委 | 回龙镇 | 田庄5个食用菌大棚建设 | 54.832 | 54.832 | 54.832 |  |  |  | 5户农户，户均收益2000元 |  | 100
19 | 桃红坡镇西交子乡村振兴香菇基地提升项目 | 西交子 | 桃红坡镇 | 建设出菇棚17个 | 59 | 59 | 59 |  |  |  | 推动香菇基地产业发展、旅游发展，项目建设，带动10户农户户均增收5000元 |  | 100
20 | 桃红坡镇西交子乡村振兴观光农业项目 | 西交子 | 桃红坡镇 | 整治滩地、种植荞麦、油菜花等低杆经济作物，建设观光型园区配套设施 | 46.414 | 46.414 | 46.414 |  |  |  | 建设成集采摘观光为一体的采摘园，带动群众增收，带动6户户均增收3000元 |  | 100
21 | 温泉乡城北沟采摘基地项目 | 城北沟 | 温泉乡 | 温室大棚10座 | 112 | 112 | 112 |  |  |  | 打造乡村企业特色，拓宽就业渠道21户56人 |  | 100
22 | 水头镇寨南窊村养猪场建设 | 水头镇 | 水头镇 | 55M*21.5M猪棚2座及内部配套设施 | 237 | 237 | 237 |  |  |  | 带动20户贫困户增收3000元村集体增收23万元 |  | 100
23 | 石口镇下蒿城村香菇产业扶贫标准化种植示范基地项目 | 下蒿城 | 石口镇 | 新建30个（40*8米）出菇棚，配套空调、通风系统，风机、水帘、内外遮阳网、透明膜、保温被、卷帘机、补光照明系统，喷淋系统、菌架等设施 | 346 | 346 | 346 |  |  |  | 带动40户无劳动力脱贫户户均增收1500元，带动30户菇农入驻，解决80个劳动力就业 |  | 100
24 | 石口镇山神峪村委2020年香菇交易市场建设项目 | 山神峪 | 石口镇 | 新建冷库400㎡，硬化场地1500㎡，粉刷办公室和大门建设 | 92 | 92 | 92 |  |  |  | 建成后带动50户菇农香菇种植及销售 |  | 100
25 | 双池镇枣林实施农业园区日光温室技术改造提档升级项目 | 枣林村委 | 双池镇 | 对20座日光温室大棚进行提档升级改造 棚体加固、棚膜棉被更换、卷帘系统更换等 | 56 | 56 | 56 |  |  |  | 通过对20座日光温室技术改造提档升级，提高产量50%，增加收益60%，带动10户农户户均增收10000元。 |  | 100
26 | 双池镇梁家沟村蔬菜大棚项目 | 梁家沟 | 双池镇 | 对14座蔬菜大棚进行棚架、棚膜保温被、卷帘系统、土墙整修、棚室整修等 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 通过对14座蔬菜大棚维修改造，提高棚内作物产量增加30%，带动12户农户户均增收10000元。 |  | 100
27 | 桃红坡镇高家条村下益千易地移民搬迁后续养牛产业项目 | 桃红坡镇 | 桃红坡镇 | 养牛100头，修建圈舍 | 58 | 58 | 58 |  |  |  | 集中养殖，人蓄分离，带动4群众增收，户均1000元 |  | 100
28 | 桃红坡镇高家条村委北峪村养羊圈舍及附属工程建设项目 | 高家条 | 桃红坡镇 | 养羊100余只，修建羊圈，占地面积11亩 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 带动5户农户，户均增收1000元 |  | 100
29 | 回龙镇陶上村委韩极故里传统手艺工艺加工项目 | 陶上村委 | 回龙镇 | 传统手工艺配套厂房建设（10间，总长40米、宽7米、高2.8米，总面积280平方米） | 39.8 | 39.8 | 39.8 |  |  |  | 发展产业，带动就业，增加农民收入 |  | 100
30 | 康城镇第一批食用菌补助项目 | 康城镇 | 康城镇 | 种植食用菌棒及设备补助 | 288.43 | 288.43 | 288.43 |  |  |  | 带动农户增收 |  | 100
31 | 2021年康城镇博雅花园扶贫车间附属工程 | 康城镇 | 康城镇 | 院内硬化、台阶、围墙、大门、化粪池、上下管网、采暖、电气及绿化等 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 带动40户贫困户，户均增收2000元 |  | 100
32 | 桃红坡镇2021年第二批食用菌补助项目 | 桃红坡镇 | 桃红坡镇 | 全镇食用菌种植及设备补贴 | 421.3002 | 421.3002 | 386.9893 | 34.3109 |  |  | 带动全镇食用菌种植，带动群众增收户均1000元 |  | 100
33 | 水头镇2021年第二批食用菌补助项目 | 水头镇 | 水头镇 | 生产菌棒33.67万棒 | 42.0916 | 42.0916 | 42.0916 |  |  |  | 食用菌种植补助 |  | 100
34 | 温泉乡2021年第二批食用菌补助项目 | 温泉乡 | 温泉乡 | 茯苓种植 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |  |  |  | 拓宽村民收入渠道5户13人 |  | 100
35 | 温馨花园扶贫车间附属工程 | 水头镇 | 水头镇 | 扶贫车间装修监控工程、室外装饰、护坡 | 147.0427 | 147.0427 | 147.0427 |  |  |  | 配套完善扶贫车间 |  | 100
36 | 2021年交口县康城镇炭腰吉村2021年度扶持壮大村集体经济项目 | 康城镇 | 康城镇 | 1、建设440平米的养殖棚3个，330平米繁殖暖棚1个。2、建设办公区8间160平米。料棚1座30米宽、40米长、9.6米高，占地1200平米。3、配备现代化的养殖设备铡草揉丝机1台、草料搅拌机1台，饲料拌料机1台。 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 改善基础设施，满足产业发展使用设备需求，增加村集体和村民收入 |  | 100
37 | 2021年交口县水头镇水头村委农机资产性收益扶贫 | 水头 | 现代农业发展 | 农用装载机1台、拖拉机2台、农用三轮车3台、旋耕机2台、翻转犁2台、播种机1台 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 购买农机具，带动本村委15户生活困难户，每户分红800元，增加村集体经济收入6000元。连续发两年. |  | 100
38 | 2021年交口县桃红坡镇高家条村农机资产性收益扶贫 | 高家条 | 现代农业发展 | 拖拉机1台、收割机1台、农用三轮车1台、旋耕机1台、翻转犁1台 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 购买农机具，带动本村委10户生活困难户，每户分红600元，增加村集体经济收入6000元。连续发两年. |  | 100
39 | 回龙镇田庄村2021年度扶持壮大村集体经济项目 | 田庄村委 | 回龙镇 | 新建羊舍600平方米30万元，草料库800平方米20万元 | 54.6998 | 54.6998 | 54.6998 |  |  |  | 带动村集体经济发展，合作社每年按投入资金的6％向村委上交3.3万元 |  | 100
40 | 回龙镇茶坊村2021年度扶持壮大村集体经济项目 | 茶坊村委 | 回龙镇 | 项目拟购入大型拖拉机一台，配套的连切带揉粉碎打包一次成形的收草机一台，玉米收割机一台，中型拖拉机一台，播种机一台，截秆机一台，旋耕机一台，以及犁具等其他配套设施等 | 54.68 | 54.68 | 54.68 |  |  |  | 带动村集体经济发展，合作社每年按投入资金的6％向村委上交3.3万元 |  | 100
41 | 2021年交口县石口乡下村村委农机资产收益项目 | 石口镇 | 现代农业发展 | 拖拉机2台、旋耕机2台、翻转犁1台、收草机1台、播种机1台、三轮车1台 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 购买农机具，带动本村委10户生活困难户，每户分红1000元，增加村集体经济收入8000元。连续发两年. |  | 100
42 | 2021年交口县康城镇炭腰吉村委农机资产收益项目 | 炭腰吉 | 现代农业发展 | 装载机1台、拖拉机1台、农用三轮车2台、旋耕机1台、翻转犁1台、打捆机1台、揉丝机1台、包膜机1台 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 购买农机具，带动本村委10户生活困难户，每户分红600元，增加村集体经济收入12000元。连续发两年. |  | 100
43 | 回龙镇回龙村2021年度扶持壮大村集体经济项目 | 回龙 | 回龙镇 | 新建2座繁育羊圈舍的建设 | 54.8827 | 54.8827 | 54.8827 |  |  |  | 带动村集体经济发展，合作社每年按投入资金的6％向村委上交3.3万元 |  | 100
44 | 乡村振兴贷风险补偿金 | 交口县 | 农业局 | 乡村振兴贷风险补偿金 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 乡村振兴贷风险补偿金 |  | 100
二、就业扶贫
具体项目
三、易地扶贫搬迁
| 具体项目 |  |  |  | 0
| 具体项目 |  |  |  | 0
四、公益岗位
| 具体项目 |  |  |  | 0
| 具体项目 |  |  |  | 0
五、教育扶贫
45 | 2021年雨露计划 | 交口县 | 乡村振兴局 | 对建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶）子女2020-2021学年接受中职中技、高职高技教育的学生，在校期间每年资助3000元。 | 236.6 | 236.6 | 236.6 |  |  |  | 对建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶）子女2020-2021学年接受中职中技、高职高技教育的学生，实行应助尽助全覆盖。 |  | 100
46 | 2021年交口县致富带头人培训 | 交口县 | 乡村振兴局 | 结合当地发展机构和乡村振兴致富带头人培训需求，调整增加人数和选择合适的培训基地专业参加培训。 | 71.05 | 71.05 | 71.05 |  |  |  | 精选培训人员，对带动能力强，有责任心的致富带头82人人开展再提升培训 |  | 100
六、健康扶贫
| 具体项目 |  |  |  | 0
| 具体项目 |  |  |  | 0
七、危房改造
具体项目
具体项目
八、金融扶贫
47 | 2021年扶贫小额信贷贴息 | 交口县 | 乡村振兴局 | 按季度为获得扶贫小额信贷并按期结算利息的建档立卡贫困户贴息。 | 212.7966 | 212.7966 | 212.7966 |  |  |  | 按照先结后贴、应贴尽贴的原则，为全县获得脱贫小额信货的贫困人口贴息。 |  | 100
48 | 2021年脱贫户小额信贷风险补偿金项目 | 交口县 | 乡村振兴局 | 脱贫户贷款风险补偿金 | 104 | 104 | 104 |  |  |  | 脱贫户贷款风险补偿金 |  | 100
九、生活条件改善
49 | 2021年康城镇南故乡村委南故乡深井启动检修项目 | 南故乡 | 康城镇 | 按设计要求，将深井旧的水泵、电缆、深井管、启动柜进行更换、并对深井进行清洗，确保出水量和水质。新增250Kv变台1座、对原先的深井管护用房进行维修，装饰。 | 79.9 | 79.9 | 57.4289 | 22.4711 |  |  | 该项目的实施解决了南故乡村委三个自然村350 户940人季节性饮水安全问题，同时解决了尚家沟村委、南故乡村委产业发展受缺水限制的问题。 |  | 100
50 | 2021年康城镇中村项目饮水工程 | 中村 | 康城镇 | 因水管道75PE管铺设3000余米，检查井五座，部分管件 | 19.9917 | 19.9917 | 19.9917 |  |  |  | 解决辛庄村一代人畜饮水问题 |  | 100
51 | 2021年水头镇后水头村供水管网未覆盖区管道接入项目 | 后水头 | 水头镇 | 为未覆盖的区域改造管道970米，增修13个检查井 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |  |  |  | 改善全村265户782人的饮水条件，提升基础设施建设水平。 |  | 100
52 | 2021年石口镇任家岭村水源增补工程 | 任家岭 | 水利局 | 新建管理房1间，50m³取水前池1座，铺设提水管道2787米，输水管道140米，新建控制井1座，分水井3座及井内附属设施若干。 | 50.5616 | 50.5616 | 50.5616 |  |  |  | 保障任家岭村68户205口人的饮水安全，巩固脱贫攻坚成果。 |  | 100
53 | 2021年康城镇左家洼、后岭、前岭三村水源增补工程 | 康城镇 | 水利局 | 铺设提水管道717米，输水管道2232米，新建控制井7座及井内附属设施若干。 | 19.2429 | 19.2429 | 19.2429 |  |  |  | 保障左家洼村、后岭村、前岭村81户243口人的饮水安全，巩固脱贫攻坚成果。 |  | 100
54 | 2021年康城镇杨家沟村输水主管道改造工程 | 杨家沟 | 水利局 | 管理房维修硬化，铺设输水管道1425米，新建控制井4座及井内附属设施若干。 | 11.3356 | 11.3356 | 11.3356 |  |  |  | 保障杨家沟村115户344口人的饮水安全，巩固脱贫攻坚成果。 |  | 100
55 | 2021年康城镇尚家沟村委产业用水保障工程 | 尚家沟 | 水利局 | 铺设输水管道1669米，新建控制井11座及井内附属设施若干。 | 9.317 | 9.317 | 9.317 |  |  |  | 保障尚家沟村委的产业用水，增加301户847口人的正常收益，巩固脱贫攻坚成果。 |  | 100
56 | 2021年康城镇炭腰吉村湖羊养殖产业用水保障项目 | 炭腰吉 | 水利局 | 新建50m³钢砼蓄水池1座，铺设管道380米，新建控制井3座及井内附属设施若干。 | 9.6878 | 9.6878 | 9.6878 |  |  |  | 保障炭腰吉村委的产业用水，增加13户36口人的正常收益，巩固脱贫攻坚成果。 |  | 100
57 | 2021年康城镇王上坪村提水更新改造工程 | 王上坪 | 康城镇 | 污水管网改造 | 59 | 59 | 59 |  |  |  | 改善基础设施，提升村民生活条件 |  | 100
58 | 2021年康城镇南故乡、南岭、北故乡三村水源增补工程 | 康城镇 | 康城镇 | 修建高位水池1处、二级提水泵两台、水池液位实时监测系统，从深井管网延伸到南岭、南故乡、北故乡村蓄水池。 | 96 | 96 | 55 | 41 |  |  | 该项目的实施解决了南故乡村委三个自然村350 户940人季节性饮水安全问题，同时解决了尚家沟村委、南故乡村委产业发展受缺水限制的问题。 |  | 100
59 | 2021年回龙镇秦王岭村饮水安全巩固提升工程 | 秦王岭 | 回龙镇 | 秦王岭自来水维护，保障189户长居人口的饮水安全，使得52户125人贫困户受益 | 53.3326 | 53.3326 | 23 | 30.3326 |  |  | 解决安全用水 |  | 100
60 | 2021年回龙镇陶上村坡底提水工程 | 陶上 | 水利局 | 新建30m³钢砼蓄水池1座，铺设的水管道494米，输水管道533米，新建控制井1座，分水井4座及井内附属设施若干。 | 11.961 | 11.961 | 11.961 |  |  |  | 保障陶上村坡底居民区6户21口人的饮水安全，巩固脱贫攻坚成果。 |  | 100
61 | 2021年双池镇西庄村输水管网改造工程 | 西庄 | 水利局 | 维修蓄水池1座，铺设输水管道2811米，新建控制井1座，分水井23座及井内附属设施若干。 | 26 | 26 | 26 |  |  |  | 保障西庄村207户620口人的饮水安全，巩固脱贫攻坚成果。 | 保障西庄村207户620口人的饮水安全，巩固脱贫攻坚成果。 | 100
62 | 2021年双池镇长足村提水更新改造工程 | 长足 | 水利局 | 新建新建50m³钢砼取水前池1座，高位蓄水池1座，铺设提水管道727米，输水管道1212米，新建控制井1座，分水井13座及井内附属设施若干。 | 39 | 39 | 39 |  |  |  | 保障长足村100户300口人的饮水安全，巩固脱贫攻坚成果。 | 保障长足村100户300口人的饮水安全，巩固脱贫攻坚成果。 | 100
63 | 桃红坡镇齐家庄、峰村、峰堡、永远庄四村水源增补工程 | 桃红坡镇 | 水利局 | 新建300m³高位蓄水池1座，硬化管理站，新建围墙，铺设提水管道1460米，输水管道7567米，新建控制井1座，分水井16座及井内附属设施若干 | 84.02 | 84.02 | 84.02 |  |  |  | 保障齐家庄村、峰村、峰堡村、永完庄村村393户1179口人的饮水安全，巩固脱贫攻坚成果。 |  | 100
64 | 2021年温泉乡温泉集中供水自来水管网改造工程 | 温泉乡 | 温泉乡 | 维修蓄水池、提水管道500米，输水管道2000米 | 188 | 188 | 90 | 98 |  |  | 解决城北沟村的饮水安全78户231人 |  | 100
65 | 2021年温泉乡郭家掌村自来水入户工程 | 郭家掌 | 温泉乡 | 100m³高位池一座，100m³前池一座 | 89 | 89 | 40 | 49 |  |  | 解决郭家掌村的饮水安全128户326人 |  | 100
66 | 2021年温泉乡火烟头村提水更新改造工程 | 火烟头 | 温泉乡 | 修建30m³高位池一座 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  | 改善人畜饮水安全，解决安全隐患19户54人 |  | 100
67 | 水质检测费 | 交口县 | 水利局 | 水质化验 | 22.93 | 22.93 | 22.93 |  |  |  | 保障全县人民群众的饮水安全。 |  | 100
68 | 水头镇樊家庄村饮水安全巩固提升工程 | 赵村村委 | 水头镇 | 蓄水池2座，接管道2300米，增修11个检查井 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |  |  |  | 解决樊家庄35户104人的饮水安全问题 |  | 100
69 | 温泉乡城北沟村委卫生厕所改造项目 | 城北沟 | 温泉乡 | 对城北沟村委的群众进行卫生厕所改造 | 78.8432 | 78.8432 | 78.8432 |  |  |  | 保障村民生活质量79户206人 |  | 100
70 | 桃红坡镇西交子乡村振兴改厕 | 西交子 | 桃红坡镇 | 82户卫生厕所改造 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 为82户农户建成干净整洁的卫生厕所，改善环境，群众满意度≥90% |  | 100
71 | 双池镇西庄村户厕改造项目 | 西庄 | 双池镇 | 推广三格化粪池式、通风改良式、水冲式卫生厕所70座 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 通过对70户农村户厕改造，达到无臭、无蝇蛆、干净整洁，提升农户生活质量 |  | 100
72 | 回龙镇茶坊村卫生改厕建设项目 | 茶坊村委 | 回龙镇 | 卫生厕所改造70户 | 26.915 | 26.915 | 26.915 |  |  |  | 改造农户厕所，提升人居环境 |  | 100
73 | 水头镇广武庄改厕项目 | 广武庄 | 水头镇 | 对优美乡村广武庄的20户农户进行农村改厕 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 完成对广武庄村的27户86人“厕所革命”工作 |  | 100
74 | 石口镇下蒿城村委农户厕所改造项目 | 下蒿城 | 石口镇 | 新建74座三格式无害化厕所 | 37 | 37 | 37 |  |  |  | 改善人居环境，提升村级卫生状况 |  | 100
75 | 康城镇尚家沟村委户厕改厕项目 | 尚家沟 | 康城镇 | 户厕改厕项目60户 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 改善人居环境，推进农户户厕改造 |  | 100
76 | 2021年水头镇广武庄村公厕建设项目 | 广武庄 | 水头镇 | 建设厕所一座 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 完善基础设施，提升公共服务水平27户86人 |  | 100
77 | 2021年石口镇石口村公厕建设项目 | 石口村 | 石口镇 | 新建公厕一座及其室内设施 | 17.9984 | 17.9984 | 17.9984 |  |  |  | 方便群众生活所需，提升集镇地品质 | 方便群众生活所需，提升集镇地品质 | 100
78 | 2021年石口镇下蒿城村公厕建设项目 | 下蒿城 | 石口镇 | 新建公厕一座及其室内设施 | 17.9653 | 17.9653 | 17.9653 |  |  |  | 方便群众生活所需，提升集镇地品质 | 方便群众生活所需，提升集镇地品质 | 100
79 | 2021年康城镇尚家沟村公厕建设项目 | 尚家沟 | 康城镇 | 公厕修建1座 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 改善基础设施，提升环境卫生 |  | 100
80 | 2021年康城镇博雅花园公厕建设项目 | 支进 | 康城镇 | 新建一座公共厕所，主体、内饰安装。 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 方便了475户1350人的生活条件，改善了环境卫生 |  | 100
81 | 2021年康城镇康城村公厕建设项目 | 康城镇 | 康城镇 | 康城镇康城村委新建公厕4个 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 改善人居环境卫生，提升群众幸福感、满意度 |  | 100
82 | 2021年回龙镇茶坊村公厕建设项目 | 茶坊 | 回龙镇 | 修建1座公共厕所 | 17.6423 | 17.6423 | 17.6423 |  |  |  | 改善全村160户农户生活环境 |  | 100
83 | 2021年回龙镇回龙村公厕建设项目 | 回龙村 | 回龙镇 | 修建1座公共厕所 | 17.515 | 17.515 | 17.515 |  |  |  | 修建一座公共厕所，方便114户387人 |  | 100
84 | 2021年双池镇西庄村公厕建设项目 | 西庄 | 双池镇 | 于停车场建设1个新型生态环保型公共旱厕。开挖旱厕基坑，砖砌分隔墙，做防渗处理，砌筑厕所地上部分，安装内部供水设施，配套卫生洁具 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  |  |  | 通过建设公共厕所改善200余户农村人居环境质量，提升环境质量 |  | 100
85 | 2021年双池镇双池村公厕建设项目 | 双池村 | 双池镇 | 于双池镇区街道建设1个新型生态环保型公共旱厕。开挖旱厕基坑，砖砌分隔墙，做防渗处理，砌筑厕所地上部分，安装内部供水设施，配套卫生洁具 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |  |  |  | 通过建设公共厕所，改善双池全村的农村环境质量 |  | 100
86 | 2021年温泉乡城北沟村公厕建设项目 | 城北沟 | 温泉乡 | 新建公共厕所二座 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 美化环境，方便群众入厕79户206人 |  | 100
87 | 回龙镇刘外村委卫生厕所改造项目 | 刘外 | 回龙镇 | 99户卫生厕所改造 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |  |  |  | 改厕99户，优化环境改善人居条件 |  | 100
88 | 回龙镇均庄村委卫生厕所改造项目 | 均庄 | 回龙镇 | 99户卫生厕所改造 | 23.2198 | 23.2198 | 23.2198 |  |  |  | 改厕99户，优化环境改善人居条件 |  | 100
十、综合保障性扶贫
| 具体项目 |  |  |  | 0
| 具体项目 |  |  |  | 0
十一、村基础设施
89 | 2021年康城镇上村村委村委井沟到圪垛村通道路项目 | 上村 | 康城镇 | 井沟到圪垛道路硬化1.4米3.5 | 49 | 49 | 49 |  |  |  | 便利村民出行 |  | 100
90 | 康城镇康城村至支进村委道路硬化项目 | 支进 | 康城镇 | 长585米×宽3.5米×厚18公分 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |  |  |  | 改善人居环境，方便村民出行 |  | 100
91 | 温泉乡郭家掌村村通道路硬化项目 | 郭家掌 | 温泉乡 | 路基宽度按4.5米，C30混凝土路面，厚度18㎝，路线长度0.906公里，路基修补 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 方便群众出行，提升百姓幸福感128户326人 |  | 100
92 | 2021年回龙乡陶上村委陶上村—西崖底村通公路项目 | 陶上 | 回龙镇 | 陶上—西崖底4公里，宽3.5米 | 118.9489 | 118.9489 | 118.9489 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 |  | 100
93 | 水头镇广武庄村组养殖道路硬化 | 广武庄 | 水头镇 | 长2500米，宽3.5米，厚18厘米 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |  |  |  | 解决广武庄村养殖场的通行问题，为养殖场完善基础设施，带动78户252人增收 |  | 100
94 | 水头镇广武庄舍子沟养殖道路硬化项目 | 广武庄 | 水头镇 | 长350米，宽3.5米，厚18厘米 | 12.2114 | 12.2114 | 12.2114 |  |  |  | 解决舍子沟养殖场的通行问题,为舍子沟村组养殖奠定良好基础，带动51户180人增加收入 |  | 100
95 | 水头镇广武庄化圪垛村养殖场道路硬化项目 | 广武庄 | 水头镇 | 长3100米，宽3.5米，厚18厘米 | 108.5 | 108.5 | 108.5 |  |  |  | 解决化圪垛村养殖场的通行问题，利于养殖产业规模的扩大，更好地为89户317人增收创造条件 |  | 100
96 | 康城镇尚家沟村委大河口食用菌产业园区硬化 | 尚家沟 | 康城镇 | 园区硬化9200平米 | 156 | 156 | 156 |  |  |  | 提升园区建设水平 |  | 100
97 | 康城镇上村富水谷湖羊养殖基地产业路项目 | 上村 | 康城镇 | 康城镇上村富水谷湖羊养殖基地道路硬化，长700米宽3.5米厚0.18米 | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 方便产业发展，带动产业经济 |  | 100
98 | 回龙镇田庄村委润臻种养植专业合作社道路硬化项目 | 田庄 | 回龙镇 | 润臻种养植专业合作社 道路硬化1.2公里*4.5米 | 54 | 54 | 54 |  |  |  | 产业道路硬化，促进产业发展，带动村民致富 |  | 100
99 | 回龙镇回龙村委湖羊养植园区道路硬化项目 | 回龙 | 回龙镇 | 湖羊养植园区道路硬化1.5千米*4.5米 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  |  |  | 改善人居环境，推动乡村振兴 |  | 100
100 | 双池镇蟠龙庄村玉露香梨园 道路硬化项目 | 蟠龙庄 | 双池镇 | 实施2.8公里梨园道路硬化 | 98 | 98 | 98 |  |  |  | 通过道路硬化，方便梨园道路通行方便，便于260户农户出行 |  | 100
101 | 桃红坡镇西交子村香菇基地产业路建设项目 | 西交子 | 桃红坡镇 | 硬化香菇基地产业路200米（宽4.5米） | 8.9773 | 8.9773 | 8.9773 |  |  |  | 推动香菇基地产业发展、项目建设，群众满意度≥90% |  | 100
102 | 桃红坡镇西交子湖羊养殖基地产业路建设项目 | 西交子 | 桃红坡镇 | 硬化湖羊养殖基地产业路100米（宽4.5米） | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 推动湖羊基地产业发展、项目建设，群众满意度≥90% |  | 100
103 | 桃红坡镇横罗村羊肚菌养殖基地道路硬化项目 | 横罗 | 桃红坡镇 | 花木园产业园区从横罗村口到华木园区。1550米。宽4.5米18厘米厚。涉及上山道路。复垦土地道路。横罗村多个养殖场。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 改善合作社合作出行道路，从而推动合作社发展，群众满意度≥90% |  | 100
104 | 桃红坡镇齐家庄村生猪养殖基地路硬化项目 | 刘家庄 | 桃红坡镇 | 齐家庄村委与昌源合作社合作养猪，硬化通往合作社道路200米。 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 改善昌源合作社合作出行道路，从而推动合作社发展，增加村集体收入，群众满意度≥90%。 |  | 100
105 | 桃红坡镇齐家庄村永远庄生猪养殖基地硬化项目 | 刘家庄 | 桃红坡镇 | 位于永远庄村小组的顺鑫合作社道路硬化910米。 | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 项目完成后可以改善顺鑫合作社经营环境，增加村集体收入，群众满意度≥90% |  | 100
106 | 温泉乡樊家沿至苏家滩产业路 | 樊家沿 | 温泉乡 | 路基宽度按3.5米，C30混凝土路面，厚度18㎝，路线长度1.506公里，路基修补 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  |  |  | 方便群众出行，提升百姓幸福感134户365人 |  | 100
107 | 城北沟采摘园道路 | 城北沟 | 温泉乡 | 路基宽度按3.5米，C30混凝土路面，厚度18㎝，路线长度0.602公里，路基修补 | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 方便群众出行，提升百姓幸福感78户231人 |  | 100
108 | 水头镇广武庄村基础设施项目 | 广武庄 | 水头镇 | 建设20*8混凝土大桥一座 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |  |  |  | 改善78户252人的人居环境，提升群众生活质量及生活幸福感 |  | 100
109 | 温泉乡柏下线-石岭后道路硬化项目 | 柏掌 | 温泉乡 | 路基宽度按3.5米，C30混凝土路面，厚度18㎝，路线长度0.805公里，路基修补 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 方便群众出行，提升百姓幸福感79户206人 |  | 100
110 | 温泉乡前务城村委西沟村道路连接工程项目 | 前务城 | 温泉乡 | 路基宽度按3.5米，C30混凝土路面，厚度18㎝，路线长度0.65公里，路基修补 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |  |  |  | 方便群众出行，提升百姓幸福感79户206人 |  | 100
111 | 石口镇石口村道路硬化建设项目 | 石口村 | 石口镇 | 路段分别长272米宽4米，长125米宽7.2米；长67米宽7米；长216米宽6.3米，共计680米，面积3818㎡。对路面损坏部分清理、整平后，洒布透层，粘层油，铺装铺设4+6cm沥青混凝土 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |  |  |  | 方便群众出行，提升集镇地品质 |  | 100
112 | 温泉乡枣园村通道路硬化工程项目 | 枣园 | 温泉乡 | 路基宽度按4.5米，C30混凝土路面，厚度18㎝，路线长度1.15公里，路基修补 | 40.25 | 40.25 | 40.25 |  |  |  | 方便群众出行，提升百姓幸福感58户158人 |  | 100
113 | 温泉乡火烟头村通道路硬化工程项目 | 火烟头 | 温泉乡 | 路基宽度按3.5米，C30混凝土路面，厚度18㎝，路线长度1.417公里，路基宽度按4.5米，C30混凝土路面，厚度18㎝，路线长度0.093公里 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  |  |  | 方便群众出行，提升百姓幸福感19户54人 |  | 100
114 | 温泉乡柏掌村通道路硬化项目 | 柏掌 | 温泉乡 | 路基宽度按3.5米，C30混凝土路面，厚度18㎝，路线长度0.406公里，路基修补 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 方便群众出行，提升百姓幸福感24户72人 |  | 100
115 | 温泉乡庞子洼村通道路硬化项目 | 庞子洼 | 温泉乡 | 路基宽度按4.5米，C30混凝土路面，厚度18㎝，路线长度1.603公里，路基修补 | 56 | 56 | 56 |  |  |  | 方便群众出行，提升百姓幸福感45户134人 |  | 100
116 | 桃红坡镇刘家洼村深井道路项目 | 刘家洼 | 桃红坡镇 | 建设深井道路长1300米，宽3.5米，厚18公分 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  |  |  | 为村民生产生活提供保障，带来方便，群众满意度≥90% |  | 100
117 | 桃红坡镇南岭、寨上水泥路 | 大麦郊 | 桃红坡镇 | 大麦郊至南岭900米水泥路铺设，大麦郊至寨上630水泥路铺设， | 53.6 | 53.6 | 53.6 |  |  |  | 解决村民出行难得问题，方便群众出行，提高生活水平，群众满意度≥90% |  | 100
118 | 桃红坡镇西交子村委白家庄、西交子、窑科、盘盘峪、阳冶入户道路 | 西交子 | 桃红坡镇 | 白家庄184米，西交子900米，窑科180米、盘盘峪480米、阳冶1300米 | 106 | 106 | 106 |  |  |  | 美丽乡村建设入户硬化，方便群众出行，群众满意度≥90% |  | 100
119 | 桃红坡镇西交子村委白家庄、西交子、窑科、盘盘峪、阳冶主干道 | 西交子 | 桃红坡镇 | 白家庄321米，西交子1290米，窑科480米、盘盘峪960米、阳冶965米 | 137 | 137 | 137 |  |  |  | 美丽乡村建设公路硬化，方便群众出行群众满意度≥90% |  | 100
120 | 桃红坡镇西交子乡村振兴峪岸坪入户路建设项目 | 西交子 | 桃红坡镇 | 峪岸坪入户路4800平方米 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 峪岸坪美丽乡村建设入户硬化，方便群众出行 |  | 100
121 | 桃红坡镇西交子乡村振兴峪岸坪主干道建设项目 | 西交子 | 桃红坡镇 | 峪岸坪主干线1400米，4米宽 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 峪岸坪美丽乡村建设公路硬化，方便群众出行，群众满意度≥90% |  | 100
122 | 双池镇西庄村委四好公路-村委门口水泥道路硬化 | 西庄 | 双池镇 | 四好公路-村委门口水泥道路硬化400米 | 22.6142 | 22.6142 | 22.6142 |  |  |  | 通过道路硬化，方便村里211户农户群众出行 |  | 100
123 | 康城镇尚家沟优美乡村示范村建设入户路硬化项目 | 尚家沟 | 康城镇 | 入户路硬化8公里，宽3米 | 252.9121 | 252.9121 | 252.9121 |  |  |  | 改善村民出行条件和农村人居环境 |  | 100
124 | 双池镇西庄街巷道路铺装改造 | 西庄 | 双池镇 | 麟厚堂周边街巷铺设青石或石板等。进行修复改造 | 126.6676 | 126.6676 | 126.6676 |  |  |  | 再现晋西民居原貌，提升西庄旅游项目附加值，方便211户农户出行 |  | 100
125 | 双池镇西庄村委西庄四好公路-幸福泉水泥道路硬化 | 西庄 | 双池镇 | 西庄四好公路-幸福泉水泥道路硬化1.5公里 | 140 | 140 | 140 |  |  |  | 通过硬化水泥路方便211户群众生活、生产出行 |  | 100
126 | 回龙镇王润村委王润到圪垛道路建设项目 | 王润 | 回龙镇 | 王润到圪垛1.5公里*4.5米路面，67.5万元。 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |  |  |  | 产业道路硬化，促进产业发展，带动村民致富 |  | 100
127 | 回龙镇陶上村委南坪至韩家沟村道路建设项目 | 陶上 | 回龙镇 | 产业硬化1.5公里*3.5米 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  |  |  | 方便130户农户出行 |  | 100
128 | 回龙镇田庄村委田庄到下桃花通村公路项目 | 田庄 | 回龙镇 | 下桃花、1.5公里X4.5米宽 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |  |  |  | 方便村民出行，改善人居环境 |  | 100
129 | 2021年康城镇至支进村村通公路改造项目 | 支进 | 康城镇 | 路基整设2.6公里，水稳铺层0.9公里长、12米宽、20公分厚，沥青铺油2.2公里长、平均宽度12米、油层厚度2层7公分，路沿石铺设4.2公里，配套附属设施维修改造 | 466.5889 | 466.5889 | 466.5889 |  |  |  | 改善村民出行条件，保障出行安全 |  | 100
130 | 回龙镇茶坊村委茶坊、庄则村道路硬化项目 | 茶坊 | 回龙镇 | 茶坊、庄则850米5米宽、茶坊巷道327米3.5米柏油路面 ,户通道路1.68km、6527平米.排水系统900米 | 84.0596 | 84.0596 | 84.0596 |  |  |  | 方便村民出行，改善人居环境 |  | 100
131 | 温泉乡郭家掌村到烟头村道路维修项目 | 郭家掌 | 温泉乡 | 排水工程、急流槽浆砌片石急流槽、路基防护与加固、高边坡防护加固、水泥路面修补 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 方便群众出行，提升百姓幸福感128户326人 |  | 100
132 | 回龙镇田庄村委产业用电配套设施建设项目 | 田庄村委 | 回龙镇 | 解决西洼村产业用电问题 | 29 | 29 | 29 |  |  |  | 依靠回收秸秆带动农户100户均增收2000元 |  | 100
133 | 康城镇尚家沟村委香菇产业园区配套用电项目 | 尚家沟 | 康城镇 | 因产业发展需求，原有的变压器不能满足产业需求，需扩容200KW变压器 | 27.948 | 27.948 | 27.948 |  |  |  | 改善基础设施，满足产业发展需求，增加产业发展收入 |  | 100
134 | 康城镇炭腰吉村委湖羊养殖产业园区配套用电项目 | 炭腰吉 | 康城镇 | 新建 250AV的变压器一座，配电箱及线路 | 17.935 | 17.935 | 17.935 |  |  |  | 为产业发展保障基本用电需求，增加村集体和群众收入 |  | 100
135 | 2021年石口镇桥上村委南山村垃圾治理项目 | 桥上村委 | 石口镇 | 购买垃圾桶250个，陈年垃圾治理 | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 |  |  | 改善环境卫生，提升村容村貌 |  | 100
136 | 温泉乡城北沟村垃圾箱及垃圾桶采购项目 | 城北沟 | 温泉乡 | 对村内垃圾集中大整治，购买垃圾箱和垃圾桶 | 10.495 | 10.495 |  | 10.495 |  |  | 保持村内环境卫生干净整洁79户206人 |  | 100
137 | 康城镇2021年易地移民搬迁旧村拆除项目（支进村委西河村） | 康城镇 | 康城镇 | 康城镇支进村委西河村易地扶贫搬迁旧村拆除 | 28.0262 | 28.0262 | 28.0262 |  |  |  | 盘活闲置土地资源 |  | 100
138 | 水头镇广武庄村照明工程 | 广武庄 | 水头镇 | 50盏路灯 | 14.8 | 14.8 |  | 14.8 |  |  | 改善78户、252人的人居环境，提升群众生活质量 |  | 100
139 | 石口镇下蒿城村委路灯安装项目 | 下蒿城 | 石口镇 | 安装节能环保型LED太阳能路灯100盏 | 29.9 | 29.9 |  | 29.9 |  |  | 解决了6各自然村，200余户村民夜间出行问题， |  | 100
140 | 康城镇尚家沟村委路灯建设项目 | 尚家沟 | 康城镇 | 路灯100盏 | 23.92 | 23.92 |  | 23.92 |  |  | 改善人居环境，村民出行方便 |  | 100
141 | 回龙镇茶坊村委路灯安装项目 | 茶坊村委 | 回龙镇 | 路灯50盏 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 方便481人出行，改善人居环境 |  | 100
142 | 双池镇西庄村街巷路灯安装项目 | 西庄 | 双池镇 | 安装太阳能路灯50盏 | 14.95 | 14.95 |  | 14.95 |  |  | 通过安装50盏路灯，改善600余人的夜间出行环境，提升群众生活质量 |  | 100
143 | 桃红坡镇西交子优美乡村路灯安装项目 | 西交子 | 桃红坡镇 | 安装路灯50盏 | 14.95 | 14.95 |  | 14.95 |  |  | 方便群众夜间出行，提升居住舒适度，群众满意度≥90% |  | 100
144 | 温泉乡城北沟村委路灯安装项目 | 城北沟 | 温泉乡 | 采购6米高太阳能路灯60套 | 17.91 | 17.91 |  | 17.91 |  |  | 实现范石滩村亮化全覆盖，增强群众安全感21户56人 |  | 100
145 | 2021年水头镇广武庄村购置垃圾箱、垃圾治理项目 | 广武庄 | 水头镇 | 购置大型垃圾箱10个小型垃圾箱40个 | 5.525 | 5.525 |  | 5.525 |  |  | 提升基础设施建设水平27户86人 |  | 100
146 | 2021年石口镇下蒿城村委垃圾治理项目 | 石口 | 石口镇 | 购买垃圾桶250个，陈年垃圾治理 | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 |  |  | 改善环境卫生，提升村容村貌 |  | 100
147 | 2021年康城镇垃圾箱及垃圾桶采购项目 | 康城镇 | 康城镇 | 新增20个垃圾箱200个垃圾筒 | 5.549 | 5.549 |  | 5.549 |  |  | 改善基础设施，提升环境卫生整洁 |  | 100
148 | 2021年康城镇尚家沟村委垃圾清理项目 | 尚家沟 | 康城镇 | 垃圾清理转运 | 19.4 | 19.4 |  | 19.4 |  |  | 改善基础设施，提升环境卫生整洁 |  | 100
149 | 2021年回龙镇垃圾箱及垃圾桶采购项目 | 回龙 | 回龙镇 | 对村内垃圾集中大整治，购买垃圾箱和垃圾桶 | 5.549 | 5.549 |  | 5.549 |  |  | 通过该项目的实施，可以保障茶坊村委的日常生活垃圾做到及时治理，改善全村349户农户，其中贫困户102户生活环境，建设优美和谐的宜居乡村 |  | 100
150 | 2021年回龙镇茶坊村垃圾治理项目 | 茶坊 | 回龙镇 | 垃圾治理，垃圾清运 | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 |  |  | 通过该项目的实施，可以保障茶坊村委的日常生活垃圾做到及时治理，改善全村349户农户，其中贫困户102户生活环境，建设优美和谐的宜居乡村 |  | 100
151 | 2021年西庄村环境治理项目双池镇 | 西庄 | 双池镇 | 煤堆、柴草堆、物料堆、粪堆清运整治。 | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 |  |  | 通过治理垃圾，改善农村人居环境质量，提升200余户农户的环境质量 |  | 100
152 | 2021年双池镇西庄村垃圾箱项目 | 西庄 | 双池镇 | 布置分类垃圾收集箱。配置240升户外塑料分户垃圾桶 | 5.599 | 5.599 |  | 5.599 |  |  | 布置垃圾箱，提升200余户群众生活环境，培养爱护环境意识 |  | 100
153 | 回龙镇茶坊村委村庄绿化工程项目 | 茶坊 | 回龙镇 | 3.5公里村通道路绿化带，每2米栽1棵树，；道路沿线小花池（700㎡），，绿篱栽植200元/㎡*700㎡，每个花池栅栏25米*70个,人工栽植管护费用 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 改善人居环境，推进美丽乡村建设 |  | 100
154 | 2021年桃红坡镇西交子垃圾治理项目 | 西交子 | 桃红坡镇 | 垃圾治理，垃圾清运 | 4.4 | 4.4 |  | 4.4 |  |  | 通过清理清运陈年垃圾，保持村内环境卫生干净整洁，群众满意度≥90% |  | 100
155 | 双池镇西庄村村庄绿化工程项目 | 西庄 | 双池镇 | 村庄周边空地平整造型处理，换土施肥，种植灌木，花卉、草坪等。道路街巷种植灌木，花卉，设置花箱等。 | 39 | 39 |  | 39 |  |  | 通过村庄绿化，改善211户农村人居环境质量 |  | 100
156 | 2021年温泉乡城北沟垃圾治理项目 | 城北沟 | 温泉乡 | 垃圾治理，垃圾清运 | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 |  |  | 保持村内环境卫生干净整洁79户206人 |  | 100
157 | 桃红坡镇西交子乡村振兴峪岸坪村村庄绿化项目 | 西交子 | 桃红坡镇 | 峪岸坪村庄绿化，种植乔木、灌木、花卉、铺设 | 47 | 47 |  | 47 |  |  | 改善居住环境，为推动乡村旅游奠定基础，群众满意度≥90% |  | 100
158 | 温泉乡城北沟村委范石滩村乡村振兴村庄绿化工程项目 | 城北沟 | 温泉乡 | 对城北沟村、范石滩村进行绿化 | 48 | 48 |  | 48 |  |  | 改善人居环境21户56人 |  | 100
159 | 水头镇广武庄村绿化项目 | 广武庄 | 水头镇 | 绿化19000平米 | 60 | 60 |  | 60 |  |  | 提升村容村貌，实现村庄绿化78户252人 |  | 100
160 | 石口镇桥上村委村庄绿化项目 | 桥上 | 石口镇 | 国槐，胸径8cm以上950棵，望都桧苗高2cm以上900棵 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 提升绿化面积，改善人居生产环境 |  | 100
161 | 水头镇广武庄村垃圾治理项目 | 广武庄 | 水头镇 | 清理整治209国道两侧及村内干道垃圾 | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 |  |  | 改善78户、252人的人居环境，提升群众生活质量 |  | 100
162 | 石口镇下蒿城村委绿化项目 | 下蒿城 | 石口镇 | 下蒿城村街道绿化1.2公里，国槐380棵，油松600棵，东沟村通道绿化2公里，望都桧465棵，龙爪槐40棵，下蒿城村委通道绿化6公里，国槐568棵，望都桧640棵 | 69 | 69 |  | 69 |  |  | 提升绿化面积，改善人居生产环境 |  | 100
163 | 石口镇下蒿城村垃圾箱及垃圾桶采购项目 | 下蒿城 | 石口镇 | 购买垃圾箱20个，垃圾桶30个 | 10.6 | 10.6 |  | 10.6 |  |  | 改善环境卫生，提升村容村貌 |  | 100
164 | 康城镇尚家沟村委村庄绿化 | 尚家沟 | 康城镇 | 村通道路、产业园区绿化项目 | 49 | 49 |  | 49 |  |  | 改善基础设施，提升环境区域绿化优美 |  | 100
165 | 回龙镇茶坊村委湖羊养殖园区配套项目 | 茶坊 | 回龙镇 | 园区场地硬化及周边绿化等 | 39.7816 | 39.7816 | 39.7816 |  |  |  | 带动村集体经济年均增收24000元，惠及20户农户 |  | 100
166 | 桃红坡镇高家条村乡村振兴改厕项目 | 高家条 | 桃红坡镇 | 30户卫生厕所改造 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 为30户农户建成干净整洁的卫生厕所，改善环境，群众满意度≥90% |  | 100
167 | 易地搬迁安置点消防设施配套项目 | 交口县 | 乡村振兴局 | 六层以下(含六层）住宅楼每层楼道配备装两支灭火器（1个灭火器架）、1只应急灯，全县7个安置点共需配备灭火器1420个（住户楼道1340个，公共服务区80个），灭火器架子670支，应急灯710只。 | 19.0314 | 19.0314 |  | 19.0314 |  |  | 保障全县7个易地扶贫搬迁安置点1705户4795人的生命、财产安全 |  | 100
168 | 桃红坡镇垃圾箱及垃圾桶采购项目 | 桃红坡镇 | 桃红坡镇 | 采购20个垃圾箱 | 10.495 | 10.495 |  | 10.495 |  |  | 通过购买20个垃圾箱，保持村内环境卫生干净整洁，群众满意度≥90% |  | 100
169 | 石口镇桥上村垃圾箱及垃圾桶采购项目 | 桥上 | 石口镇 | 购买垃圾箱20个，垃圾桶30个 | 10.39 | 10.39 |  | 10.39 |  |  | 改善环境卫生，提升村容村貌 |  | 100
十二、村公共服务
| 具体项目 |  |  |  | 0
| 具体项目 |  |  |  | 0
十三、项目管理费
170 | 衔接资金项目绩效评价 | 交口县 | 财政局 | 第三方项目绩效评价及项目管理 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 0 |  |  | 第三方项目绩效评价及项目管理 |  | 100