## Sheet1
助残帮扶救助 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 助残帮扶项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 |  | 交口县残疾人联合会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 |  | 15 |  | 14.95 | 10 | 99.67%
|  | 其中：中央财政资金 | [6 empty] | -- |  | --
|  | 省级财政资金 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | -- | 100% | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 9 |  | 9 |  | 8.95 | -- | 99.44% | --
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | -- |  | --
|  | 其他资金 | [6 empty] | -- |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善农村贫困残疾人生活状况，提供基层党组帮助扶持。推动农村贫困残疾人增收致富 |  |  |  |  | 完成既定目标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人家庭提供帮扶 | 25户 | 25户 | 25户 |  | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 | 农村基层党组扶贫助残效果 | 状况改善 | 状况改善 | 状况改善 |  | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 | 项目按时完成 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 按时完成 |  | 1.5 | 1.5
|  | 成本指标 | 助残扶贫项目 | 6000元/人 | 6000元/人 | 5980元/人 |  | 1.5 | 1
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 农村残疾人生活状况 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 |  | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  | 2 | 2
总分 | [8 empty] | 9.5
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 当年项目预算下达资金15万元，实际执行14.95万元，结余资金0.05万元，预算执行率为99.67%，未按计划执行完毕是因为：正常结余
|  | 产出情况及分析 | (1)数量指标：完成了扶残助残项目任务25户；(2)质量指标：提高了农村残疾人生活质量，发展生产； (3)时效指标：项目实施期为1年；(4)成本指标：使用项目经费14.95万元。
|  | 效益情况及分析 | (1)经济效益：为农村贫困残疾人提供农具，减轻了残疾人的生产生活经济负担，有利于扶贫增收。(2)社会效益：提高农村贫困残疾人生活生存条件。(3)可持续影响：为农村残疾人生活生产创造良好的条件，有效改善残疾人生活状况。
|  | 满意度情况及分析 | 满意度指标完成情况分析：受益残疾人及家庭满意度超过95%。
| 主要经验做法 |  | 本年度本着专款专用的原则，通过摸底调查结合我县农村残疾人生活生产问题，将原有资金购买农具送上门，与农机公司上门服务，对残疾人进行使用维护教学。目标25名/户的农村残疾人助残扶残项目到落实，减轻农村贫困残疾人家庭负担，促进发展生产、扶贫增收，促进社会和谐稳定。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 在工作中还存在一些不足之处，在以后的工作中，我们将进一步加强监督管理，完善相关规章制度，确保资金的使用效益最大化。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 进一步加强监督管理，完善相关规章制度，确保资金的使用效益最大化。