## Sheet1
交口县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 交口县水头镇后水头村房屋裂缝勘察项目
主管部门及代码 |  |  | 175-交口县自然资源局 |  | 实施单位 |  | 交口县自然资源局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 80,000 | 年度资金总额： |  | 80,000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 80,000 | 市县（区）财政资金 |  | 80,000
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 交口县水头镇后水头村房屋裂缝由村民反映至镇政府，部分房屋出现根基下陷、墙壁开裂、墙皮脱落等现象，给村民的生命财产构成了严重威胁。在交口县自然资源局、水头镇政府的指导下，组织专业技术人员对水头镇后水头村房屋裂缝展开勘察工作，以查明房屋裂缝的发育程度、危害现状及形成原因，为预防和避免地质灾害及其次生灾害发生给当地居民造成损失提供依据（主要是勘测是否是由于资源开采造成的），编制报告。
立项依据 |  |  | 山西省人民政府晋政办发〔2012〕20号文《国务院关于加强地质灾害防治工作决定及重点工作分工方案的实施意见》
项目设立必要性 |  |  | 山西省人民政府晋政办发〔2012〕20号文《国务院关于加强地质灾害防治工作决定及重点工作分工方案的实施意见》
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 一、制定明确的质量目标 本工程的质量目标是：单位工程项目一次检查验收合格率100%。优良率达90%以上，争创优秀工程。进行质量意识教育，做到人人明白质量要求，个个清楚质量标准和目标。实现领导把关，文明施工，建立健全质量奖罚制度，设立质量专项奖罚基金，在人员、机械等技术力量配备和物资保障上满足施工技术规范、质量检验评定标准的要求。 二、建立严密的质量管理领导小组 1、建立质量管理小组。 成立质量管理领导小组，由长期从事地质灾害勘察的工程师担任项目负责人，负责项目的组织和协调工作。项目包括项目负责人（项目经理），负责项目组织和协调工作。项目部包括项目负责人、项目技术负责人、下设测量组、调查组、物资组、质量检查组、后勤保障组、工程组。明确职责分工、负责整个工程实施。 2、建立质量组织管理体系。 项目部设置质量检查组，质量检查组是负责现场质量监督和管理的机构，直接对项目技术负责人负责，形式监督权、检查权和质量否决权。各组专职质检工程师在质量检查组的领导下，负责本组的质量检查和监控工作。
项目实施计划 |  |  | 在充分收集和研究区域地质、环境地质、工程地质、水文地质、气象、地震等相关资料的基础上，进行地质环境调查，结合测绘、钻探、物探等工作手段、查明调查区范围内房屋裂缝情况，范围、对严重程度进行分区，并提交《山西省交口县水头镇后水头村房屋裂缝勘察报告》 （一）野外调查阶段（2019年11月4日-11月18日） 1、收集资料 2、房屋变形调查 3、测量、钻探、物探 （二）报告编制阶段（2019年12月9日前完成） 完成资料整理、综合研究、报告初稿编制、最终提交勘察报告
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 签订合同后15个工作日完成野外工作，20个工作日完成资料整理、综合研究、报告初稿编制，为我方提供勘察报告 |  |  |  |  | 签订合同后15个工作日完成野外工作，20个工作日完成资料整理、综合研究、报告初稿编制，为我方提供勘察报告
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋变形调查 | 900间 |  | 数量指标 | 房屋变形调查 | 900间
|  |  | 钻孔 | 4孔 |  |  | 钻孔 | 4孔
|  |  | 与山西华冶勘测工程技术有限公司签订合同数量 | 6份 |  |  | 与山西华冶勘测工程技术有限公司签订合同数量 | 6份
|  | 质量指标 | 完成的各项符合地质勘查相关规范要求 | ≥98% |  | 质量指标 | 完成的各项符合地质勘查相关规范要求 | ≥98%
|  | 时效指标 | 报告编制完成时间2019年12月31日 | 12月底 |  | 时效指标 | 报告编制完成时间2019年12月31日 | 12月底
|  | 成本指标 | 所需成本 | 8万元 |  | 成本指标 | 所需成本 | 8万元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障人民生命安全 | ＞90% |  | 社会效益指标 | 保障人民生命安全 | ＞90%
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 |  |  |  | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对合同签订方的满意度 | ≥95% |  | 服务对象满意度指标 | 对合同签订方的满意度 | ≥95%
负责人： |  | 经办人： | 张怀生 | 联系电话： |  | 13903584380 | 填报日期： | 20220409094431