## Sheet1
交口县工信局项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021年新动能专项资金（第一批）
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：中央财政资金 | [6 empty] | -- |  | --
|  | 省级财政资金 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | -- | 100% | --
|  | 市县(区)财政资金 | [6 empty] | -- |  | --
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | -- |  | --
|  | 其他资金 | [6 empty] | -- |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：炉况运行稳定，保证锅炉运行周期，减少非停； 目标2：环保指标稳定达标；有效降低飞灰含碳量，减少碳排放； 目标3：供汽成本同比降低幅度大于15%。 |  |  |  |  | 项目前期工作已准备完成，已经进行了探索工业试验，正在在试验出现的问题的基础上，调整运行方式，优化燃烧情况，将试验成果应用于需要改造的技术问题
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 技术创新提升项目数量 | 100%( 1个) |  | 1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目专项符合型 | 100% |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 生产计划完成率 | 99% |  | 99% |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 支持限额 | 500万元 |  | 500万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益 | 项目年创效大于 | 300万元 |  |  |  | 10 |  | 项目还未完成
|  | 社会效益 | 有利于带动区域煤炭企业经济 | 有利于 |  |  |  | 15 |  | 项目还未完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报项目企业满意度 | ≥85% |  | ≥85% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 75
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 当年项目预算下达资金500万元，实际执行500万元，结余资金0万元，预算执行率为100%，未按计划执行完毕是因为：
|  | 产出情况及分析 | 项目前期工作已准备完成，已经进行了探索工业试验，正在在试验出现的问题的基础上，调整运行方式，优化燃烧情况，将试验成果应用于需要改造的技术问题。
|  | 效益情况及分析 | 项目还未完成，完成将有利于带动区域煤炭企业经济
|  | 满意度情况及分析 | 申报项目企业对此项目安排满意
| 主要经验做法 |  | 将绩效考核完成情况一一对照比较，并对考核的项目目标任务认真进行“回头望”
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目绩效存在偏差，二是预算执行进度不均衡，因年度总结工作任务多集中在年底，故项目资金存在在年底较集中支付现象。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 下一步工作打算和改进措施：（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率和支出进度。（二）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部项目收益群众等意见，确保预算科学合理。 建议意见：一是加强对项目实施主体、财务管理人员的教育和业务培训，提升管理能力和水平。二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。