## Sheet1
交口县敬老院 | [5 empty] | 项目绩效自评表
2020-2021年度
项目名称 |  | 交口县敬老院建设项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | [5 empty] | 10
|  | 其中：中央财政资金 | [5 empty] | -- |  | --
|  | 省级财政资金 | [5 empty] | -- |  | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 708万元 |  | 708万元 | 504.44万元 | -- | 80% | --
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | -- |  | --
|  | 其他资金 | [5 empty] | -- |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设一座敬老院 | 1座
|  | 质量指标 | 交口县敬老院建设建筑材料、设计、抗震质量严格执行 | 100%保质保量
|  | 时效指标 | 交口县敬老院建成后投入使用 | 尽快验收投入使用
|  | 成本指标 | 交口县敬老院建设使用本地建筑材料 | 节约成本减少污染
| 效益指标 | 经济效益 | 交口县敬老院建成后解决老年人和五保户养老问题 | 100%保障
社会效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年和五保户对敬老院养老的满意度 | 100%满意
总分
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目预算下达资金708万元，实际执行504.44万元，结余资金203.56万元，预算执行率为80%，未按计划执行完毕是因为：交口县敬老院目前已完工，未进行审计和竣工验收
|  | 产出情况及分析 | 交口县敬老院目前已完工，未进行审计和竣工验收，还未投入使用。
|  | 效益情况及分析 | 交口县敬老院建成后解决老年人和五保户养老问题
|  | 满意度情况及分析 | 老年和五保户对敬老院养老的满意度
主要经验做法
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 交口县敬老院目前已完工，未进行审计和竣工验收，还未投入使用。土地手续不完善，导致不能进行竣工验收
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 抓紧督促交口县敬老院的竣工验收