**交口县双池镇人民政府扶持壮大村级集体经济项目绩效评价报告**

一、**基本情况**

1. **项目单位基本情况**

1.项目实施单位基本情况

（1）交口县双池镇人民政府，统一社会信用代码：11142333012705462W；机构地址：山西省交口县双池镇双池村；负责人：郑昇。双池镇位于交口县东南部，全镇国土总面积88.6平方公里，全镇辖16个行政村，43个自然村，总人口约2.3万人。镇党委下辖基层党支部22个，其中机关支部6个，农村党支部16个。镇机关共有在编在岗干部51人。镇机关设党政机构5个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；设事业单位机构3个：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

**（二）项目基本情况**

1.项目概况

立项背景：加强村级集体经济建设，是推进农业适度规模经营、优化配置农业生产要素、提高农村公共服务能力、完善农村社会治理、实现农民共同富裕的重要举措，是促进农民共同富裕的需要，将扶持发展村级集体经济工作，纳入到实施乡村振兴战略中来思考、来谋划、来布局，充分认识村级集体经济发展壮大对于统筹城乡发展、促进社会稳定、巩固执政基础和全面建成小康社会具有十分重大的意义。

立项依据：山西省委组织部、山西省财政厅、山西省农业厅《关于坚持和加强农村基层党组织领导发展壮大村级集体经济的通知》（晋组通字[2019]13号）文件；(吕财农[2020]121号）文件；交口县财政局、交口县现代农业发展中心《关于下达2021年扶持壮大村级集体经济补助资金的通知》（交财农[2021]77号）等。

项目内容；双池镇人民政府——枣林村新建瓜菜采摘园区，村集体自营，激活农村集体经济发展活力，增强农村发展后劲；蟠龙庄养牛、日光温室大棚，入股分红以壮大集体经济。

2.项目主要绩效详见下表：

交口县扶持壮大村级集体经济项目绩效表

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 项目内容 | 模式 | 资金 | 经营方 | 已收益 | 项目绩效 |
| 双池镇 | 枣林村新建瓜菜采摘园区 | 村集体自营 | 55 | 枣林村村集体 |  | 激活农村集体经济发展活力，增强农村发展后劲（已完工未验收投产） |
| 蟠龙庄养牛 日光温室大棚 | 入股 | 55 | 利众养殖专业合作社 | 3.3 | 年分红3.3万元，增加村集体经济收益，服务村民增收 |

 3.项目资金到位及使用情况详见下表：

项目资金到位及使用情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算 | 资金来源 | 经费支出 |
| 单位 | 级次 | 年月日 | 科目及摘要 | 金额 | 年月日 | 科目及摘要 | 金额 |
| 双池镇 | 中央 | 2021.12.10 | 收财政项目款 | 550,000.00 | 2021.12.10 | 枣林村2021年扶持壮大村级集体经济 | 550,000.00 |
| 中央 | 2021.12.10 | 收财政项目款 | 550,000.00 | 2021.12.10 | 蟠龙庄2021年扶持壮大村级集体经济 | 550,000.00 |
| 小 计 |  | 2个项目 | 1,100，000.00 | 小 计 |  | 1,100，000.00 |

**（三）项目绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 项目内容 | 项目绩效目标 |
| 双池镇 | 枣林村新建瓜菜采摘园区 | 村集体自营，激活农村集体经济发展活力，增强农村发展后劲（已完工未验收未投产） |
| 蟠龙庄养牛 日光温室大棚 | 入股，年分红3.3万元，增加村集体经济收益，服务村民增收 |

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的 对象及范围**

1.绩效评价目的

通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，以项目支出和结果是否达到绩效目标、项目拨款依据是否充分、资金支出是否规范合理等为主要内容，评价结果将作为预算安排的主要依据，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有应用”的全过程预算绩效管理体系得到有效实施。

2.绩效评价的对象及范围

本次绩效评价的对象及范围是：双池镇2021年扶持壮大村级集体经济项目绩效情况。

**（二）绩效评价的原则及评价方法 指标体系及评价标准**

1.绩效评价的原则及评价方法

绩效评价遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的基本原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，采取查阅有关资料与调查测评相结合，书面资料与项目实际相印证,通过因素分析法、公众评判法等一系列绩效评价技术手段，对2021年扶持壮大村级集体经济项目做出客观、公正和科学评价。

2.指标体系及评价标准

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，综合考虑项目背景、绩效目标、预算资金的投入与使用情况等内容，评价小组按照逻辑分析法，从科学性、客观性、可执行性和绩效评价可操纵性角度出发，明确指标体系设定以资金运行为主线，围绕决策、过程、产出和效益四个环节，共设定一级指标四个、分值100分，其中决策20分、过程20分、产出25分、效益35分；二级指标9个，涵盖了从项目立项到项目效益的全过程；三级指标21个，细化了从项目立项合规性、合理性、明确性，到资金到位率和及时性、管理制度和财务制度有效性等，再到项目完成率、完成速度及质量达标率，最后落实到经济、社会和生态效益，以及可持续发展效益和公众满意度等。

根据项目资金绩效目标评价指标体系，项目绩效评价实行百分评分制考核，其评价结果共分四个等次： 90（含）-100为“优”，80（含）-90分为“良”，60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

**（三）绩效评价工作过程**

 第一阶段：绩效评价准备阶段。开展绩效评价前调查，深入了解和分析研究20个重点项目单位所属主管部门和所在地理位置情况，从节约时间成本和提高工作效率出发，力求做到项目与项目绩效评价之间无缝对接；

第二阶段：绩效评价实施阶段。收集和审核项目资料，发现问题及时作出处理；赴项目现场勘察调研和访谈测评，以及对项目现场进行图像取证和文字记录；根据项目资料和现场勘察情况，对照项目绩效评价指标体系，分析论证，提出绩效评价意见；

第三阶段：撰写绩效评价报告阶段。绩效评价小组成员根据收集审核的资料和现场勘察取证情况，分析整理素材，撰写绩效评价报告；

第四阶段：根据交口县财政局和各项目单位对绩效评价报告提出的意见和建议，分析研究和进一步完善绩效评价报告；

第五阶段：经会计师事务所内部质量控制复核后，出具并提交项目绩效评价报告和全县重点项目绩效评价综合报告，拟写项目总结和整理项目档案资料，并及时归档。

**三、项目绩效评价中发现的问题及建议**

（一）健全和完善项目管理制度，增强制度执行力；

（二）加强项目绩效目标管理，总结项目运行中的经验并注意反思和项目绩效自评；

（三）强化与有关部门的沟通协调，克服困难，开拓创新，确保项目顺利实施；

（四）按计划及时完成项目建设，更好地发挥项目绩效。