## 项目计划
2024年衔接资金项目完成情况公示
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 主管部门 | 实施单位 | 责任人 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | [6 empty] | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 完成情况
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 项目总投资（万元） | 其中 | [5 empty] | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[16 empty] | 财政资金（万元） | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
合计 | [14 empty] | 14224.9611 | 12463.8061 | 4481 | 1628.386 | 1389.42 | 4965.0001 | 1761.155
| 一、产业发展类项目 | [13 empty] | 9642.3989 | 7881.2439 | 2714.6704 | 994.069 | 772.2274 | 3400.2771 | 1761.155
| (一)农业产业发展项目 | [13 empty] | 9147.902 | 7386.747 | 2612.3824 | 994.069 | 772.2274 | 3008.0683 | 1761.155
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 水头镇 |  | 2024年水头镇第一批食用菌产业补助项目 | 新建 | 水头镇 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 现代农业发展服务中心 | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 伏苓种植556.7626亩，共计补助334.0576万元。 | 334.0576 | 334.0576 | 334.0576 |  |  |  |  | 4 | 42 | 63 |  | 12 | 38 | 发展壮大食用菌产业，带动12户38人的就业增收。 | 产业奖补 | 100%
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石口镇 | 山神峪村、桥上村、石口村、下蒿城村、川口村 | 2024年石口镇第一批食用菌产业补助项目 | 新建 | 山神峪村、桥上村、石口村、下蒿城村、川口村 | 2024-03-16 07:12 | 2024-11-16 07:12 | 现代农业发展服务中心 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 计划种植香菇265万棒，平菇60万棒，椴木木耳6540棒，羊肚菌14万棒，茯苓70万棒，制棒车间1个，生产设备2套，建设菌棚5个等。 | 511.9116 | 511.9116 | 511.9116 |  |  |  |  | 5 | 1050 | 2500 | 5 | 285 | 650 | 发展壮大食用菌产业，带动1050户2500人的就业增收。 | 产业奖补 | 100%
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 | 12个村委 | 2024年康城镇第一批食用菌产业补助项目 | 新建 | 12个村委 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 全镇种植平菇323万棒，香菇57.1万棒，茯苓折合79.5万棒。菌棚建设2.28万平米，车间1.67万平米购置设备10台套，冷库0.37万平米，注册商标5000元 | 1152.096 | 1152.096 |  |  |  | 1152.096 |  | 8 | 183 | 501 | 6 | 112 | 356 | 发展壮大食用菌产业，带动112户356人的就业增收。 | 产业奖补 | 100%
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 | 12个村委 | 2024年康城镇第二批食用菌补助项目 | 新建 | 12个村委 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 |  | 全镇种植平菇510万棒，香菇220万棒，茯苓折合20万棒。菌棚建设60亩，购置设备3台套，冷库1000平方米，车间6000平方米 | 222.6616 | 222.6616 | 43.7113 | 26.0785 | 59.0846 | 93.7872 |  | 8 | 176 | 468 | 6 | 98 | 341 | 刺激食用菌产业投资热情，发展壮大我镇食用菌产业。 | 带动176户，468人增收 | 100%
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 回龙镇 |  | 2024年回龙镇第一批食用菌产业补助项目 | 新建 | 均庄、田庄、张家岭、刘外、陶上 | 2024-03-16 07:12 | 2024-11-16 07:12 | 现代农业发展服务中心 | 回龙镇人民政府 | 霍晋芳 | 计划种植香菇1.502万棒，茯苓135万棒，制棒车间1个，冷库2套，建设出菇棚7个，养菌棚2个等。 | 244.7247 | 244.7247 | 244.7247 |  |  |  |  | 5 | 32 | 51 | 5 | 32 | 51 | 发展壮大食用菌产业，带动32户51人的就业增收。 | 产业奖补 | 100%
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双池镇 | 梁家沟村、蟠龙庄村、枣林村 | 2024年双池镇第一批食用菌产业补助项目 | 新建 | 梁家沟村、蟠龙庄村、枣林村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 现代农业发展服务中心 | 双池镇人民政府 | 郑昇 | 香菇、平菇40万棒、茯苓340亩、羊肚菌7亩等食用菌种植 | 190.1846 | 190.1846 | 190.1846 |  |  |  |  | 3 | 41 | 110 | 0 | 1 | 2 | 发展壮大食用菌产业，带动1户2人的就业增收。 | 产业奖补 | 100%
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃红坡镇 | 西交子、高家条、吉子沟、大麦郊、红焰、西宋庄、栾子头 | 2024年桃红坡镇第一批食用菌产业补助项目 | 新建 | 西交子、高家条、吉子沟、大麦郊、红焰、西宋庄、栾子头 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 现代农业发展服务中心 | 桃红坡镇人民政府 | 郭保平 | 种植香菇41万棒、平菇25万棒、新建冷库一座240平、食用菌制菌设备1套、新建各种菌棚500平米，种植茯苓菌2200亩，折合菌棒约500万棒 | 379.34 | 379.34 | 379.34 |  |  |  |  | 12 | 400 | 1200 | 3 | 220 | 600 | 发展壮大食用菌产业，带动220户600人的就业增收。 | 产业奖补 | 100%
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 温泉乡 | 闫家山村 | 2024年温泉乡第一批食用菌产业补助项目 | 新建 | 闫家山村 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 茯苓种植200亩 | 61.2 | 61.2 | 61.2 |  |  |  |  | 1 | 139 | 437 | 1 | 5 | 13 | 发展壮大食用菌产业，带动5户12人的就业增收。 | 产业奖补 | 100%
9 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 康城镇 | 中村 | 2024年康城镇中村村委再生能源牛粪压块固体燃料项目 | 新建 | 中村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 财政资金用于建设2400平方米车间，自筹资金用于建设成品库房，牛粪存储厂，设备购置 | 1221.6408 | 349.6408 | 260 |  |  | 89.6408 | 872 | 1 | 10 | 23 | 1 | 10 | 23 | 利用牛粪制作生物质能燃料替代燃煤技术，解决牛粪堆积、污染，节约了能源，按财政投资的4%上缴村集体，带动10户脱贫户增收。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 水头镇 | 温馨花园安置点 | 2024年水头镇温馨花园安置点食用菌园区净化制棒车间及菌棚项目 | 新建 | 温馨花园安置点 | 2024-04-08 | 2024-06-08 | 现代农业发展服务中心 | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 3700平方米钢架结构（内装净化板）制棒车间一座。500平方米钢架结构养菌棚3座，500平方米钢架结构出菇棚2座 | 201.8 | 140 |  | 140 |  |  | 61.8 | 1 | 28 | 65 |  | 15 | 31 | 按财政投入的4%上交收益，用于温馨花园小型公益事业及监测户、脱贫户救助，同时带动温馨花园等周边农户务工增收。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
11 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 水头镇 | 上庄村 | 2024年水头镇上庄村鸡舍建设项目 | 新建 | 上庄村 | 2024-04-02 | 2024-06-02 | 现代农业发展服务中心 | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 场地平整，新建480平米鸡舍两个，饲料房4间120平米。 | 13.8 | 0 |  | 0 |  |  | 13.8 | 1 | 6 | 13 |  | 1 | 2 | 按财政投入的4%上交收益，用于村集体小型公益事业及脱贫户救助，同时带动村民务工增收。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 水头镇 | 安头村 | 2024年水头镇安头村蔬菜水果大棚建设项目 | 新建 | 安头村 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 现代农业发展服务中心 | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 600平米蔬菜大棚5个，600平米水果大棚5个。 | 120 | 84 |  | 84 |  |  | 36 | 1 | 11 | 26 |  | 0 | 0 | 按财政投入的4%上交收益，用于村集体小型公益事业及11户残疾户救助。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石口镇 | 川口村 | 2024年石口镇川口村委食用菌项目 | 新建 | 川口村 | 2024-03-16 07:12 | 2024-11-16 07:12 | 现代农业发展服务中心 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 财政资金用于新建40米*15米食用菌棚5个；自筹资金用于购置菌棒、架电、生产设施设备、冷藏车、冷库等 | 166.196 | 74.196 |  | 74.196 |  |  | 92 | 1 | 15 | 28 | 1 | 7 | 15 | 财政资金的5%上交村集体，其中80%用于带动7户脱贫户增收，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 | 尚家沟村委 | 2024年康城镇尚家沟村分选包装车间项目 | 新建 | 尚家沟村委 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 财政资金用于硬化874平米，建设钢结构长46米，宽19米，边高4米的车间,自筹资金用于购置烘干、分选包装设备。 | 125.2226 | 99.2226 |  | 80 |  | 19.2226 | 26 | 1 | 16 | 58 | 1 | 22 | 64 | 村集体自主经营，收益全部上缴村集体后按照相关规定将受益进行二次分配。用于食用菌产业深加工工作，同时延伸食用菌产业链条，提升交口夏菇品牌，带动22户64脱贫户增收。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 | 下仙 | 2024年康城镇下仙村委食用菌项目 | 新建 | 下仙 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 财政资金用于新建40米*10米食用菌棚8个；自筹资金用于购置菌棒、生产设施设备、冷库等 | 122.4608 | 84.9008 |  |  |  | 84.9008 | 37.56 | 1 | 15 | 28 | 1 | 8 | 15 | 财政资金的4%上交村集体，收益的其中80%用于带动8户脱贫户增收，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 | 博雅花园 | 2024年康城镇博雅花园粮食烘干项目 | 新建 | 博雅花园 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 固定式粮食烘干塔150吨一台、玉米专用双比重筛一台、玉米初选筛两台、大型干湿两用玉米脱粒机一台、定量称重打包机一台，平行输送机60米、（13+7）米可升缩输送机两台、高低可调移动式输送机15米两台、10米两台，粮食专用铲斗装载机两台，农用撒粪机两台，100吨电子磅一台，玉米芯粉碎机一台，叉车一台，全厂监控一套，安装三线动力电，变压器一台，粮食水分检测仪五个，车间1800平米等配套设施 | 289.7945 | 289.7945 |  | 289.7945 |  |  |  | 1 | 450 | 1295 | 1 | 347 | 971 | 按财政投资的6%上缴村集体，粮食烘干塔设备配套，可以带动易地搬迁村民，就近存储粮食，减少来回跑时间。 | 壮大村集体收入 | 100%
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 | 下仙 | 2024年康城镇下仙村委食用菌产业用电项目 | 新建 | 下仙 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 拉杆、架电 | 8.9417 | 8.9417 |  |  |  | 8.9417 |  | 1 | 28 | 54 | 1 | 10 | 18 | 带动10人18户脱贫户增收 | 务工就业 | 100%
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 | 下仙 | 2024年康城镇下仙村委食用菌产业用水项目 | 新建 | 下仙 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 水源地蓄水池、项目场地蓄水池，及水源地到项目场地接水设施 | 6.9753 | 6.9753 |  |  |  | 6.9753 |  | 1 | 28 | 54 | 1 | 10 | 18 | 带动10户18人脱贫户增收 | 务工就业 | 100%
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 回龙镇 | 田庄 | 2024年回龙镇田庄村委食用菌基地提升项目 | 新建 | 田庄村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 现代农业发展服务中心 | 回龙镇人民政府 | 霍晋芳 | 4个养菌棚，面积2150平方米，高度3—4米 | 68.9 | 48 |  |  |  | 48 | 20.9 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 带动4人脱贫户实现务工就业，户均增收1万元以上，每年上交集体经济财政资金投入的6% | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双池镇 | 蟠龙庄村 | 2024年双池镇蟠龙庄村食用菌日光温室大棚项目 | 新建 | 蟠龙庄村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 现代农业发展服务中心 | 双池镇人民政府 | 郑昇 | 食用菌日光温室大棚5座（58米×17米） | 59 | 41 |  |  |  | 41 | 18 | 1 | 10 | 30 | 0 | 5 | 10 | 带动村集体收益1.66万元，同时带动10户种植户每户增收1万余元。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
21 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 康城镇 | 中村 | 2024年康城镇中村村委氨化池建设项目 | 新建 | 中村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 财政资金用于建设长100米，宽30米，高4米氨化池1个和长100米，宽10米，高4米氨化池1个，自筹资金用于建设长100米，宽10米，高4米氨化池1个，设备购置 | 596.8992 | 356.8992 | 267 |  |  | 89.8992 | 240 | 1 | 10 | 23 | 1 | 10 | 23 | 按财政投资的4%上缴村集体，带动10户脱贫户增收 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石口镇 | 桥上村 | 2023年石口镇桥上村委南山村蔬菜大棚维修改造项目 | 改建 | 南山村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 现代农业发展服务中心 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 拆除损坏旧棚和工作间，整理损坏地基和塌方土墙。建设92m*11m大棚6个，70m*11m小棚2个，加固92m*11m大棚和70m*11m小棚各1个并换膜（共10个棚），改建工作间10个，配套PE施肥管道。 | 91.7848 | 91.7848 |  |  |  | 91.7848 | 0 | 1 | 50 | 120 | 1 | 10 | 22 | 对南山受损大棚改建，使其具备生产运行条件，为产业发展提供便利，方便南山50户120口人发展，其中脱贫户10户22人。 | 务工就业 | 100%
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 温泉乡 | 城北沟村 | 2024年温泉乡城北沟村委采摘大棚升级改造项目 | 改造 | 城北沟 | 2024年4月 | 2024-08-01 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 升级改造大棚10座，50m*9m | 56 | 56 |  |  |  | 56 | 0 | 1 | 106 | 260 | 1 | 21 | 53 | 财政资金的4%用于带动106户260人，其中脱贫户21户53人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 温泉乡 | 曹家社村 | 2024年温泉乡曹家社村新建烘干房项目 | 新建 | 曹家社 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 新建烘干房1座,规模占地3M*5M | 24.5 | 17 |  |  |  | 17 | 7.5 | 1 | 247 | 717 | 1 | 34 | 98 | 财政资金的4%用于带动247户717人，其中脱贫户34户98人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
25 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 温泉乡 | 曹家社村 | 2024年温泉乡曹家社村新建氨化池项目 | 新建 | 曹家社 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 新建氨化池1座，规模占地为24m*5m*2.5m | 28.7 | 20 |  |  |  | 20 | 8.7 | 1 | 247 | 717 | 1 | 34 | 98 | 财政资金的4%用于带动247户717人，其中脱贫户34户98人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 温泉乡 | 曹家社村 | 2024年温泉乡曹家社村新建冷藏库项目 | 新建 | 曹家社 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 新建冷藏库1座，规模占地为10m*5m | 28.57 | 20 |  |  |  | 20 | 8.57 | 1 | 247 | 717 | 1 | 34 | 98 | 财政资金的4%用于带动247户717人，其中脱贫户34户98人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
27 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 温泉乡 | 樊家沿村 | 2024年温泉乡樊家沿村委易地扶贫搬迁后续扶持核桃产业基础建设项目 | 新建 | 樊家沿 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 修厂房250平米、烘干房50平米 | 41.25 | 33 |  |  |  | 33 | 8.25 | 1 | 234 | 618 | 0 | 136 | 357 | 财政资金的4%用于带动234户618人，其中脱贫户136户357人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
28 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 温泉乡 | 樊家沿村 | 2024年交口县温泉乡樊家沿村委易地扶贫搬迁后续扶持冷库项目 | 新建 | 樊家沿 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 冷库150平米 | 35.575 | 28.5 |  |  |  | 28.5 | 7.075 | 1 | 234 | 618 | 0 | 136 | 357 | 财政资金的4%用于带动234户618人，其中脱贫户136户357人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
29 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 温泉乡 | 樊家沿村 | 2024年温泉乡樊家沿村委易地扶贫搬迁后续扶持核桃产业项目 | 新建 | 樊家沿 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 破碎核桃机1台、脱皮机1台、枣夹核桃系列设备1套、榨油机1台、核桃筛选机1台 | 34.8 | 28 |  |  |  | 28 | 6.8 | 1 | 234 | 618 | 0 | 136 | 357 | 财政资金的5%用于带动234户618人，其中脱贫户136户357人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃红坡镇 | 高家条 | 2024年桃红坡镇高家条村委粮食晾晒收储项目 | 新建 | 高家条 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 现代农业发展服务中心 | 桃红坡镇人民政府 | 郭保平 | 新建3300平米粮食晾晒场地，用于晾晒各种农产品，搭建1000平米晾晒车间，新建长500米、宽1.5米、高2.5米玉米晾晒架，新建地磅一座，道路硬化500米，大型玉米脱粒机一台，玉米双比重精选筛，地磅，定量包装称 | 212.8225 | 212.8225 | 212.8225 |  |  |  |  | 1 | 165 | 277 | 1 | 61 | 110 | 方便周边群众储存、晾晒、加工农产品，持续提高脱贫户收入，提升群众满意度 | 壮大村集体收入 | 100%
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 水头镇 | 上庄村 | 2024年水头镇上庄村农副产品存储加工配套晾晒场项目 | 新建 | 上庄村 | 2024-04-16 | 2024-06-16 | 现代农业发展服务中心 | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 晾晒场地基平整、硬化7000平米。 | 70 | 56 |  |  |  | 56 | 14 | 1 | 131 | 374 |  | 5 | 10 | 按财政投入的4%上交收益，用于村集体小型公益事业及脱贫户救助，同时带动全体村民发展粮食种植增收。 | 壮大村集体收入 | 100%
32 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 水头镇 | 广武庄 | 2024年水头镇广武庄人蓄分离牛舍氨化池项目 | 新建 | 广武庄村 | 2024-04-02 | 2024-06-02 | 现代农业发展服务中心 | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 新建砖沏氨化池8个，规格：长10米，宽4米，高3米 | 36.2 | 29 |  |  |  | 29 | 7.2 | 1 | 8 | 34 | 1 | 3 | 13 | 该项目建成后，按财政投入的4%上交收益可以保障牛场正常运行，提高村民的经济收入，按比例上交村集体 | 壮大村集体收入 | 100%
33 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 温泉乡 | 城北沟村 | 2024年温泉乡城北沟村委生态养殖配套变压器项目 | 新建 | 城北沟村 | 2024-04-02 | 2024-08-02 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 变压器200KW及线路铺设 | 29.6148 | 29.6148 |  |  |  | 29.6148 |  | 1 | 345 | 1157 | 4 | 21 | 53 | 带动21户53人 | 务工就业 | 100%
34 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 温泉乡 | 曹家社村 | 2024年温泉乡曹家社村变压器项目 | 新建 | 曹家社村 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 变压器改造 | 29.3468 | 29.3468 |  |  |  | 29.3468 |  | 1 | 247 | 674 | 3 | 34 | 98 | 带动30户75人 | 务工就业 | 100%
35 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 温泉乡 | 樊家沿村 | 2024年交口县温泉乡樊家沿村委易地扶贫搬迁后续扶持农机具购置项目 | 新建 | 樊家沿 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 拖拉机耕地设备1套、拉粪车3辆、小型农用装载机1台,收割机1台 | 29.46 | 29.46 |  |  |  | 29.46 | 0 | 1 | 234 | 618 | 0 | 136 | 357 | 财政资金的6%用于带动234户618人，其中脱贫户136户357人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
36 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 双池镇 | 西庄村 | 2024年双池镇西庄村委农机服务项目 | 新建 | 西庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 现代农业发展服务中心 | 双池镇人民政府 | 郑昇 | 购置大型拖拉机1台、联合收割机1台、配套深耕、旋耕、播种、收获农机具，服务1500亩农业机械化生产。 | 99.85 | 99.85 |  |  |  | 99.85 | 0 | 1 | 30 | 70 | 0 | 8 | 19 | 通过机械化种植，增加村集体收益6万元，提高种植业效益，同时带动周边30户农户增收。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
37 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 温泉乡 | 曹家社村 | 2024年温泉乡曹家社村农机具购置项目 | 新建 | 曹家社村 | 2024-04-02 | 2024-08-02 | 现代农业发展服务中心 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 购置播种机、拖拉机、农药飞机、收曹打包机 | 39.85 | 39.85 |  |  |  | 39.85 |  | 1 | 247 | 674 | 3 | 34 | 98 | 财政资金的6％用于带动脱贫户，带动30户75人 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
38 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 温泉乡 | 响义村 | 2024年温泉乡响义村产业加工项目 | 扩建 | 响义 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 工信局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 建设650平米厂房、购置自动圆木开板推台锯1台，、带锯机1台、精密推台锯1台、斜创床1台、压刨1台、双头立铣1台、修边机1台、五碟出榫机1台、木、大型车床1台、打眼机1台、自动砂带机1台、磨刀机1台、数码雕刻机1台、拉花锯1台设备 | 428.4082 | 153.4082 |  |  |  | 153.4082 | 275 | 6 | 102 | 255 | 6 | 31 | 78 | 财政资金的4%用于带动102户255人，其中脱贫户31户78人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
39 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 温泉乡 | 城北沟村 | 2024年温泉乡易地搬迁后续发展产业编织袋加工项目 | 新建 | 城北沟 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 工信局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 新建厂房两个1600平米，购置缝纫机50余台，打包机1台，吹风机1台 | 389.7727 | 389.7727 |  |  |  | 389.7727 | 0 | 1 | 132 | 368 | 1 | 58 | 196 | 财政资金的5%用于带动132户368人，其中脱贫户58户196人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石口镇 | 蒲依村 | 2024年石口镇蒲依村农产品加工项目 | 新建 | 蒲依村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 现代农业发展服务中心 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 购置最先进全自动化生产设备一套 | 198.5 | 198.5 | 78.5 |  |  | 120 | 0 | 4 | 32 | 80 | 4 | 11 | 28 | 财政资金的5%用于带动32户80人，其中脱贫户11户28人增加收入，壮大村集体经济 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
41 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 回龙镇 | 田庄 | 2024年回龙镇田庄村委智慧农业项目 | 新建 | 田庄村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 现代农业发展服务中心 | 回龙镇人民政府 | 霍晋芳 | 监控系统、电子屏显示系统、宽带系统、关键点位AI系统、智慧养殖平台等 | 28.93 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  | 3 | 10 | 19 | 3 | 10 | 19 | 通过就业带动脱贫户5人稳定增收，户均年增收5000元，每年上交集体财政资金投入的6% | 通过就业带动脱贫户5人稳定增收，户均年增收5000元，每年上交集体财政资金投入的6% | 100%
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃红坡 | 西交子村委 | 2024年桃红坡镇西交子村茶园基础设施提升项目 | 新建 | 西交子 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 桃红坡镇人民政府 | 郭保平 | 茶园内场地硬化500平米，新建300米长、1.5米宽茶园田间道路、茶园抚育基地1座、运营中心配套设施建设及1000米长、3.5米宽产业道路硬化 | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  | 1 | 308 | 823 |  | 126 | 301 | 完善的基础设施能够保障茶园的正常运作,提高茶园的生产效率。 | 完善的基础设施能够保障茶园的正常运作,提高茶园的生产效率。 | 100%
43 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 双池镇 | 西庄村 | 2024年双池镇e韵西庄电商平台建设项目 | 新建 | 西庄村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 工信局 | 双池镇人民政府 | 郑昇 | 直播桌椅、直播设备全套（电脑）、 手机直播设备、直播软件系统、产品展示柜、发货后台系统等。 | 55.9828 | 55.9828 |  |  | 55.9828 |  |  | 1 | 741 | 2073 | 0 | 8 | 19 | 带动交口县乃至周边县市非遗产品，农副产品、及其他特色产品销售。 |  | 100%
44 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 双池镇 康城镇 温泉镇 | 双池村、梁家沟村、丁家沟村、曹家社村 | 2024年交口县2023年度农业生产托管农机具补贴项目 | 新建 | 双池镇 康城镇 温泉镇 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 对全县从事农业生产托管且纳入2023年度农业生产托管组织遴选范围内的农业生产经营组织、农机大户自主购买的2023年度吕梁市未列入中央财政补贴范围的农业生产托管农机具进行补贴。 | 2.75 | 2.75 |  |  | 2.75 |  |  | 4 | 8 | 15 | 2 | 8 | 15 | 通过购机补贴的实施，兑付农业生产托管农机具补贴资金2.75万元，机具数10台，带动8户农户增收。 | 通过购机补贴的实施，我县农机装备进一步提高，解放劳动力，减轻农民的负担，带动农机产业发展。 | 100%
45 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 双池镇 | 双池村 | 2024年交口县2023年度农业生产托管市级奖补项目 | 新建 | 双池镇 | 2024.04 | 2024.09 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 对全县2023年度符合条件的农业生产托管服务主体进行奖补。 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 通过该项目的实施，能够培育壮大全县农业生产托管服务主体，促进规模经营和绿色高效生产，带动2户农户增收。 | 通过该项目的实施，能够培育壮大全县农业生产托管服务主体，促进规模经营和绿色高效生产，带动2户农户增收。 | 100%
46 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 交口县 | 涉及村 | 2024年交口县秸秆综合利用小型机械购置补贴项目 | 新建 | 交口县 | 2024.04 | 2024.11 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 对全县秸秆回收，粉碎、打包等山区小型机械购置进行补贴。 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 通过该项目的实施，用于秸秆回收，粉碎、打包等山区小型机械购置补贴15万元，带动2户农户增收。 | 通过此次项目的实施，农民增收，解放劳动力。 | 100%
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 交口县 | 涉及村 | 2024年交口县粮油作物高产创建示范补助项目 | 新建 | 交口县 | 2024.04 | 2024.11 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 新建2个千亩高产示范片，开展品种试验 | 77.8 | 77.8 |  |  | 77.8 |  |  | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 通过该项目的实施，有效提高粮油作物产量，推广适宜本地种植品种，保障粮食安全，同时带动10户农户增收。 | 通过该项目的实施，有效提高粮油作物产量，推广适宜本地种植品种，保障粮食安全，同时带动10户农户增收。 | 100%
48 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 石口、水头、温泉 | 南山、腰庄、响义 | 2024年市级新增能繁母猪补助项目 |  | 南山、腰庒、响义 | 2024.4.1 | 2024.7.1 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李长宏 | 二级扩繁场头均引种补助300元 | 180.18 | 180.18 |  |  | 180.18 |  |  | 3 | 20 | 20 | 3 | 15 | 15 | 带动15个脱贫户，户均增收2000元。 | 户均提供3头仔猪。 | 100%
49 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 水头镇 | 腰庄 | 2024年市级病死畜禽无害化处理配套补助项目 |  | 腰庒 | 2024.4.1 | 2024.7.1 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李长宏 | 17头病死牛补助3400元，199只病死羊补助4000元。 | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.74 |  |  | 10 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 确保畜产品质量安全、降低疫病发生。 | 增加1个脱贫困户工作岗位。 | 100%
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 水头、石口、桃红坡、双池 | 涉及村 | 2024年交口县五星级示范家庭农场、一级示范合作社补助项目 | 新建 | 全县 | 2024.05 | 2024.11 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 对2024年评定的五星级示范家庭农场、一级示范合作社进行补助 | 32 | 32 |  |  | 32 |  |  | 4 | 8 | 25 | 4 | 4 | 19 | 通过该项目的实施，发展壮大全县新型农民经营主体，增加群众收入，带动4户脱贫户务工增收。 | 务工生产带动 | 100%
51 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县 | 涉及村 | 2024年交口县病死动物及病害产品无害化处理收集点运行补助项目 | 新建 | 全县 | 2024.05 | 2024.11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李长宏 | 2024年交口县病死动物及病害产品无害化处理收集点建设及运行补助 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 3 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 通过项目实施，集中处理全县病死畜禽，确保畜牧产业健康绿色发展。 | 减少动物疫病的发生和降低畜产品安全事件的发生 | 100%
52 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县 | 涉及村 | 2024年交口县三品认证补助项目 | 新建 | 全县 | 2024.05 | 2024.11 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 李长宏 | 2024年交口县三品认证补助 | 17 | 17 |  |  | 17 | [8 empty] | 三品认证补助 | 三品认证补助 | 100%
53 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县 | 涉及村 | 2024年交口县985链主企业及新培育主体（生猪）扶持项目 | 新建 | 全县 | 2024.05 | 2024.11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李长宏 | 2024年交口县985链主企业及新培育主体（生猪）扶持 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2 | 10 | 15 | 1 | 8 | 8 | 通过项目实施，链主带动，促进我县生猪产业健康高质量发展。 | 通过项目实施，链主带动，促进我县生猪产业健康高质量发展。 | 100%
54 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县 | 涉及村 | 2024年交口县985链主企业及新培育主体（肉牛）扶持项目 | 新建 | 全县 | 2024.05 | 2024.11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李长宏 | 2024年交口县985链主企业及新培育主体（肉牛）扶持 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 1 | 10 | 15 | 1 | 8 | 8 | 通过项目实施，链主带动，促进我县肉牛产业健康高质量发展。 | 通过项目实施，链主带动，促进我县肉牛产业健康高质量发展。 | 100%
55 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县 | 涉及村 | 2024年交口县985链主企业及新培育主体（食用菌）扶持项目 | 新建 | 全县 | 2024.05 | 2024.11 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 2024年交口县985链主企业及新培育主体（食用菌）扶持 | 34 | 34 |  |  | 34 | [8 empty] | 通过项目实施，链主带动，促进我县食用菌产业健康高质量发展。 | 通过项目实施，链主带动，促进我县食用菌产业健康高质量发展。 | 100%
56 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园区 | 桃红坡 | 西交子村委 | 桃红坡西交子村产业产品展销中心建设项目 | 新建 | 全县 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 桃红坡镇人民政府 | 李长宏 | 民宿产业道路围墙100米和西交子山货展示厅200平米改造建设 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 1 | 308 | 823 | 1 | 126 | 301 | 促进农产品的交易和合作,增加农产品的销售量和销售额，带动农民增收致富 | 带动周边群众农产品销售 | 100%
57 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 水头镇 |  | 2024年水头镇防灾减灾保丰收项目 | 新建 | 水头镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 水头镇人民政府 | 水头镇人民政府 | 郭瑞 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等防灾减灾措施。防灾减灾面积分配如下：水头镇不少于1000亩。 | 1.4 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 12 | 128 | 384 | 1 | 8 | 24 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
58 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石口镇 |  | 2024年石口镇防灾减灾保丰收项目 | 新建 | 石口镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 石口镇人民政府 | 石口镇人民政府 | 李国勋 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等防灾减灾措施。防灾减灾面积分配如下：石口镇不少于5600亩。 | 9 | 9 |  |  | 9 |  |  | 15 | 430 | 1290 | 8 | 85 | 255 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
59 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 |  | 2024年康城镇防灾减灾保丰收项目 | 新建 | 康城镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 康城镇人民政府 | 康城镇人民政府 | 薛秀捷 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等防灾减灾措施。防灾减灾面积分配如下：康城镇不少于5500亩。 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  | 12 | 408 | 1224 | 5 | 48 | 144 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 回龙镇 |  | 2024年回龙镇防灾减灾保丰收项目 | 新建 | 回龙镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 回龙镇人民政府 | 回龙镇人民政府 | 白遇安 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等防灾减灾措施。防灾减灾面积分配如下：回龙镇不少于4300亩。 | 6.7 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 10 | 274 | 822 | 4 | 36 | 108 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
61 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双池镇 |  | 2024年双池镇防灾减灾保丰收项目 | 新建 | 双池镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 双池镇人民政府 | 双池镇人民政府 | 张海生 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等防灾减灾措施。防灾减灾面积分配如下：双池镇不少于4300亩。 | 6.7 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 16 | 253 | 759 | 1 | 15 | 45 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
62 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃红坡镇 |  | 2024年桃红坡防灾减灾保丰收项目 | 新建 | 桃红坡镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 桃红坡镇人民政府 | 桃红坡镇人民政府 | 张国平 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等防灾减灾措施。防灾减灾面积分配如下：桃红坡镇不少于4300亩。 | 6.7 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 12 | 339 | 1017 | 4 | 42 | 126 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
63 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 温泉乡 |  | 2024年温泉乡防灾减灾保丰收项目 | 新建 | 温泉乡 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 温泉乡人民政府 | 温泉乡人民政府 | 梁红艳 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等防灾减灾措施。防灾减灾面积分配如下：温泉乡不少于3000亩。 | 4.4 | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  | 11 | 221 | 663 | 4 | 31 | 93 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
64 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 水头镇 |  | 2024年水头镇抗旱救灾促丰收项目 | 新建 | 水头镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 水头镇人民政府 | 水头镇人民政府 | 郭瑞 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等抗旱救灾减灾措施，也可用于农业自然灾害防灾、减灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助。抗旱救灾面积分配如下：水头镇不少于500亩。 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 12 | 128 | 384 | 1 | 8 | 24 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
65 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石口镇 |  | 2024年石口镇抗旱救灾促丰收项目 | 新建 | 石口镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 石口镇人民政府 | 石口镇人民政府 | 李国勋 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等抗旱救灾减灾措施，也可用于农业自然灾害防灾、减灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助。抗旱救灾面积分配如下：石口镇不少于2000亩。 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15 | 430 | 1290 | 8 | 85 | 255 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
66 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 |  | 2024年康城镇抗旱救灾促丰收项目 | 新建 | 康城镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 康城镇人民政府 | 康城镇人民政府 | 薛秀捷 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等抗旱救灾减灾措施，也可用于农业自然灾害防灾、减灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助。抗旱救灾面积分配如下：康城镇不少于2000亩 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 12 | 408 | 1224 | 5 | 48 | 144 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
67 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 回龙镇 |  | 2024年回龙镇抗旱救灾促丰收项目 | 新建 | 回龙镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 回龙镇人民政府 | 回龙镇人民政府 | 白遇安 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等抗旱救灾减灾措施，也可用于农业自然灾害防灾、减灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助。抗旱救灾面积分配如下：回龙镇不少于1500亩 | 2.3 | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 10 | 274 | 822 | 4 | 36 | 108 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
68 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双池镇 |  | 2024年双池镇抗旱救灾促丰收项目 | 新建 | 交口县7个乡镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 双池镇人民政府 | 双池镇人民政府 | 张海生 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等抗旱救灾减灾措施，也可用于农业自然灾害防灾、减灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助。抗旱救灾面积分配如下：双池镇不少于1500亩 | 2.3 | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 16 | 253 | 759 | 1 | 15 | 45 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
69 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 桃红坡镇 |  | 2024年桃红坡镇抗旱救灾促丰收项目 | 新建 | 桃红坡镇 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 桃红坡镇人民政府 | 桃红坡镇人民政府 | 张国平 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等抗旱救灾减灾措施，也可用于农业自然灾害防灾、减灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助。抗旱救灾面积分配如下：桃红坡镇不少于1500亩。 | 2.3 | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 12 | 339 | 1017 | 4 | 42 | 126 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
70 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 温泉乡 |  | 2024年温泉乡抗旱救灾促丰收项目 | 新建 | 温泉乡 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 温泉乡人民政府 | 温泉乡人民政府 | 梁红艳 | 本资金主要用于补助一喷多促、施肥追肥、改种补种、抗旱保浇、化控防倒、病虫害防治、水肥一体化、排水降渍、机收减损等抗旱救灾减灾措施，也可用于农业自然灾害防灾、减灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助。抗旱救灾面积分配如下：温泉乡不少于1000亩。 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 11 | 221 | 663 | 4 | 31 | 93 | 要通过一喷多促、追肥施肥、强化管理等措施手段，促进作物生长、不出现大范围绝收。 |  | 100%
71 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 回龙、桃红坡 | 涉及村 | 2024年生产许可认证补助项目 | 新建 | 全县 | 45383 | 45597 | 现代农业发展 服务中心 | 现代农业发展 服务中心 | 对全县认定为省级生态农场进行补助 | 对全县生产经营主体生产许可认证进行补助 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 发展壮大全县新型农民经营主体，增加群众收入，带动2户脱贫户务工增收。 | 务工生产带动 | 100%
72 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交口县 |  | 2024年交口县病死猪无害化处理市级配套补助项目 | 新建 | 腰庒 | 2024.8.1 | 2024.10.1 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李长宏 | 完成病死猪无害化处理17954头。 | 17.69 | 17.69 |  |  | 17.69 |  |  | 10 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 确保畜产品质量安全、降低疫病发生。 | 保障全县畜牧业健康发展。 | 100%
73 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 | 中村 | 2023年康城镇中村村委肉牛养殖产业用电项目 | 新建 | 康城镇 | 2023.08 | 2023.09 | 现代农业发展 服务中心 | 康城镇人民政府 |  | 铺设用电线路6.5公里、变压器4台 | 87.772 | 87.772 |  |  |  | 87.772 |  | 1 | 86 | 150 | 1 | 86 | 150 | 保障产业用电，带动农户增收，解决产业和51户农户用电问题。 |  | 100%
74 | 产业项目 | 金融保险配套 | 小额信贷贴息 | 7个乡镇 |  | 2024年小额贷款贴息 | 新建 | 全县 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 韩计平 | 脱贫户、三类户小额信贷贴息，按季度贴息。 | 315.2453 | 315.2453 |  | 300 |  | 15.2453 |  | 88 | 5000 | 13500 | 88 | 5000 | 13500 | 脱贫户、三类户小额信贷贴息，按季度贴息。 |  | 100%
| （二）林业产业项目 | [13 empty] | 224.4686 | 224.4686 | 0 | 0 | 0 | 224.4686 | 0
75 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 温泉乡 | 前务城村委 | 2024年交口县温泉乡前务城村委核桃经济林高接换优建设项目 | 新建 | 前务城村委 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 林业局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 温泉乡核桃经济林高接换优项目260亩 | 12.948 | 12.948 |  |  |  | 12.948 | 0 | 1 | 58 | 161 | 1 | 88 | 224 | 核桃经济林高接换优建设项目涉及1个行政村1个自然村，260亩，带动58户，161人（其中贫困户88户，224人），通过高接换优，改良品种，逐步增加农户收入。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
76 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 温泉乡 | 石岭后村委 | 2024年交口县温泉乡石岭后村委核桃经济林高接换优建设项目 | 新建 | 石岭后村委 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 林业局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 温泉乡核桃经济林高接换优项目1525亩 | 74.5 | 74.5 |  |  |  | 74.5 | 0 | 8 | 207 | 657 | 8 | 75 | 210 | 核桃经济林高接换优建设项目涉及1个行政村8个自然村，1525亩，带动207户，657人（其中贫困户75 户， 210人），通过高接换优，改良品种，逐步增加农户收入。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
77 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 温泉乡 | 闫家山村委 | 2024年交口县温泉乡闫家山村委核桃经济林高接换优建设项目 | 新建 | 闫家山村委 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 林业局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 温泉乡核桃经济林高接换优项目822.3亩 | 40.8945 | 40.8945 |  |  |  | 40.8945 | 0 | 3 | 154 | 487 | 3 | 92 | 201 | 核桃经济林高接换优建设项目涉及1个行政村 3个自然村，822.3亩，带动154 户，487 人（其中贫困户92 户， 201人），通过高接换优，改良品种，逐步增加农户收入。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
78 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 温泉乡 | 白兑庄村委 | 2024年交口县温泉乡白兑庄村委核桃经济林高接换优建设项目 | 新建 | 白兑庄村委 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 林业局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 温泉乡核桃经济林高接换优项目230亩 | 11 | 11 |  |  |  | 11 | 0 | 4 | 77 | 197 | 4 | 33 | 86 | 核桃经济林高接换优建设项目涉及1个行政村4 个自然村，230亩，带动77 户，197 人（其中贫困户33 户，86 人），通过高接换优，改良品种，逐步增加农户收入。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
79 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 回龙镇 | 刘外村委 | 2024年回龙镇刘外村委核桃林高接换优项目 | 新建 | 刘外村委 | 2024-03-02 | 2024-11-06 | 林业局 | 回龙镇人民政府 | 霍晋芳 | 刘外村委412亩核桃林高接换优 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 1 | 131 | 243 | 0 | 23 | 49 | 412亩核桃林高接换优，树木嫁接，病虫防治，促进核桃林产业发展，使得131户243人受益 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
80 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 回龙镇 | 王润村委 | 2024年回龙镇王润村委核桃林经济林高接换优项目 | 新建 | 王润村委 | 2024-03-02 | 2024-11-06 | 林业局 | 回龙镇人民政府 | 霍晋芳 | 王润村委704.5亩核桃林高接换优 | 34.2624 | 34.2624 |  |  |  | 34.2624 | 0 | 4 | 116 | 340 | 4 | 94 | 276 | 核桃林高接换优建设项目涉及1个行政村，4个自然村704.5亩，带动116户340人，其中脱贫户94户276人 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
81 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康城镇 | 田家洼村委 | 2024年康城镇田家洼村委核桃林高接换优项目 | 新建 | 田家洼村委 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 林业局 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 核桃经济林高接换优800亩 | 30.8637 | 30.8637 |  |  |  | 30.8637 |  | 6 | 72 | 216 | 6 | 35 | 98 | 改变核桃品种，逐步提高核桃产量、增加农民收入 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
| （三）产业园区配套 | [13 empty] | 270.0282 | 270.0282 | 102.288 | 0 |  | 167.7402 | 0 | [8 empty] | 100%
82 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园区 | 康城镇 | 尚家沟村委 | 2024年康城镇尚家沟村委食用菌产业园区配套用电项目 | 新建 | 尚家沟村委 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 新增一台变压器 | 29.9122 | 29.9122 | 29.9122 |  |  |  |  | 1 | 301 | 847 | 1 | 50 | 140 | 用于原料加工和废弃菌棒回收的二次利用，带动50户，140个脱贫户增收 | 务工就业 | 100%
83 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园区 | 康城镇 | 杨家沟村委 | 2024年康城镇杨家沟村委食用菌园区硬化项目 | 新建 | 杨家沟村委 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 园区硬化5100㎡ | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 1 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15 | 改善基础设施，满足产业发展需求，增加产业发展收入，带动7户15任脱贫劳动力就业，同时带动3户监测户户均增收1000元以上 | 务工就业 | 100%
84 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园区 | 康城镇 | 博雅花园 | 2024年康城镇博雅花园高标准食用菌大棚基地产业园区硬化项目 | 新建 | 博雅花园 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 博雅花园高标准食用菌大棚基地产业园区硬化1500㎡ 。 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 0 | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | 40 | 场地增加能提供约40个岗位，带动小区居民就业,预期能总体为小区居民增加8万元的工资收入。同时场地的增加也能为村集体提供更多的场地租赁收入。 | 务工就业，壮大村集体收入 | 100%
85 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园区 | 双池镇 | 梁家沟村 | 2024年双池镇梁家沟村委山里牧湖羊养殖产业园区硬化项目 | 新建 | 梁家沟村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 现代农业发展服务中心 | 双池镇人民政府 | 郑昇 | 园区硬化6038㎡，厚度15㎝ | 58.7402 | 58.7402 |  |  |  | 58.7402 | 0 | 1 | 12 | 30 | 0 | 1 | 3 | 利于集体经济项目山里牧湖羊养殖发展壮大，进一步带动集体经济增长、低收入人群增收 | 壮大村集体收入 | 100%
86 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园区 | 康城镇 | 南庄村委 | 2024年康城镇南庄村委食用菌产业园区硬化项目 | 新建 | 南庄村委 | 45444 | 45566 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 高标准食用菌大棚基地道路园区硬化3.5米×400米=1400平米 | 14 | 14 | 14 | [10 empty] | 改善基础设施，满足产业发展需求，增加产业发展收入 | 改善基础设施，满足产业发展需求，增加产业发展收入 | 100%
87 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园区 | 康城镇 | 尚家沟村委 | 2024年康城镇王上坪大全山食用菌园区硬化项目 | 新建 | 尚家沟村委 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 现代农业发展服务中心 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 硬化园区4000平方米 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 1 | 6 | 13 | 1 | 20 | 36 | 改善基础设施，满足产业发展需求，增加产业发展收入 | 带动20户36人脱困户增收 | 100%
88 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园区 | 双池镇 | 石口村 | 2024年双池镇石口村生猪养殖园区硬化项目 | 新建 | 石口村 | 2024年4月 | 2024-08-01 | 现代农业发展服务中心 | 双池镇人民政府 | 郑昇 | 生猪养殖园区硬化6500m2 | 62.3758 | 62.3758 | 18.3758 |  |  | 44 | 0 | 1 | 25 | 55 | 0 | 1 | 3 | 推动生猪养殖全产业链发展，促进农业增效，农民增收 | 壮大村集体收入 | 100%
| 二、基础设施建设 | [13 empty] | 2910.6176 | 2910.6176 | 1344.0982 | 365.34 | 436.5067 | 764.6727 | 0
| （一）乡村道路建设 | [13 empty] | 933.826 | 933.826 | 464.6985 | 344.14 | 124.9875 | 0 | 0
89 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 温泉乡 | 樊家沿村 | 2024年温泉乡樊家沿村陈家庄-李家山产业路项目 | 新建 | 樊家沿 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 交通局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 新建陈家庄-李家山长1.6公里，宽3.5米，厚18cm整条路进行水泥硬化 | 56 | 56 | 56 |  |  |  | 0 | 4 | 234 | 618 | 0 | 136 | 357 | 便利村民出行，改善交通，促进产业发展，推动新农村建设 |  | 100%
90 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 温泉乡 | 庞子窊村 | 2024温泉乡建秦种养殖合作社-窑西线道路硬化 | 新建 | 庞子窊 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 交通局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 长0.6公里，宽3.5米，厚18厘米，水泥硬化 | 20.8408 | 20.8408 | 20.8408 |  |  |  | 0 | 3 | 346 | 1024 | 3 | 104 | 310 | 方便群众出行，带动经济发展 |  | 100%
91 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双池镇 | 南洼山村 | 2024年双池镇三双线---南洼山桥建设项目 | 新建 | 南洼山村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 交通局 | 双池镇人民政府 | 郑昇 | 桥净宽9米，长64米，4-16米空心板桥，两侧30米引道 | 259.14 | 259.14 | 185 | 74.14 |  |  | 0 | 4 | 232 | 658 | 0 | 2 | 4 | 方便村民出行 |  | 100%
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 石口镇 | 川口村 | 2024年石口镇川口至郑家岭村道路硬化工程 | 新建 | 郑家岭 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 交通局 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 川口至郑家岭村道路硬化工程长550米，宽3.5米，厚18厘米混凝土路面 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  | 1 | 42 | 116 | 1 | 48 | 90 | 通过项目实施，对原公路进行硬化，方便42户116口人出行，其中脱贫户10户21人 |  | 100%
93 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 康城镇 | 丁家沟村 | 2024年康城镇野家坡村到王家庄村道路硬化项目 | 新建 | 丁家沟村委 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 交通局 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 野家坡村到王家庄村1.8公里道路硬化 | 62.5577 | 62.5577 | 62.5577 |  |  |  |  | 5 | 390 | 1081 | 5 | 165 | 352 | 能够方便村民出行，促进经济发展 |  | 100%
94 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 水头镇 | 赵村 | 2024年水头镇赵村生猪养殖配套产业路项目 | 新建 | 赵村 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 交通局 | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 铺设长300米，宽3.5米，厚18厘米水泥路 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  | 1 | 203 | 598 | 2 | 2 | 2 | 该项目建成后，可以保障养殖场和养殖户道路畅通，有利于我村畜牧业养殖所需物资运输，也为村民出行提供便利，改善我村村民生产生活条件。 |  | 100%
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 回龙镇 | 窑上村委 | 2024年回龙镇窑上村委窊则山至沙嫣村道路硬化项目 | 新建 | 窑上村委 | 2024-03-04 | 2024-11-04 | 交通局 | 回龙镇人民政府 | 霍晋芳 | 窑上村委洼子山至沙嫣村3.5米*2100米*18厘米道路硬化 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |  |  |  |  | 2 | 178 | 483 |  | 29 | 71 | 方便群众出行，解决道路安全隐患，解决178户483人农户，其中脱贫户29户71人出行 |  | 100%
96 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石口乡 | 后庄村 | 2024年石口镇圪焉线至后庄道路硬化工程 | 新建 | 后庄 | 2024-05-04 | 2024-07-04 | 交通局 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 后庄村道路硬化工程1.1公里 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  | 1 | 42 | 116 | 1 | 10 | 21 | 通过项目实施，对原公路进行硬化，方便42户116口人出行，其中脱贫户10户21人 |  | 100%
97 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桃红坡镇 | 红焰村 | 2024年桃红坡镇庙港-元沟道路养护项目 | 新建 | 桃红坡镇 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 交通运输局 | 桃红坡镇人民政府 | 王永和 | 砌筑挡墙、排水沟、拦水带、路面修补等 | 19.9875 | 19.9875 |  |  | 19.9875 |  |  | 1 | 30 | 100 | 1 | 5 | 20 | 方便村民出行 |  | 100%
98 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 回龙镇 | 王润村 | 2024年回龙镇李家山-王润道路养护项目 | 新建 | 回龙镇 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 交通运输局 | 回龙镇人民政府 | 王永和 | 混凝土路面拆除、土方回填、重新铺筑混凝土路面、排水等 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 1 | 35 | 125 | 1 | 3 | 16 | 方便村民出行 |  | 100%
99 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 康城镇 | 支进村 | 2024年康城镇康石线道路养护项目 | 新建 | 康城镇 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 交通运输局 | 交通运输局 | 王永和 | 路面修补、砌筑挡墙、清理边沟、修补涵洞、排水沟等 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 1 | 42 | 138 | 1 | 6 | 22 | 方便村民出行 |  | 100%
100 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 温泉乡 | 前务城村 | 2024年温泉乡柏下线（柏掌-下义棠）路面改造项目 | 新建 | 温泉乡 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 交通运输局 | 交通运输局 | 王永和 | 路面改建10.2公里沥青路面、小矮墙、排水沟、标志、标线、波形护栏、水稳碎石、排水沟等 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 1 | 53 | 157 | 1 | 4 | 19 | 方便村民出行 |  | 100%
101 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石口镇 | 张家川村 | 石口镇张家川村农村道路及护坝建设以工代赈项目 | 新建 | 张家川村 | 2024-05-04 | 2024-11-04 | 发改局 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 混凝土硬化贺家庄村0.6km村道，宽3.5m，厚18cm；张家川村委东侧0.5km村道，宽3.5m，厚18cm；店则沟至张家川村0.5km，宽3.5m，厚18cm；店则沟至康石线0.5km村道，宽3.5m，厚18cm；张家川村委便民晾晒场2550㎡，厚18cm；新建张家川耕地保护坝长244m，高4m，宽平均1.75m；张家川村委便民晾晒场护坡长80m，高3.5m，宽1.2m；尹家川耕地保护坝长90m，高5.5m，宽1.75m。 | 270 | 270 |  | 270 |  |  | 0 | 1 | 510 | 1499 | 1 | 243 | 703 | 补齐基础设施建设短板，为群众出行及生活生产提供便利条件，同时发挥以工代赈资金项目带动群众就业增收。 |  | 100%
| （二）农村饮水安全 | [13 empty] | 1014.6273 | 1014.6273 | 681.7581 | 21.2 | 311.5192 | 0.15 | 0
102 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 7个乡镇 | 净化消毒设备所涉及自然村 | 2024年水质提升行动净化消毒设备配套工程 | 新建 | 净化消毒设备所涉及自然村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 水利局 | 闫海龙 | 根据省市水利部关于水质提升行动的相关要求，对农村饮水安全工程进行净化消毒设备配套。 | 339.25 | 339.25 | 162 |  | 177.25 |  |  | 86 | 8913 | 26754 | 61 | 1824 | 5168 | 确保全县配套净化和消毒设备的农村饮水安全工程水质安全。 |  | 100%
103 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 7个乡镇 | 381个自然村 | 交口县2024年农村供水工程水质检测项目 | 新建 | 全县所有村庄 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 水利局 | 水利局 | 闫海龙 | 对全县所有的饮水安全工程取样175份进行常规43项水质检测，以确保我县农村饮水安全。 | 38.36 | 38.36 | 38.36 |  |  |  |  | 381 | 34395 | 103425 | 213 | 8816 | 24094 | 通过对各工程的水样进行水质检测，动态掌握全县饮水工程水质情况，确保我县的农村饮水水质安全。 |  | 100%
104 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 7个乡镇 | 381个自然村 | 交口县2025年农村供水工程水质检测项目（第二次） | 新建 | 全县所有村庄 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 水利局 | 水利局 | 张云生 | 对全县所有的饮水安全工程取样175份进行常规43项水质检测，以确保我县农村饮水安全。 | 38.29 | 38.29 | 4.55 | 21.2 | 12.39 | 0.15 |  | 381 | 34395 | 103425 | 213 | 8816 | 24094 | 通过对各工程的水样进行水质检测，动态掌握全县饮水工程水质情况，确保我县的农村饮水水质安全。 |  | 100%
105 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 7个乡镇 | 381个自然村 | 交口县农村饮水安全工程水质检测中心建设项目 | 新建 | 全县所有村庄 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 水利局 | 水利局 | 闫海龙 | 更新完善水质检测设备、配套化验检测试剂等 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |  |  |  |  | 381 | 34395 | 103425 | 213 | 8816 | 24094 | 通过进行设备的更新改造等，使水质检测中心能正常使用，按照国家有关规定对全县的水样常态化的开展检测工作，确保我县的农村饮水水质安全。 |  | 100%
106 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 7个乡镇 | 107个自然村 | 2024年水质提升行动千人以下工程消毒设备配套项目 | 新建 | 81处千人以下工程所在项目村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 水利局 | 张云生 | 根据省市水利部关于水质提升行动的相关要求，对81处千人以下农村供水工程进行消毒设备配套。 | 97.0704 | 97.0704 |  |  | 97.0704 |  |  | 107 | 10266 | 30806 | 55 | 2487 | 6731 | 确保配套消毒设备的81处千人以下供水工程的水质安全。 |  | 100%
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水头镇 | 后水头村 | 2024年水头镇后水头村饮水安全工程维修养护项目 | 维修养护 | 后水头村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 深井管道维修、配电室维修 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 1 | 245 | 925 | 1 | 5 | 62 | 通过工程维修养护，确保水头镇后水头村的饮水安全。 |  | 100%
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石口镇 | 张家川村 | 2024年石口镇张家川村饮水安全工程维修养护项目 | 维修养护 | 张家川村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 检查井维修、蓄水池硬化、管道更换以及硬化地面。 | 4.9357 | 4.9357 |  |  | 4.9357 |  |  | 1 | 453 | 1470 | 1 | 230 | 875 | 通过工程维修养护，确保石口镇张家川村的饮水安全。 |  | 100%
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石口镇 | 下村 | 2024年石口镇十二盘集中供水工程维修养护项目 | 维修养护 | 下村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 检查井维修、新建与拆除、供水管的铺设、老旧水件的更换。 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 | 463 | 1338 | 7 | 144 | 423 | 通过工程维修养护，确保石口镇下村村委的下村、十二盘村、东洼村、尹家庄村、田家坊村、任家岭村、刘外庄村7个自然村的饮水安全。 |  | 100%
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 康城镇 | 上村 | 2024年康城镇上村集中供水工程维修养护项目 | 维修养护 | 上村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 无功补偿器一台、配套电线等。 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 182 | 448 | 4 | 113 | 289 | 通过工程维修养护，确保康城镇上村村委的上村、井沟村、圪垛村、寺焉村4个自然村的饮水安全。 |  | 100%
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 康城镇 | 南庄村 | 2024年康城镇南庄村饮水安全工程维修养护项目 | 维修养护 | 南庄村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 石家岭村维修100米管道 | 0.99 | 0.99 |  |  | 0.99 |  |  | 1 | 150 | 460 | 0 | 36 | 80 | 通过工程维修养护，确保康城镇南庄村委石家岭村的饮水安全。 |  | 100%
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 温泉乡 | 庞子洼村 | 2024年温泉乡庞子洼村饮水安全工程维修养护项目 | 维修养护 | 庞子洼村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 水利局 | 温泉乡人民政府 | 李国梁 | 铺设输水管道55米，维修加固50立方水罐、维修加固水泥混凝土面层64米、其他附属设施若干。 | 4.8831 | 4.8831 |  |  | 4.8831 |  |  | 3 | 372 | 1024 | 3 | 110 | 328 | 通过工程维修养护，确保温泉乡庞子洼村柏掌村、苏家滩村3个自然村的饮水安全。 |  | 100%
113 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 双池镇 | 双池村 | 双池镇集中供水工程水质化验室建设项目 | 新建 | 双池村 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 水利局 | 双池镇人民政府 | 郑昇 | 双池镇（千吨万人）集中供水工程水质化验室建设及日常检测指标设备配套，建设能够进行日检9项水质指标的化验室一座。 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 6 | 4812 | 20031 | 0 | 10 | 27 | 通过该项目的实施，保障双池寺底、圪塔、西罗、海泉洼，云千、火台山等6个自然村的饮水安全，保证了两万余人的用水水质安全。 |  | 100%
114 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石口镇 | 川口 | 2024年石口镇川口村安全饮水巩固提升项目 | 新建 | 川口 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 1.更换6公里主管道2.检查井28个3.开挖水泥路面6公里4.更换小泵、电缆、井管 | 92.007 | 92.007 | 92.007 |  |  |  |  | 2 | 368 | 754 | 2 | 182 | 491 | 保障川口368户754人饮水，其中脱贫户182户491人的饮水安全。 |  | 100%
115 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石口镇 | 下蒿城村 | 2024年石口镇下蒿城村水网改造项目 | 新建 | 下蒿城村 | 2024.4 | 2024.1 | 水利局 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 1.更换村内的旧的水网管道，约6千米2.新建检查井29个，方便居民用水 | 67.285 | 67.285 | 67.285 |  |  |  |  | 1 | 121 | 370 | 1 | 56 | 125 | 保障下蒿城村121户370人，其中脱贫户56户125人的饮水安全 |  | 100%
116 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 回龙镇 | 陶上村 | 2024年回龙镇陶上村委（韩家沟、谢思气）饮水巩固提升项目 | 新建 | 陶上村委（韩家沟、谢思气） | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 回龙镇人民政府 | 霍晋芳 | 1、改造提升韩家沟主管网，韩家沟3000米管道，检查井12个，水表52个； 2、改造提升谢思气主管网，谢思气2500米管道，检查井9个，水表53个，水泵1个；3、韩家沟——谢思气3000米管道，新建50m³蓄水池一座，管理房一间，铺设地缆线，修建检查井，水表、水泵等。 | 73.6523 | 73.6523 | 73.6523 |  |  |  |  | 2 | 226 | 680 | 0 | 91 | 227 | 通过该项目的实施，满足韩家沟、谢思气两村村民日常用水问题，解决了季节性供水短缺，保障了陶上村委2个自然村常住人口226户680人，其中脱贫户91户227人的饮水安全。 |  | 100%
117 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 温泉乡 | 闫家山 | 2024年温泉乡花寨村水源增补工程项目 | 新建 | 闫家山 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 水利局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 铺设饮水管道6000米，检查井10座，500立方蓄水池，新建井泵房和管理房，提水管道700米，电缆500米，水泵1台，其他附属设施若干 | 119.7038 | 119.7038 | 119.7038 |  |  |  |  | 1 | 143 | 383 | 1 | 53 | 139 | 解决花寨村的季节性缺水问题，确保花寨村饮水安全，同时为下一步温泉乡北部片区饮水安全工程的建设提供水源保障。 |  | 100%
| (三)人居环境整治项目 | [13 empty] | 764.5227 | 764.5227 | 0 | 0 | 0 | 764.5227 | 0
118 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 水头镇 |  | 2024年水头镇乡村垃圾治理村容提升项目（一期） |  | 水头镇 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 水头镇人民政府 | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 3立方压缩车2辆、小装载机1辆、农用车1辆、干扫车1辆、工具运输车1辆、小型清扫车1辆、护栏清扫车1辆、240L垃圾桶409个、3立方垃圾箱8个 | 243 | 243 |  |  |  | 243 |  | 18 | 1020 | 2995 |  | 40 | 113 | 项目建成后，有效的改善水头镇全镇的人居环境，为乡村振兴提供有力的保障。 |  | 100%
119 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 石口镇 |  | 2024年石口镇乡村垃圾治理村容提升项目（一期） | 采购 | 石口镇 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 石口镇 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 3立方压缩车1辆、小型装载机1辆、农用车1辆、240L垃圾桶130个、3立方垃圾箱4个。 | 55 | 55 |  |  |  | 55 |  | 15 | 5489 | 15286 | 15 | 1885 | 5208 | 提供就业岗位大于2个，带动征收年1万元左右，提升石口镇对人居环境满意度。 |  | 100%
120 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 康城镇 |  | 2024年康城镇乡村垃圾治理村容提升项目（一期） | 新建 | 康城镇 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 康城镇人民政府 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 3立方压缩车2辆、小装载机1辆、农用车1辆、240L垃圾桶700个、3立方垃圾箱15个、及新建垃圾中转站一座前期工程 | 151 | 151 |  |  |  | 151 |  | 12 | 5686 | 16237 | 9 | 2142 | 5559 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱，便于农户垃圾集中清理、提升农村人居环境 |  | 100%
121 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 回龙镇 |  | 2024年回龙镇乡村垃圾治理村容提升项目（一期） | 新建 | 回龙镇 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 回龙镇人民政府 | 回龙镇人民政府 | 霍晋芳 | 采购1辆3立方压缩车、1辆小装载机、1辆农用车、500个240L垃圾桶、12个3立方垃圾箱。 | 67 | 67 |  |  |  | 67 |  | 10 | 4967 | 13274 | 4 | 1325 | 3362 | 通过该项目的实施，有效提升乡村垃圾治理能力，提升乡村风貌，改善人居环境。 | 通过该项目的实施，有效改善人居环境，使得全镇4967户13274人受益，其中脱贫户1325户3362人。 | 100%
122 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 双池镇 |  | 2024年双池镇乡村垃圾治理村容提升项目（一期） | 新建 | 双池镇 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 双池镇人民政府 | 双池镇人民政府 | 郑昇 | 购置3辆3立方压缩车、1辆5吨餐厨车、1辆小装载机、1辆农用车、56个3立方垃圾箱、281个240L垃圾桶垃圾中转站部分建设工程 | 70.1001 | 70.1001 |  |  |  | 70.1001 |  | 16 | 7523 | 21808 |  | 29 | 59 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱，便于农户垃圾集中清理，提升农村人居环境 |  | 100%
123 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 桃红坡镇 |  | 2024年桃红坡镇乡村垃圾治理村容提升项目（一期） | 新建 | 桃红坡镇 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 桃红坡镇人民政府 | 桃红坡镇人民政府 | 吉斌 | 购置2辆3立方压缩车、1辆小装载机、1辆农用车、505个240L垃圾桶、27个3立方垃圾箱、新建垃圾中转站一座前期工程 | 89.3411 | 89.3411 |  |  |  | 89.3411 |  | 12 | 3373 | 10331 | 3 | 74 | 185 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱，便于农户垃圾集中清理，提升农村人居环境 |  | 100%
124 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 温泉乡 |  | 2024年温泉乡乡村垃圾治理村容提升项目（一期） | 新建 | 温泉乡 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 温泉乡 | 温泉乡人民政府 | 李国梁 | 购置1辆3立方压缩车、1辆5吨餐厨车、1辆小装载机、1辆农用车、260个240L垃圾桶、28个3立方垃圾箱、垃圾转站部分项目建设 | 89.0815 | 89.0815 |  |  |  | 89.0815 |  | 11 | 3562 | 8907 | 9 | 1188 | 3126 | 提升垃圾清运效率，配备垃圾箱，便于农户垃圾集中清理，提升农村人居环境 |  | 100%
| (四)易地搬迁配套设施项目 | [13 empty] | 197.6416 | 197.6416 | 197.6416 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 温泉乡 | 城北沟 | 2024年温泉乡温馨家园安置点配套公共服务设施建设项目 | 新建 | 城北沟 | 2024年1月 | 2024-12-01 | 环保局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 新建重力式防洪堤371米，设计总体积3230立方米；化粪池改造提升：化粪池加固硬化240平米，玻璃钢化粪池更换100立方米，化粪池顶部硬化90平方米，排污管道铺设100米。 | 139.6416 | 139.6416 | 139.6416 |  |  |  | 0 | 1 | 290 | 747 | 1 | 206 | 542 | 满足群众日常需求，提高群众满意度 |  | 100%
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水头镇 | 温馨花园安置点 | 2024年水头镇温馨花园安置点配套公共服务设施建设项目 | 新建 | 温馨花园安置点 | 2024年4月 | 2024-07-01 |  | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 道路硬化1320㎡，院内硬化1408㎡，自来水管263m,雨水管225米，污水管223米，雨污水井8座，检查井1座，路缘石36m,砖墙27.36m³，化粪池1座 | 58 | 58 | 58 |  |  |  | 0 | 22 | 671 | 1861 |  | 571 | 1580 | 全面提升温馨花园安置点帮扶车间基础设施建设水平及市场竞争力，提升产业链附加值，解决115名搬迁群众就近就业问题，人均增收3801元/月。 |  | 100%
| 三、教育类项目 | [13 empty] | 266.7 | 266.7 | 6.7 | 0 | 0 | 260 | 0 | [8 empty] | 100%
127 | 巩固三保障 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 7个乡镇 |  | 2024年雨露计划资助 | 新建 | 全县 | 2024年3月 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 韩计平 | 脱贫户、三类户中职、高职、技校等在校生资助 | 266.7 | 266.7 | 6.7 |  |  | 260 |  | 88 | 900 | 2430 | 88 | 900 | 2430 | 脱贫户、三类户中职、高职、技校等在校生每生每年资助3000元 |  | 100%
| 四、就业类项目 | [13 empty] | 1301.8351 | 1301.8351 | 378.5314 | 259.031 | 180.6859 | 483.5868 | 0
128 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 7个乡镇 |  | 交口县2024年务工就业稳岗补贴 | 新建 | 交口县 | 2024年6月 | 2024-12-01 | 人社局 | 人社局 | 付跃生 | 按照8500人，每人1200元，计划总投资1020万元 | 1062.2401 | 1062.2401 | 340.5814 | 242.386 | 180.6859 | 298.5868 | [6 empty] | 8500 | 对当年在同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗补贴，预计发放8500人。 |  | 100%
129 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补贴 | 7个乡镇 |  | 2024年外出务工一次性交通补贴 | 新建 | 全县 | 2024年3月 | 2024-10-01 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 韩计平 | 脱贫户、三类户在县外务工的按定额补助标准补贴 | 239.595 | 239.595 | 37.95 | 16.645 |  | 185 |  | 88 | 3000 | 6500 | 88 | 3000 | 6500 | 脱贫户、三类户在县外务工的按定额补助标准补贴，最高不超1500元 |  | 100%
| 五、其他 | [13 empty] | 103.4095 | 103.4095 | 37 | 9.946 | 0 | 56.4635
130 | 其他 | 其他 | 其他 | 7个乡镇 |  | “十三五”期间易地搬迁付息（专项建设基金和贴息补助） | 新建 | 全县 | 2024年3月 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 韩计平 | 易地搬迁地方债付息金额，利息8.64641万元 | 7.4635 | 7.4635 |  |  |  | 7.4635 | [7 empty] | 易地搬迁付息 |  | 100%
131 | 其他 | 其他 | 其他 | 水头镇 |  | 2024年水头镇项目管理费 | 新建 |  | 2024年3月 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 水头镇人民政府 | 任瑞斌 | 用于项目前期的政府采购、招标等 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 项目管理 |  | 100%
132 | 其他 | 其他 | 其他 | 石口镇 |  | 2024年石口镇项目管理费 | 新建 |  | 2024年3月 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 石口镇人民政府 | 王志宏 | 用于项目前期的政府采购、招标等 | 5.9286 | 5.9286 |  | 3.9286 |  | 2 | [7 empty] | 项目管理 |  | 100%
133 | 其他 | 其他 | 其他 | 康城镇 |  | 2024年康城镇项目管理费 | 新建 |  | 2024年3月 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 康城镇人民政府 | 郭建强 | 用于项目前期的政府采购、招标等 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | [10 empty] | 项目管理 |  | 100%
134 | 其他 | 其他 | 其他 | 回龙镇 |  | 2024年回龙镇项目管理费 | 新建 |  | 2024年3月 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 回龙镇人民政府 | 霍晋芳 | 用于项目前期的政府采购、招标等 | 3 | 3 | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 项目管理 |  | 100%
135 | 其他 | 其他 | 其他 | 双池镇 |  | 2024年双池镇项目管理费 | 新建 |  | 2024年3月 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 双池镇人民政府 | 郑昇 | 用于项目前期的政府采购、招标等 | 18.3492 | 18.3492 | 6.5 | 6.0174 |  | 5.8318 | [7 empty] | 项目管理 |  | 100%
136 | 其他 | 其他 | 其他 | 桃红坡镇 |  | 2024年桃红坡镇项目管理费 | 新建 |  | 2024年3月 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 桃红坡镇人民政府 | 郭保平 | 用于项目前期的政府采购、招标等 | 4.5 | 4.5 | 2.5 |  |  | 2 | [7 empty] | 项目管理 |  | 100%
137 | 其他 | 其他 | 其他 | 温泉乡 |  | 2024年温泉乡项目管理费 | 新建 |  | 2024年3月 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 温泉乡人民政府 | 周炳峰 | 用于项目前期的政府采购、招标等 | 14.2082 | 14.2082 | 8.5 |  |  | 5.7082 | [7 empty] | 项目管理 |  | 100%
138 | 其他 | 其他 | 其他 | 财政局 |  | 2024年财政局项目管理费 | 新建 |  | 2024年3月 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 财政局 | 王计军 | 用于项目前期的政府采购、招标等 | 23.56 | 23.56 |  |  |  | 23.56 | [7 empty] | 项目管理 |  | 100%
139 | 其他 | 其他 | 其他 | 水利局 |  | 2024年水利局项目管理费 | 新建 |  | 2024年3月 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 水利局 | 闫海龙 | 用于项目前期的政府采购、招标等 | 2.9 | 2.9 | 2 |  |  | 0.9 | [7 empty] | 项目管理 |  | 100%