## Sheet1
交口县2026年度衔接项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 二级 项目类型 | 项目 子类型 | 建设任务 |  | 实施地点 | 责任单位 | 项目行业 主管部门 | 项目资金规模（万元） | [7 empty] | 受益对象 | [5 empty] | 实施期限 |  | 项目总体 绩效目标 | 联农带农 机制 | 是否 到户类 | 是否 易地扶贫 搬迁后扶 项目 | 是否 劳动密集型 产业 | 是否 采用以工 代赈方式 | 是否 招投标 | 是否 形成资产 | 备注
[6 empty] | 主要建设 规模与内容 | 补助标准 |  |  |  | 项目投资概算 | 衔接资金 | 资金来源 |  |  |  | 其他 财政资金 | 自筹资金 | 总户数 | 总人数 | 脱贫户 受益户数 | 脱贫户 受益人数 | 监测户 受益户数 | 监测户 受益人数 | 计划 开工日期 | 计划 完工日期
[13 empty] | 中央 | 省 | 市 | 县
[8 empty] | 合计 |  |  | 12183.254 | 8951 | 2547 | 1204 | 0 | 5200 | 0 | 0
（一）产业发展类 | [10 empty] | 10149.754 | 7987.5 | 2547 | 904 | 0 | 4536.5
1 | 2026年水头镇第一批食用菌奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 种植平菇725834棒，香菇330000棒，新建菌棚44个16950平方米，冷库1100平方米，生产车间4000平方米。 |  | 全镇 | 水头镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 326.8 | 326 |  |  |  | 326 |  |  | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2026.5 | 2026.7 | 加快食用菌产业发展，带动农民增产增效，提高收入。 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
2 | 2026年石口镇第一批食用菌补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 计划种植香菇香菇580万棒，平菇220万棒。 菌棒、车间、设备等 |  | 山神峪、桥上、石口、下蒿城、川口村等涉及村委 | 石口镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 1450 | 1450 | 1450 | [5 empty] | 1206 | 2936 | 306 | 712 |  |  | 2026.03 | 2026.9 | 发展壮大食用菌产业，带动1206户2936人的就业增收，实现户人均年收入1.2万元以上 |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 否
3 | 2026年桃红坡镇第一批食用菌补助项目 | 新建 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西交子村发展香菇24.1万棒、平菇11.6万棒，建设节能温室发菌棚451.2平米。出菇棚1808.8平方米；大麦郊村发展香菇种植6.16万棒，平菇9.8万棒，生产车间600平米；栾子头村发展香菇种植110万棒，建设出菇棚共计24550平方米，购买装袋机三台、爬坡机2台、烘干设备2套 |  | 西交子村、大麦郊村、栾子头村 | 桃红坡镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 463.7 | 463 |  |  |  | 463 |  |  | 1253 | 3422 | 167 | 375 | 12 | 26 | 2026.03 | 2026.9 | 可带动贫困户务工增收，户均增收1.5万元 | 通过补助提升农户发展香菇产业积极性，带动贫困户务工增加收入 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
4 | 2026年双池镇第一批食用菌补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 种植香菇60万棒、平菇50万棒，建设加工生产车间、购置生产加工设备、设施大棚等 |  | 双池镇 | 双池镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  |  | 20 | 45 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2026.1 | 2026.12 | 发展食用菌产业，增加农户收入 | 合作社+农户 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
5 | 2026年康城镇第一批食用菌补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 香菇433.14万棒，平菇1000万棒。 | 香菇每棒补助1.5元；平菇每棒补助1.2元。 | 康城镇 | 康城镇 人民政府 | 农业农村和水利局 | 1849.71 | 1849 | 1097 | 752 |  |  |  |  | 452 | 796 | 130 | 280 | 15 | 33 | 2025.1 | 2025.12 | 激励农户食用菌种植，发展壮大食用菌产业。 | 带动438人务工就业，户均增收8000元。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
6 | 2026年康城镇第二批食用菌补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 平菇456.8万棒，菌棚56743平米，冷库10021平米，车间32147平米，设备40套，注册商标1个。 | 香菇每棒补助1.5元；平菇每棒补助1.2元；菌棚每平米补助70元；冷库每平米补助500元；车间每平米补助120元；设备补助40%（封顶20万）；注册商标奖补0.5万元。 | 康城镇 | 康城镇 人民政府 | 农业农村和水利局 | 1955.844 | 1955 |  |  |  | 1955 |  |  | 125 | 219 | 65 | 105 | 8 | 17 | 2025.1 | 2025.12 | 激励农户食用菌种植，发展壮大食用菌产业。 | 带动198人务工就业，户均增收8000元。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
7 | 2026年回龙镇第一批食用菌产业发展补助项目 | 新建 | 产业发展项目 | 食用菌 发展 | 产业园（区） | 香菇120万棒，平菇370万棒，生产设备4套，养菌棚8600平米，出菇棚14000平米，冷库1200平米，生产车间6500平米等 |  | 回龙镇 | 回龙镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 1300 | 1300 |  | 152 |  | 1148 |  |  | 98 | 194 | 98 | 194 |  |  | 2026.3 | 2026.11 | 通过该项目的实施，促进食用菌产业进一步发展。 | 带动农户增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
8 | 2026年回龙镇第二批食用菌产业发展补助项目 | 新建 | 产业发展项目 | 食用菌 发展 | 产业园（区） | 香菇345万棒，平菇402万棒，生产设备4套，养菌棚1000平米，出菇棚24600平米，烘干设备1套，冷库800平米，生产车间1800平米等 |  | 回龙镇 | 回龙镇人民政府 | 农业农村和水利局 | 1323.7 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 98 | 194 | 98 | 194 |  |  | 2026.3 | 2026.11 | 通过该项目的实施，促进食用菌产业进一步发展。 | 带动农户增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
9 | 2026年交口县特色农业奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 特色种植、特色养殖、地膜覆盖、农产品加工、设施大棚建设等特色产业建设。 | 根据《交口县2026年特色种养殖补助》政策落实 | 水头镇、石口镇、康城镇、回龙镇、双池镇、桃红坡、温泉乡、县农业局 | 水头镇、石口镇、康城镇、回龙镇、双池镇、桃红坡、温泉乡 | 农业农村和水利局 | 1000 | 234.5 |  |  |  | 234.5 |  |  | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2026.5 | 2026.7 | 鼓励农户发展特色农业种植，实现特色农业种植及务工收入，为乡村振兴奠定基础。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
10 | 2026年交口县小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业项目 | 金融保险配套 | 小额信贷贴息 | 脱贫户、三类户小额信贷贴息，按季度贴息。 | 按各银行年利率执行 | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 300 | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 5000 | 13500 | 5000 | 13500 |  |  | 2026.1 | 2026.11 | 脱贫户、三类户小额信贷贴息，按季度贴息。 | 脱贫户、三类户小额信贷贴息，按季度贴息。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
（二）乡村建设行动类 | [10 empty] | 338.5 | 338.5 | 0 | 300 | 0 | 38.5 | 0 | 0
11 | 交口县2026年度以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 |  |  | 双池镇 | 发改局 | 发改局 | 300 | 300 |  | 300 | [10 empty] | 2026.3
12 | 交口县 2026年农村供水工程水质检测项目(第一次) | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 对全县所有的饮水安全工程取样175份进行常规43项水质检测，以确保我县农村饮水安全。 |  | 各乡镇 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 38.5 | 38.5 |  |  |  | 38.5 |  |  | 34395 | 103425 | 8816 | 24094 | 366 | 757 | 2026.3 | 2026.9 | 通过对各工程的水样进行水质检测，动态掌握全县饮水工程水质情况，确保我县农村供水工程水质安全。 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否
（三）教育类 | [10 empty] | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
13 | 2026年交口县雨露计划资助项目 | 新建 | 巩固三保障 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 脱贫户、三类户中职、高职、技校等在校生资助 | 3000元/人 | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 300 | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 900 | 2430 | 900 | 2430 |  |  | 2026.3 | 2026.1 | 脱贫户、三类户中职、高职、技校等在校生每生每年资助3000元 | 脱贫户、三类户中职、高职、技校等在校生每生每年资助3000元 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
（四）就业类 | [10 empty] | 1370 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
14 | 2026年交口县外出务工一次性交通补贴项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补贴 | 脱贫户、三类户在县外务工的按定额补助标准补贴 | 最高1500元 | 全县 | 农业农村和水利局 | 农业农村和水利局 | 290 | 200 |  |  |  | 200 | 0 |  | 3000 | 6500 | 3000 | 6500 |  |  | 2026.3 | 2026.1 | 脱贫户、三类户在县外务工的按定额补助标准补贴，最高不超1500元 | 脱贫户、三类户在县外务工的按定额补助标准补贴，最高不超1500元 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
15 | 2026年交口县务工就业稳岗补助 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 对当年在同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力（含监测对象劳动力），按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗补贴，预计发放9000人1080万元。 | 按照2026年度上级政策文件予以落实 | 全县 | 民政和人力资源社会保障局 | 民政和人力资源社会保障局 | 1080 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 2026.07 | 2026.12 | 对当年在同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗补贴，预计发放9000人。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 因2026年新政策未下发，故以《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》（晋乡振办发〔2023〕44号）文件要求（文件于巩固衔接期后失效）做2026年务工就业稳岗补助发放计划。
（五）其他类 | [10 empty] | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
16 | 2026年财政局项目管理费 | 新建 | 其他 | 其他 | 其他 | 用于项目前、中、后期管理等 |  | 全县 | 财政局 | 农业农村和水利局 | 25 | 25 |  |  |  | 25 | [8 empty] | 2026.3 | 2025.12 | 项目管理 | 项目管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
17 | 市级衔接资金 | [13 empty] | 按照1000万元予以预算 | [11 empty] | 按照市级规定或者建议实施项目（带帽项目）予以匹配