## Sheet1
交口县2022年巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目资金明细表（年中调整）
填报单位： | [23 empty] | 日期：2022年3月9日
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 项目性质 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 建设地点 |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 总投资（万元） | [6 empty] | 建设周期 |  | 带动机制 |  |  |  |  | 项目绩效 | 主管部门 | 负责人 | 备注
[10 empty] | 合计 | 财政资金安排资金（万元） |  |  |  |  | 自筹资金（万元） |  |  | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况（万元）
[6 empty] | 乡（镇） | 村 | [9 empty] | 开工时间 | 竣工时间 | 脱贫户 |  | 农户
[11 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
| 合计 | [8 empty] | 13871.52 | 11332.07 | 185 | 4963.2 | 1523.87 | 4660 | 2539.45
| 一、产业发展类项目 | [8 empty] | 8586.2366 | 6246.7866 | 150 | 3332.75 | 1459.37 | 1304.6666 | 2339.45
| (一)农业产业发展项目 | [8 empty] | 7701.7966 | 5362.3466 | 150 | 3155 | 882.68 | 1174.6666 | 2339.45
1 | 石口镇2022年第一批食用菌补助项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 石口镇 | 食用菌补助 | 大棒每棒补助1.2元，小棒每棒补助1.0元 | 677.2883 | 677.2883 |  | 677.2883 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 803 | 2276 | 803 | 2276 |  | 促进食用菌产业发展 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
2 | 康城镇2022年第一批食用菌补助项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 康城镇 | 康城镇康城、尚家沟等12个村发展食用菌800万棒 | 大棒每棒补助1.2元，小棒每棒补助1.0元 | 1223 | 1223 |  | 1223 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 268 | 696 | 264 | 687 |  | 带动264户农户，户均增收3000元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
3 | 回龙镇2022年第一批食用菌补助项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 回龙镇 | 食用菌补助 | 大棒每棒补助1.2元，小棒每棒补助1.0元 | 186.4154 | 186.4154 |  | 186.4154 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 320 | 960 | 300 | 900 |  | 促进食用菌产业发展，320户960人农户受益，其中脱贫户300户900人 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
4 | 双池镇2022年第一批食用菌补助项目 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 双池镇 | 香菇等菌类种植150万棒 | 大棒每棒补助1.2元，小棒每棒补助1.0元 | 217.9594 | 217.9594 |  | 217.9594 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 26 | 65 | 15 | 37 |  | 促进食用菌产业发展，带动农户增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
5 | 桃红坡镇2022年第一批食用菌补助项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 桃红坡镇 | 食用菌菌棒及菌棚等补助 | 大棒每棒补助1.2元，小棒每棒补助1.0元 | 135.2985 | 135.2985 |  | 135.2985 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 10 | 28 | 10 | 28 |  | 促进食用菌产业发展，带动群众增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
6 | 康城镇尚家沟村委食用菌产业示范基地 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 尚家沟村 | 规划建设1560平米高标准菌种车间，其中净化冷却接种区540平米，菌种实验室110平米，菌种培养室270平米。 |  | 250 | 200 |  | 200 |  |  | 50 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 10 | 23 | 10 | 23 | 14 | 壮大村集体经济，按财政投资的7%（14万元）上缴村集体，带动10户脱贫户、“三类户”增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
7 | 康城镇尚家沟食用菌产品展销中心建设项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 尚家沟村 | 财政资金建设内容：展览厅1000平米、地面硬化1000平米。 自筹资金建设内容：展销平台设施、装修。 |  |  | 90 |  |  | 60 | 30 | 32.45 | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 78 | 245 | 185 | 514 | 1.8585 | 壮大村集体经济，用于产品展示、销售，按财政投资的7%（1.8585万元）上缴村集体 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
8 | 温泉乡城北沟村委生态养殖项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 城北沟村 | 财政资金用于建设：养殖大棚5座2500平米。自筹资金用于用于建设：饲草饲料储存棚2座1200平米；无害化粪污处理池1座；300立方蓄水池1座及配套引提水设施 |  | 890 | 398.5 |  | 398.5 |  |  | 491.5 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 8 | 18 | 11 | 27 | 9.45 | 带动8户困难户18人，按财政投资的7%（9.45万元）用于村集体收益 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
9 | 康城镇上村村委肉鸡养殖项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 上村 | 财政资金建设内容： 鸡棚2栋，3602平米。配套通水、通电、通路等相关设施其他资金建设内容：2栋5万鸡自动化养殖设备等 |  | 426.25 | 123.75 |  |  |  | 123.75 | 302.5 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 10 | 23 | 10 | 23 | 17.325 | 壮大村集体经济，按财政投资的7%（17.325万元）上缴村集体，带动10户脱贫户、“三类户”增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
10 | 康城镇丁家沟村委秸秆回收综合利用项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 丁家沟村 | 建设1000平米厂房，3000立方的氨化池,牧草生产线、联合收割机两台及其其附属设备。其中财政资金用于建设1000平米厂房，3000立方的氨化池。自筹资金用于购买一套牧草生产线、联合收割机两台及其附属设备 |  | 300 | 134 |  |  |  | 134 | 166 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 20 | 38 | 40 | 82 | 9.45 | 壮大村集体经济，按财政资金投入的7%每年上交村集体经济组织9.45万，用于带动20户脱贫户及“三类户”增收及村公益性岗位支出 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
11 | 温泉乡曹家社村委养殖项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 曹家社村 | 财政资金用于建设1个标准化养殖棚1080平米。自筹资金用于建设3个储料棚300平米，1个采摘棚960平米，硬化长200米，宽4.5米，厚18公分水泥硬化，3个储青室120平米，绿化基地300平米 |  | 200 | 90 |  | 30 | 60 |  | 110 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 5 | 9 | 10 | 18 | 6.3 | 带动5户困难户9人，按财政投资的7%（6.3万元）用于村集体收益 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
12 | 水头镇腰庄村委辛庄村黄牛养殖场牛舍建设项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 腰庄村委辛庄村 | 用于“三通一平”及饲养设备，新建牛舍2栋共750平方米，建设氨化池700立方米，建设生产及附属用房130平方米，饲料库200平方米，蓄水池60立方米，化粪池300平方米。其中财政资金用于新建牛舍2栋，共计750平方米，建设700立方米氨化池 |  | 240 | 101 |  | 53 |  | 48 | 139 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 22 | 48 | 127 | 337 | 7.56 | 该项目实施后，可以直接带动村民经济增收，进一步促进我村黄牛产业发展，收益的7.56万元用于壮大村集体经济，用于带动脱贫户（三类户）增收，公益性岗位。 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 非
13 | 水头镇广武庄村舍子沟黄牛养殖项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 广武庄村 | 建设50*15米混砖墙体彩钢顶棚育肥圈2座，共1500平米，产舍30平米以及配套附属设施。其中财政资金用于 50×15米砖混墙体彩钢顶棚育肥圈一座，产舍及其他配套实施 |  | 215 | 95 |  |  |  | 95 | 120 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 5 | 12 | 10 | 27 | 4.725 | 进一步促进村内黄牛产业的发展，收益的4.725万元用于壮大村集体经济，用于带动脱贫户（三类户）增收，公益性岗位。 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
14 | 桃红坡镇西交子村农副产品销售平台建设项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 西交子村 | 购置电商销售配套设施 |  | 40 | 18 |  |  |  | 18 | 22 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 20 | 71 | 30 | 97 | 1.26 | 帮助群众销售农产品，带动群众增收，上交村集体1.26万元，用于带动脱贫户三类户及公益性岗位支出。 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
15 | 桃红坡镇西交子村药茶加工厂深加工项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 西交子村 | 购置机械设备 |  | 200 | 90 |  |  |  | 90 | 110 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 50 | 143 | 60 | 197 | 6.3 | 带动西交子村委50户脱贫户及“三类户”从事相关务工，户均增收5000元以上，上交村集体6.3万元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
16 | 水头镇广武庄村千头肉牛养殖场扩建项目 | 是 | 扩建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 温馨花园 | 新建牛棚5个共3000平米、饲料厂房4个共2100平米、氨化池2个共1800立方米、水窖2个共1500立方米、深水井600米1口以及其他三通一平。其中财政资金用于建设料场4个，2100平米，水窖2个1500立方，氨化池2个1800立方 |  | 400 | 150 |  |  | 150 |  | 250 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 34 | 89 | 702 | 1869 | 16.695 | 进一步扩大易地扶贫安置点产业园建设，让搬迁贫困户就近就业，稳定增收，收益的16.695万元用于壮大安置点集体经济，用于带动脱贫户（三类户）增收，公益性岗位。 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
17 | 双池镇梁家沟村山里牧湖羊养殖项目 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 梁家沟村 | 建设600平方米养殖棚8个，1个草料棚，1个有机肥处理场地，场地硬化。其中用财政投入资金建设4个养殖棚。 |  | 504 | 174 |  |  |  | 174 | 330 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 3 | 6 | 9 | 21 | 18.9 | 用财政投入固定资产确权到村集体4个养殖棚，村集体每年增收7%，共18.9万元用于带动3户脱贫户、“三类户”，户均增收5000元，以及公益性岗位、基础设施建设等。 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 非
18 | 水头镇2022年产业补助项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 水头镇 | 用于全镇2022年产业项目补助 |  | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 30 | 65 | 30 | 65 |  | 壮大村集体经济，带动群众增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
19 | 康城镇2022年产业补助项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 康城镇 | 用于全镇2022年产业项目补助 |  | 63.6351 | 63.6351 |  | 26.5384 | 0.5 | 36.5966 |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 20 | 45 | 20 | 45 |  | 壮大村集体经济，带动群众增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
20 | 回龙镇2022年产业补助项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 回龙 | 用于全镇2022年产业项目补助 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 20 | 45 | 20 | 45 |  | 壮大集体经济，带动群众增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
21 | 双池镇2022年产业补助项目 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 双池镇 | 用于全镇2022年产业项目补助 |  | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 20 | 45 | 20 | 45 |  | 壮大村集体经济，带动群众增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 非
22 | 桃红坡镇2022年产业补助项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 桃红坡 | 用于全镇2022年产业项目补助 |  | 11 | 11 |  |  |  | 11 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 70 | 210 | 80 | 240 |  | 带动脱贫户及三类户70户从事务工，户均增收5000元以上 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
23 | 温泉乡2022年产业补助项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 温泉乡 | 用于全镇2022年产业项目补助 |  | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 308 | 770 | 308 | 770 |  | 壮大村集体经济，带动群众增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
24 | 康城镇易地搬迁安置点博雅花园后续扶持产业高标准食用菌大棚改造项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 博雅花园 | 改造高标准食用菌大棚4个 |  | 53 | 53 | 53 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 40 | 76 | 459 | 1317 |  | 按财政投资的7%上缴村集体，带动40户脱贫户户均增收2000元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
25 | 康城镇易地搬迁安置点博雅花园帮扶车间设备配套项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 博雅花园 | 配套帮扶车间缝纫机器50台 |  | 27 | 27 | 27 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 357 | 993 | 459 | 1317 |  | 按财政投资的7%上缴村集体，带动35户脱贫户户均增收2000元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
26 | 水头镇温馨花园安置点产业园扩建项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 温馨花园 | 新建暖棚结构10×67米的大棚4栋 |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 599 | 1656 | 701 | 1949 |  | 增加集体收入，带动群众增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
27 | 回龙镇刘外村委前村农机具项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 刘外村 | 牵引式翻捆打捆机、拖拉机，旋耕机（财政资金用于牵引式翻捆打捆机、拖拉机的采购） |  | 29 | 13 |  |  |  | 13 | 16 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 5 | 7 | 5 | 7 |  | 壮大村集体经济财政资金投入的7%每年上交村集体经济组织（0.9135万），预计带动5户脱贫户，户均每年增收5000元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
28 | 交口县祖代原种猪智能化建设补助项目 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 石口 | 1200头原种母猪场种猪智能精准饲喂系统、洗消监管系统、智能连接设备系统、种猪性能测定站、智能环控系统的建设 |  | 350 | 150 |  |  | 150 |  | 200 | 2022.07.01 | 2022.10.31 | 2 | 2 | 28 | 28 |  | 带动本县农户就业28户（其中贫困户8户），贫困户户均年增收5000余元；年上缴村集体经济3.5万元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
29 | 双池镇神堂底村永兴种养殖专业合作社生猪养殖项目 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 神堂底 | 扩建能繁母猪圈舍一座，母猪厂房室一座，猪仔保育室一座，料房一个共计2000平米。其中用财政投入资金建母猪圈舍一座，母猪厂房室一座。 |  | 300 | 130 |  |  | 31.68 | 98.32 |  | 2022.03 | 2022.12 | 2 | 3 | 5 | 15 |  | 壮大村集体经济，村集体每年增收7%，共9.45万元用于带动2户脱贫户、“三类户”，户均增收5000元，以及公益性岗位、基础设施建设等。 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
30 | 桃红坡镇西交子村茶厂茶叶晾晒杀青包装车间项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 西交子 | 财政资金100万用于修建厂房640平米，自筹资金50万用于配套设施建设及硬化 |  | 150 | 100 |  |  | 100 |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 50 | 143 | 60 | 197 |  | 带动西交子村委30户脱贫户及“三类户”从事相关务工，户均增收5000元以上，财政资金的7%（7万元）上交村集体 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
31 | 水头镇后水头村农副产品集散中心建设项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 后水头 | 新建3200平米厂房及配套实施 |  | 300 | 100 |  |  | 100 |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 67 | 167 | 277 | 946 |  | 促进后水头村居民就业，带动群众增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
32 | 市级农业园区补助项目 | 是 | 新建 | 石口、水头 | 王志宏、任瑞斌 | 石口、水头 |  | 百世食安、韦禾、新大象园区建设补助 |  | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  | 2022.07.02 | 2022.11.29 | 15 | 15 |  |  |  | 带动本县15户脱贫户或三类户户均增收5000元以上 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
33 | 市级畜牧种业（种猪）补助项目 | 是 | 新建 | 石口、双池、水头 | 王志宏、郑晟、任瑞斌 | 石口、双池、水头 |  | 一级种畜禽场为山西荷澜育种有限公司，补助800元/头，申报1167头，补助资金93.36万元；二级种畜禽百世食安公司补助47.94万元，大象公司补助80.2万元。 |  | 221.5 | 221.5 |  |  | 221.5 |  |  | 2022.07.02 | 2022.11.29 | 15 | 15 |  |  |  | 带动本县15户脱贫户或三类户户均增收5000元以上 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
34 | 康城镇尚家沟村委移民搬迁后农产品收储晾晒存放场地建设项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 尚家沟村 | 粮食晾晒场地硬化、玉米存储架、农机器具存放棚，占地1000平方米 |  | 59 | 59 |  |  | 9 | 50 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 34 | 51 | 34 | 51 |  | 便于34户51人移民搬迁后农户粮食、农具存储 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
35 | 2022年“三品一标”及“圳品”奖补项目 | 是 | 新建 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 石口镇、桃红坡镇 | 下蒿城、桥上、石口、高家条 | 对生产经营主体“三品一标”及“圳品”进行奖补 |  | 34 | 34 |  |  |  | 34 |  | 2022.08 | 2022.12 | 20 | 40 | 15 | 30 |  | 提高全县农产品知名度，增加群众收入，带动15户脱贫户赠收，户均增收3000元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
36 | 2022年“支持龙头企业发展”贷款贴息项目 | 是 | 新建 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 石口镇、桃红坡镇 | 下蒿城、桃红坡、桥上 | 对省级龙头企业贷款进行贴息奖补 |  | 65 | 65 |  | 7 |  | 58 |  | 2022.08 | 2022.12 | 40 | 70 | 25 | 50 |  | 壮大龙头企业发展，提升全县产业发展水平，增加群众收入，带动25户脱贫户赠收，户均增收3000元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
| (二)林业产业发展项目 | [8 empty] | 722.7 | 722.7 |  | 177.75 | 544.95 | 0
37 | 康城镇中村村委核桃林高接换优 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 中村村委 | 核桃经济林高接换优1200亩 | 500元/亩 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 2022-04-02 | 2022-10-02 | 74 | 223 | 137 | 418 |  | 改变核桃品种，逐步提高核桃产量、增加农民收入 | 林业局 | 郝玉树 | 非
38 | 双池镇蟠龙庄村委核桃林高接换优 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 蟠龙庄村委 | 核桃经济林高接换优700亩 | 500元/亩 | 34.9 | 34.9 |  | 34.9 |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-10-03 | 23 | 61 | 335 | 941 |  | 改变核桃品种，逐步提高核桃产量、增加农民收入 | 林业局 | 郝玉树 | 非
39 | 温泉乡樊家沿村委核桃林高接换优项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 樊家沿村委 | 核桃经济林高接换优558亩 | 500元/亩 | 27.8 | 27.8 |  | 27.8 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-10-04 | 58 | 167 | 89 | 253 |  | 改变核桃品种，逐步提高核桃产量、增加农民收入 | 林业局 | 郝玉树
40 | 回龙镇核桃经济林提质增效综合管护项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 |  | 核桃林提质增效15000亩，其中田庄村委1223亩，刘外2405.2亩，张家岭村委1620.8亩，王润村委2091.7亩，山头村委511.7亩，回龙村委348.5亩，陶上村委1844.7亩，窑上村委1520.5亩，均庄村委2955.9亩，茶坊村委478亩。 |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 50 | 143 | 60 | 197 |  | 提高核桃产量，带动群众增收 | 林业局 | 郝玉树
41 | 桃红坡镇核桃经济林提质增效综合管护项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 高家条、吉子沟、冯家港，元沟，红焰、西交子、西宋庄 | 高家条4463.55亩，吉子沟224.7亩，冯家港1338.5亩，元沟395.5亩，红焰2706.4亩，西交子410亩，西宋庄462亩，共11000.65亩 |  | 200 | 200 |  | 55.05 | 144.95 |  |  | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 346 | 693 | 834 | 1667 |  | 提高核桃产量，带动群众增收 | 林业局 | 郝玉树
42 | 康城镇核桃经济林提质增效综合管护项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 |  | 康城镇核桃林提质增效共5000亩，每亩200元，其中：田家洼村委核桃林提质增效3000亩、南故乡村委实施核桃林提质增效2000亩，每亩200元 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 155 | 407 | 273 | 801 |  | 改变核桃品种，提高产量、质量、增加农民收入 | 林业局 | 郝玉树
| (三)金融类项目 | [8 empty] | 161.74 | 161.74 |  |  | 31.74 | 130
43 | 2022年小额信贷贴息项目 | 是 | 新建 | 乡村振兴局 | 陈瑞萍 |  |  | 贫困户小额贷款贴息 |  | 161.74 | 161.74 |  |  | 31.74 | 130 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 8816 | 24094 | 8816 | 24094 |  | 贫困户贷款贴息 | 乡村振兴局 | 文永明
| 二、基础设施建设 | [8 empty] | 4228.219 | 4228.219 | 35 | 1591.45 | 0 | 2601.769 | 0
| （一）乡村道路建设 | [8 empty] | 2874.02 | 2874.02 | 0 | 461.1 | 0 | 2412.92 | 0 | [10 empty] | 非
44 | 交口县桃红坡镇大麦郊街道改造一期工程（以工代赈任务 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 大麦郊 | 仿古石这段共377米 仿古石共预算84.7万元 8厘米厚找平层预算4.6万元 12厘米厚混凝土垫层预算22.1万元 挖除27厘米混凝土旧路面预算5.33万元合计116.7万元 |  | 109.8 | 109.8 |  | 109.8 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 6 | 8 | 8 | 10 |  | 改善村民人居环境，为美丽乡村建设、3A级景区打造、红色旅游开发奠定基础 | 发改局 | 刘俊峰
45 | 温泉乡城北沟柏掌到辛庄道路硬化项目（乡村振兴示范村项目） | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 城北沟 | 温泉柏掌到辛庄长度2.5公里，宽度新铺设8米柏油路 |  | 238.5 | 238.5 |  | 38.5 |  | 200 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 863 | 2500 | 214 | 376 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 发改局 | 刘俊峰 | 非
46 | 康城镇桃临线至北故乡道路灾后修复（康城镇南故乡道路灾后修复） | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 康城镇 | 北故乡 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 17.95 | 17.95 |  |  |  | 17.95 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 100 | 263 | 34 | 76 |  | 改善村民农村人居环境，方便76人出行 | 交通局 | 杜晓刚
47 | 康城镇康城至田家洼道路灾后修复（康城镇康城至田家洼道路灾后修复） | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 康城镇 | 田家洼 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 10.9965 | 10.9965 |  |  |  | 10.9965 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 89 | 275 | 38 | 95 |  | 改善村民农村人居环境，方便38户95人出行 | 交通局 | 杜晓刚
48 | 靳家沟至师家崖道路灾后修复（康城镇中村村委村维修靳师公路项目） | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 康城镇 | 中村 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 59.4578 | 59.4578 |  |  |  | 59.4578 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 528 | 1502 | 215 | 571 |  | 解决村民外出、收庄稼、销售农产品非常不方便难题 | 交通局 | 杜晓刚
49 | 回龙镇李家山至王润水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 回龙 | 李家山王润 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 53.5 | 53.5 |  | 1.7 |  | 51.8 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 86 | 231 | 39 | 118 |  | 方便村民出行，改善人居环境，86户231人受益 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
50 | 回龙镇茶坊至陶上水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 回龙 | 茶坊 陶上 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 23.9188 | 23.9188 |  |  |  | 23.9188 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 49 | 176 | 16 | 28 |  | 方便村民出行，改善人居环境，49户176人受益 | 交通局 | 杜晓刚
51 | 回龙镇张家岭至茶坊水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 回龙 | 张家岭 茶坊 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 23.2743 | 23.2743 |  |  |  | 23.2743 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 84 | 236 | 44 | 111 |  | 方便村民出行，改善人居环境，84户236人受益 | 交通局 | 杜晓刚
52 | 回龙镇圪塔至张家岭水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 回龙 | 圪塔 张家岭 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 36.9 | 36.9 |  |  |  | 36.9 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 75 | 324 | 26 | 92 |  | 方便村民出行，改善人居环境，75户324人受益 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
53 | 桃红坡镇冯家港-庙港水毁道路修复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 桃红坡 | 冯家港庙港 范新庄 | 冯家港-庙港水毁道路修复 |  | 58.9623 | 58.9623 |  |  |  | 58.9623 |  | 2022-04-02 | 2022-10-02 | 130 | 326 | 31 | 89 |  | 消除道路安全隐患，方便群众出行 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
54 | 桃红坡镇南河至客陀水泥路修复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 桃红坡 | 大麦郊 | 南河至客陀水泥路水毁道路修复 |  | 42.4 | 42.4 |  |  |  | 42.4 |  | 2022-04-02 | 2022-10-02 | 320 | 800 | 11 | 23 |  | 消除道路安全隐患，方便群众出行 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
55 | 桃红坡镇元沟-上洼水毁道路修复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 桃红坡 | 上洼 | 上洼村水毁道路修缮 |  | 30.69 | 30.69 |  |  |  | 30.69 |  | 2022-04-02 | 2022-10-02 | 20 | 53 |  |  |  | 消除道路安全隐患，方便群众出行 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
56 | 桃红坡镇齐家庄-永远庄水毁道路修复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 桃红坡 | 齐家庄永远庄 | 齐家庄-永远庄水毁道路修复 |  | 59.056 | 59.056 |  |  |  | 59.056 |  | 2022-04-02 | 2022-10-02 | 420 | 1186 | 137 | 384 |  | 消除道路安全隐患，方便群众出行 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
57 | 桃红坡镇大麦郊-元沟水毁道路修复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 桃红坡 | 大麦郊元沟 | 大麦郊-元沟塌方、水毁道路修复 |  | 59.232 | 59.232 |  |  |  | 59.232 |  | 2022-04-02 | 2022-10-02 | 350 | 876 | 20 | 46 |  | 消除道路安全隐患，方便群众出行 | 交通局 | 杜晓刚
58 | 桃红坡镇高家条-王家庄水毁道路修复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 桃红坡 | 王家庄 | 王家庄水毁道路修复 |  | 3.6754 | 3.6754 |  |  |  | 3.6754 |  | 2022-04-02 | 2022-10-02 | 20 | 48 | 5 | 14 |  | 消除道路安全隐患，方便群众出行 | 交通局 | 杜晓刚
59 | 温泉乡柏下线-闫家山灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 温泉乡 | 闫家山 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 6.02 | 6.02 |  |  |  | 6.02 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 135 | 203 | 85 | 260 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
60 | 温泉乡樊家沿-苏家滩灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 温泉乡 | 樊家沿 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 8.05 | 8.05 |  |  |  | 8.05 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 250 | 633 | 133 | 366 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
61 | 温泉乡郭家掌-白兑庄灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 温泉乡 | 郭家掌白兑庄 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 32.65 | 32.65 |  |  |  | 32.65 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 288 | 823 | 128 | 325 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
62 | 温泉乡柏掌-烟头灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 温泉乡 | 郭家掌柏掌 烟头 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 29.7 | 29.7 |  |  |  | 29.7 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 288 | 823 | 128 | 325 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
63 | 温泉乡西河底-温泉灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 温泉乡 | 城北沟白兑庄郭家掌杏泉 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 17.1 | 17.1 |  |  |  | 17.1 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 356 | 1156 | 78 | 231 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
64 | 交樊线-铁金路基路面修复 | 是 | 灾后恢复 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 铁金 | 路基路面修复 |  | 1.0926 | 1.0926 |  |  |  | 1.0926 |  | 2022-03-02 | 2022-10-02 | 102 | 347 | 250 | 870 |  | 为村民的出行提供了便利，改善了村民的生产和生活条件 | 交通局 | 杜晓刚
65 | 交口-十二盘路面修复 | 是 | 灾后恢复 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 上庄 | 路基路面修复 |  | 2.032 | 2.032 |  |  |  | 2.032 |  | 2022-03-03 | 2022-10-03 | 6 | 13 | 184 | 573 |  | 为附近村村民的出行提供了便利，改善了村民的生产和生活条件 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
66 | 后水头-南岭路面修复 | 是 | 灾后恢复 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 南岭 | 路基路面修复 |  | 1.7181 | 1.7181 |  |  |  | 1.7181 |  | 2022-03-04 | 2022-10-04 | 110 | 361 | 410 | 1500 |  | 为村民的出行提供了便利，改善了村民的生产和生活条件 | 交通局 | 杜晓刚
67 | 石口镇桥上村云梦山路段灾后恢复 | 是 | 灾后恢复 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 桥上 | 桥上村云梦山水毁道路修复 |  | 20.27 | 20.27 |  |  |  | 20.27 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 82 | 215 | 68 | 167 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使82户215人受益，其中脱贫户68户167人。 | 交通局 | 杜晓刚
68 | 石口镇东沟至郭家岭路段灾后恢复 | 是 | 灾后恢复 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 郭家岭 | 东沟至郭家岭水毁道路修复 |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 7.5 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 82 | 227 | 61 | 192 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使82户227人受益，其中脱贫户61户192人。 | 交通局 | 杜晓刚
69 | 石口镇龙神殿至孔家庄路段灾后恢复 | 是 | 灾后恢复 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 下蒿城 | 龙神殿至孔家庄水毁道路修复 |  | 6.9 | 6.9 |  |  |  | 6.9 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 57 | 185 | 48 | 144 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使57户185人受益，其中脱贫户48户144人。 | 交通局 | 杜晓刚
70 | 石口镇康石线至张家川路段灾后恢复 | 是 | 灾后恢复 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 张家川 | 康石线至张家川水毁道路修复 |  | 11.07 | 11.07 |  |  |  | 11.07 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 47 | 118 | 31 | 101 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使47户118人受益，其中脱贫户31户101人。 | 交通局 | 杜晓刚
71 | 石口镇Y007至康家坡路段灾后恢复 | 是 | 灾后恢复 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 川口 | Y007至康家坡水毁道路修复 |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 41 | 104 | 33 | 89 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使41户104人受益，其中脱贫户33户89人。 | 交通局 | 杜晓刚
72 | 石口镇Y012至尹家庄路段灾后恢复 | 是 | 灾后恢复 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 下村 | Y012至尹家庄水毁道路修复 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 32 | 89 | 20 | 54 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使32户89人受益，其中脱贫户20户54人。 | 交通局 | 杜晓刚
73 | 石口镇下村至十二盘路段灾后恢复 | 是 | 灾后恢复 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 下村 | 下村至十二盘水毁道路修复 |  | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 61 | 151 | 40 | 72 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使61户151人受益，其中脱贫户40户72人。 | 交通局 | 杜晓刚
74 | 石口镇Y008至田家坊路段灾后恢复 | 是 | 灾后恢复 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 下村 | Y008至田家坊水毁道路修复 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 32 | 68 | 17 | 31 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使32户68人受益，其中脱贫户17户31人。 | 交通局 | 杜晓刚
75 | 石口镇康石线至贺家庄路段灾后恢复 | 是 | 灾后恢复 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 张家川 | 康石线至贺家庄水毁道路修复 |  | 15.24 | 15.24 |  |  |  | 15.24 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 41 | 119 | 20 | 52 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使41户119人受益，其中脱贫户20户52人。 | 交通局 | 杜晓刚
76 | 贺家庄至杨家岭水毁道路修复项目 | 是 | 灾后恢复 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 贺家庄 | 贺家庄至杨家岭水毁道路修复 |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 48 | 121 | 19 | 42 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使48户121人受益，其中脱贫户19户42人。 | 交通局 | 杜晓刚
77 | 南山优美乡村产业道路建设项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 南山 | 硬化道路5.02公里 |  | 266.9 | 266.9 |  | 266.9 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 107 | 330 | 56 | 136 |  | 方便全村107户种植，发展农业产业，改善人居环境。 | 交通局 | 杜晓刚
78 | 康城镇杨家沟土寺至韩家庄道路灾后修复 | 是 | 灾后恢复 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 杨家沟 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 7.7 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 189 | 468 | 189 | 468 |  | 改善村民农村人居环境，方便468人出行 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
79 | 康石线至前机厂道路灾后修复 | 是 | 灾后恢复 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 南庄 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 6.26 | 6.26 |  |  |  | 6.26 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 30 | 105 | 19 | 57 |  | 改善村民农村人居环境，方便57人出行 | 交通局 | 杜晓刚
80 | 桃临线至后黄村道路灾后修复 | 是 | 灾后恢复 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 炭腰吉 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 4.8 | 4.8 |  |  |  | 4.8 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 221 | 558 | 221 | 558 |  | 改善村民农村人居环境，方便558人出行 | 交通局 | 杜晓刚
81 | 康城镇康城至岭头至田家洼道路灾后修复 | 是 | 灾后恢复 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 田家洼 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 8.2 | 8.2 |  |  |  | 8.2 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 150 | 471 | 61 | 154 |  | 改善村民农村人居环境，方便61户154人出行 | 交通局 | 杜晓刚
82 | 康城镇东沟底至桃临线道路灾后修复 | 是 | 灾后恢复 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 田家洼 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 12.8 | 12.8 |  |  |  | 12.8 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 170 | 551 | 72 | 183 |  | 改善村民农村人居环境，方便72户183人出行 | 交通局 | 杜晓刚
83 | 石口镇下蒿城至圪垛村路段灾后恢复 | 是 | 灾后恢复 | 交通局 | 杜晓刚 | 康城镇 | 田家洼 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 40.63 | 40.63 |  |  |  | 40.63 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 31 | 68 | 52 | 168 |  | 改善村民农村人居环境，方便72户184人出行 | 交通局 | 杜晓刚
84 | 康城镇田家洼腰里至腰里道路灾后修复 | 是 | 灾后恢复 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 田家洼 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 5.8 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 54 | 159 | 16 | 34 |  | 改善村民农村人居环境，方便16户34人出行 | 交通局 | 杜晓刚
85 | 康城镇唐院川至田家洼道路灾后修复 | 是 | 灾后恢复 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 田家洼 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 54 | 161 | 16 | 33 |  | 改善村民农村人居环境，方便16户33人出行 | 交通局 | 杜晓刚
86 | 尚家沟村委优美乡村道路硬化项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 尚家沟 | 王上坪村通路长2500米，宽3.5米厚度0.18米硬化 |  | 87 | 87 |  |  |  | 87 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 71 | 206 | 40 | 113 |  | 改善人居环境，保障113人出行安全 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
87 | 回龙镇茶坊至南坪水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 茶坊 南坪 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 17.69 | 17.69 |  |  |  | 17.69 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 159 | 613 | 51 | 144 |  | 方便村民出行，改善人居环境，159户613人受益 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
88 | 回龙镇茶坊至三孔窑水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 茶坊 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 13.1 | 13.1 |  |  |  | 13.1 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 86 | 231 | 39 | 118 |  | 方便村民出行，改善人居环境，86户231人受益 | 交通局 | 杜晓刚
89 | 回龙镇秦下线至上硖石水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 秦下线 上硖石 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 19.6 | 19.6 |  |  |  | 19.6 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 49 | 176 | 16 | 28 |  | 方便村民出行，改善人居环境，49户176人受益 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
90 | 回龙镇秦王岭至罗卜山水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 秦王岭 萝卜山 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 6.9 | 6.9 |  |  |  | 6.9 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 84 | 236 | 44 | 111 |  | 方便村民出行，改善人居环境，84户236人受益 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
91 | 回龙镇回龙至李家山水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 回龙 李家山 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 156 | 383 | 44 | 143 |  | 方便村民出行，改善人居环境，156户383人受益 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
92 | 回龙镇茶坊至窑上水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 茶坊 窑上 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 86 | 229 | 37 | 108 |  | 方便村民出行，改善人居环境，86户229人受益 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
93 | 回龙镇桃临线至上田庄水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 桃临线 上田庄 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 4.6 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 49 | 176 | 16 | 28 |  | 方便村民出行，改善人居环境，49户176人受益 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
94 | 回龙镇回龙至刘外水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 回龙 刘外 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 3.9 | 3.9 |  |  |  | 3.9 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 84 | 236 | 44 | 111 |  | 方便村民出行，改善人居环境，84户236人受益 | 交通局 | 杜晓刚
95 | 回龙镇下硖石至均庄水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 下硖石 均庄 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 49 | 176 | 16 | 28 |  | 方便村民出行，改善人居环境，49户176人受益 | 交通局 | 杜晓刚
96 | 回龙镇庞家庄至庞家庄水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 灾后恢复 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 庞家庄 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 4.2 |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 103 | 319 | 41 | 106 |  | 方便村民出行，改善人居环境，103户319人受益 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
97 | 交口县回龙镇茶坊至韩家沟公路K0+036处2-16米茶坊中桥建设项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 茶坊 陶上 窑上 | 140米长，8.5米宽，2-16米中桥 |  | 224.9 | 224.9 |  |  |  | 224.9 |  | 2022-04-02 | 2022-12-02 | 1356 | 3783 | 424 | 1043 |  | 方便百姓雨天出行,1356户3783人农户受益 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
98 | 回龙镇茶坊村委产业道路硬化项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙 | 茶坊村委 | 湖羊养殖园区富源养殖专业合作社道路硬化（1200米*3.5米，厚度18厘米） |  | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 342 | 981 | 10 | 26 |  | 夯实产业基础，促进产业发展，带动村民致富，受益农户445户1201人，其中脱贫户96户229人 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
99 | 后庄-官桑园灾后恢复重建 | 是 | 灾后恢复 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 长史庄 | 后庄-官桑园灾后重建 |  | 9.1 | 9.1 |  |  |  | 9.1 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 495 | 1416 | 4 | 10 |  | 道路损毁修缮 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
100 | 蔡家沟-官桑园灾后恢复重建 | 是 | 灾后恢复 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 |  | 路基、路面、桥涵、防护等修护 |  | 23.2 | 23.2 |  |  |  | 23.2 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | [5 empty] | 道路损毁修缮 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
101 | 蔡家沟-官桑园（青山）灾后恢复重建 | 是 | 灾后恢复 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 |  | 路基、路面、桥涵、防护等修护 |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.3 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | [5 empty] | 道路损毁修缮 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
102 | 石湿线-蔡家沟灾后恢复重建 | 是 | 灾后恢复 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 |  | 路基、路面、桥涵、防护等修护 |  | 12.1 | 12.1 |  |  |  | 12.1 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | [5 empty] | 道路损毁修缮 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
103 | 龙棚-神堂底灾后恢复重建 | 是 | 灾后恢复 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 |  | 路基、路面、桥涵、防护等修护 |  | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | [5 empty] | 道路损毁修缮 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
104 | 石口-湿土沟灾后恢复重建 | 是 | 灾后恢复 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 |  | 路基、路面、桥涵、防护等修护 |  | 19 | 19 |  |  |  | 19 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | [5 empty] | 道路损毁修缮 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
105 | 桃双线至西庄村通路项目 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 西庄 | 长1公里、宽3.5米、厚18公分道路硬化 |  | 56 | 56 |  |  |  | 56 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 725 | 2108 | 8 | 19 |  | 道路硬化，方便村民通行 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
106 | 桃红坡镇冯家港村冯家港－元沟道路灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 冯家港元沟 | 冯家港－元沟水毁道路修复 |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  | 2022-04-02 | 2022-10-02 | 58 | 143 | 25 | 64 |  | 消除道路安全隐患，方便群众出行 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
107 | 桃红坡镇元沟村委桃双线-赵家焉道路灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 赵家焉 | 赵家焉水毁道路修复 |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 2022-04-02 | 2022-10-02 | 30 | 97 |  |  |  | 消除道路安全隐患，方便群众出行 | 交通局 | 杜晓刚
108 | 桃红坡镇红焰村委范元线-红焰村道路修复项目 | 是 | 灾后恢复 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 红焰 | 红焰村水毁道路修复 |  | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 3.8 |  | 2022-04-02 | 2022-10-02 | 23 | 60 | 25 | 61 |  | 消除道路安全隐患，方便群众出行 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
109 | 桃红坡镇侯家坪村至玉家庄村公路灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 侯家坪 玉家庄 | 玉家庄进村水毁道路修复 |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 372 | 1028 |  |  |  | 改善出行条件，提高生活质量 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
110 | 桃红坡镇桃红坡村至吉子沟村公路灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 张村 岭南 窑洼 | 张村、岭南、窑洼路段水毁道路修复 |  | 43.5 | 43.5 |  |  |  | 43.5 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 123 | 341 |  |  |  | 改善出行条件，提高生活质量 | 交通局 | 杜晓刚
111 | 桃红坡镇高家条村委红回线-刘家洼硬化路灾后重建项目 | 是 | 灾后恢复 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 刘家洼 | 红回线-刘家洼硬化路灾后重建 |  | 10.7 | 10.7 |  |  |  | 10.7 |  | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 20 | 43 | 5 | 14 |  | 消除道路安全隐患，方便群众出行 | 交通局 | 杜晓刚
112 | 桃红坡镇西交子村沙棘加工厂（山西汇野健康科技有限公司）道路硬化项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 西交子 | 西交子村沙棘加工厂道路硬化405平方米 |  | 3.9 | 3.9 |  |  |  | 3.9 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 75 | 190 | 33 | 86 |  | 改善工厂环境,方便出行 | 交通局 | 杜晓刚
113 | 桃红坡镇西交子村峪岸坪香菇产业路建设项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 峪岸坪 | 西交子村峪岸坪香菇道路建设宽3.5米长500米 |  | 17.4 | 17.4 |  |  |  | 17.4 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 55 | 175 | 20 | 55 |  | 进行优美乡村建设，改善园区环境，方便农户出行，促进乡村振兴 | 交通局 | 杜晓刚
114 | 温泉乡柏掌-下义棠灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 石岭后白兑庄前务城 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 114 | 114 |  |  |  | 114 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 135 | 203 | 85 | 260 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
115 | 温泉乡石石线-闫家山灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 闫家山 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.3 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 135 | 203 | 85 | 260 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
116 | 温泉乡古桑园-西沟灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 前务城 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 135 | 203 | 85 | 260 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
117 | 温泉乡猴坡-白兑庄灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 白兑庄 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 135 | 203 | 85 | 260 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
118 | 温泉乡樊家沿-刘家坡灾后恢复项目 | 是 | 灾后恢复 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 樊家沿 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 250 | 633 | 133 | 366 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
119 | 温泉乡城北沟村委外环路-城北沟道路硬化项目（乡村振兴示范村项目） | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 城北沟村 | 外环路-城北沟道路长5.2公里，3.5米宽，5公分厚，柏油硬化 |  | 182 | 182 |  | 44 |  | 138 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 148 | 507 | 42 | 118 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
120 | 温泉乡城北沟村委外环路-范石滩道路硬化项目（乡村振兴示范村） | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 范石滩 | 外环路-范石滩道路长3.5公里，3.5米宽，5公分厚，柏油硬化 |  | 122.5 | 122.5 |  |  |  | 122.5 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 121 | 356 | 21 | 58 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
121 | 温泉乡城北沟村委外环路-辛庄道路硬化项目（乡村振兴示范村项目） | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 辛庄 | 外环路-辛庄道路长1.1公里，3.5米宽，5公分厚，柏油硬化 |  | 38.5 | 38.5 |  |  |  | 38.5 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 48 | 143 | 9 | 34 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
122 | 温泉乡城北沟村委产业路项目（乡村振兴示范村项目） | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 城北沟村委 | 外环路至丰源肉驴养殖基地产业路硬化2公里，宽3.5米，厚18公分水泥硬化 |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 356 | 1156 | 78 | 231 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
123 | 温泉乡城北沟村委外环路-寨后道路硬化项目（乡村振兴示范村项目） | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 寨后 | 外环路-寨后道路1.9公里，宽度3.5米，路厚度18公分，水泥硬化。 |  | 66.5 | 66.5 |  |  |  | 66.5 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 33 | 112 | 6 | 20 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
124 | 康城镇杨家沟疙麻岔至焉上道路灾后修复 | 是 | 新建 | 交通局 | 杜晓刚 | 康城镇 | 杨家沟 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 16.5 | 16.5 |  |  |  | 16.5
125 | 康城镇中村村委村维修G341公路项目 | 是 | 新建 | 交通局 | 杜晓刚 | 康城镇 | 中村 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 28.81 | 28.81 |  |  |  | 28.81
126 | 康城镇尚家沟村委大河口至下仙灾后道路恢复项目 | 是 | 新建 | 交通局 | 杜晓刚 | 康城镇 | 尚家沟 | 路基、路面、防护、桥涵等修复 |  | 33.91 | 33.91 |  |  |  | 33.91
127 | 桃红坡镇庙港-元沟水毁道路修复项目 | 是 | 新建 | 交通局 | 杜晓刚 | 桃红坡镇 | 冯家港元沟 | 庙港-元沟塌方、水毁道路修复 |  | 29.75 | 29.75 |  |  |  | 29.75
128 | 回龙镇圪垛至秦王岭水毁道路建设（灾后重建） | 是 | 新建 | 交通局 | 杜晓刚 | 回龙镇 | 秦王岭 | 路基、路面、桥涵、防护等修复 |  | 24.87 | 24.87 |  |  |  | 24.87
129 | 桃红坡镇侯家坪-北峪水毁道路修复项目 | 是 | 新建 | 交通局 | 杜晓刚 | 桃红坡镇 | 侯家坪 | 侯家坪-北峪塌方、水毁道路修复 |  | 120.8442 | 120.8442 |  | 0.2 |  | 120.6442
| （二）农村饮水安全 | [8 empty] | 952.9 | 952.9 |  | 904.9 | 0 | 48
130 | 交口县农村供水工程村级智能水表安装联网及互联网+监管平台建设 | 是 | 新建 | 水利局 | 刘硕平 | 所有乡镇 | 所有村庄 | 1、对现有的282块村级机械水表智能化改造。2、对20块老旧水表及10座检查井更新改造。3、对85个高位池液位计安装。4、县级互联网+监管平台建设。 |  | 263.7 | 263.7 |  | 263.7 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 8816 | 24094 | 34395 | 103425 |  | 进一步加强全县农村饮水安全的监管，保障农村饮水安全，巩固和拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。 | 水利局 | 刘硕平
131 | 交口县2022农村供水工程水质检测项目 | 是 | 新建 | 水利局 | 刘硕平 | 所有乡镇 | 所有村庄 | 对130处农村饮水安全工程进行常规水质19项检测，以确保我县的农村饮水水质达标。 |  | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 8816 | 24094 | 34395 | 103425 |  | 进一步加强全县农村饮水安全工程的水质检测，出具水质检测报告，确保农村饮水安全四项指标中的水质指标达标。 | 水利局 | 刘硕平
132 | 水头镇南岭村饮水安全巩固提升工程 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 南岭 | 新建高位蓄水池100立方米，铺设输水管道600米，砌筑井2座等。 |  | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 6 | 18 | 45 | 160 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保南岭村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
133 | 水头镇铁金村供水管道修缮维护项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 铁金 沟底 后洼 | 水管加厚保暖3000米。 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 60 | 132 | 260 | 577 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保铁金、沟底、后洼3个自然村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
134 | 石口镇岭后集中供水维修改造工程 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 岭后 | 更换深井水泵1台，修筑围墙100米，硬化地面450平米，焊制大门一对。 |  | 24.5 | 24.5 |  | 24.5 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 70 | 179 | 110 | 415 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保岭后村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
135 | 石口镇任家岭村提水电力设施配套工程 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 任家岭 | 安装变压器50千瓦1台，以及其它附属设施。 |  | 14.2 | 14.2 |  | 14.2 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 30 | 79 | 71 | 196 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保任家岭村人民群众饮水安全 | 水利局 | 刘硕平
136 | 康城镇杨家沟村深井水泵及设备维修项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 杨家沟 土寺 韩家庄 | 维修深井水泵、小泉小水管道 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 179 | 444 | 496 | 1357 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保杨家沟、土寺、韩家庄3个自然村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
137 | 康城镇上村村委水源增补项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 上村 沟东 寺焉 | 新建300立方米蓄水池1座，100立方米蓄水池1座，50立方米蓄水池1座，管理房1间，水泵1台，配电设施1套，阀门井10座，安装变压器1台，以及其他附属设施等。 |  | 175 | 175 |  | 175 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 92 | 382 | 336 | 922 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保上村、沟东、寺焉3个自然村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
138 | 回龙镇张家岭村委圪塔村小组及移民点人畜饮水工程 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 圪塔 移民点 | 维修高位水池，重新铺设管道1900米，新建查井，管理户及附属设施。 |  | 41.3 | 41.3 |  | 41.3 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 33 | 81 | 80 | 236 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保圪塔村和张家岭移民安置点人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
139 | 回龙镇窑上村委窑上集中供水工程水毁修复项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 窑上 上阳坡 沙焉 洼只山 | 水泵1台，9根线杠，2160米电缆。围墙88米，高2米，水泥硬化190平米，进水站长60米，宽4.4米，提水管道60米。 |  | 16.9 | 16.9 |  | 16.9 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 75 | 82 | 364 | 1005 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保窑上、上阳坡、沙焉、洼只山4个自然村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平 | 非
140 | 双池镇侯家渠村饮水安全巩固提升工程 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 侯家渠 | 更换原有管道2200米，新建28个检查井，及附属设施。 |  | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 5 | 14 | 235 | 674 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保侯家渠村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平 | 非
141 | 双池镇张家庄村自来水改造工程 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 张家庄 | 在张家庄村进行自来水管网改造800米，新建检查井8个。 |  | 24.8 | 24.8 |  | 24.8 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 8 | 19 | 44 | 152 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保张家庄村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平 | 非
142 | 桃红坡镇岭南、窑窊、玉家庄、张村四村饮水安全巩固提升工程 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 岭南 窑窊 玉家庄 张村 | 供水站水塔至岭南、窑窊、玉家庄、张村8千米管网老化改造。 |  | 89.3 | 89.3 |  | 89.3 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 4 | 14 | 415 | 1174 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保岭南、窑窊、玉家庄、张村4个自然村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
143 | 桃红坡镇红焰村委水毁工程修复项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 高庙山 庙港 红焰 陕村 | 饮水工程及涝池水毁修复 |  | 20 | 20 |  | 8 |  | 12 |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 50 | 143 | 143 | 390 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保高庙山、庙港、红焰、陕村4个自然村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
144 | 桃红坡镇高家条村委水毁工程修复项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 上益千 | 饮水工程及涝池水毁修复 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 76 | 192 | 130 | 290 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保上益千村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
145 | 石口镇蒲依村饮水安全巩固提升工程 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 蒲依 | 铺设主管道1500米，支管道2500米，检查井25个。 |  | 48.7 | 48.7 |  | 48.7 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 60 | 173 | 120 | 352 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保蒲依村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
146 | 水头镇赵村蓄水池升级改造工程 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 赵村 | 新建高位蓄水池100立方米，铺设输水管道600米，砌筑检查井2座等。 |  | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 37 | 104 | 98 | 270 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保赵村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
147 | 康城镇炭腰吉村委新建300立方高位蓄水池项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 靳家沟 南田庄 前黄村 贺家洼 炭腰吉 克 俄 木瓜沟 乔家庄 | 新建300立方米高位蓄水池1座及其附属设施。 |  | 38.7 | 38.7 |  | 38.7 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 212 | 529 | 528 | 1515 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保炭腰吉村委8个自然村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
148 | 康城镇中村集中供水工程水毁修复项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 中村 西庄 | 新建深井机泵房、配电房、库房、管理人员住房、院墙长40米高2米、低压配电路等附属设施 |  | 39.8 | 39.8 |  | 39.8 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 215 | 571 | 528 | 1502 |  | 巩固和拓展脱贫攻坚成果，确保中村、西庄2个自然村人民群众饮水安全。 | 水利局 | 刘硕平
| (三)人居环境整治 | [8 empty] | 253.549 | 253.549 | 35 | 99.7 | 0 | 118.849 | 0
149 | 水头镇温馨花园北门安保项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 温馨花园 | 67米的铁艺栏杆、3米的铁艺大门 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 599 | 1656 | 701 | 1949 |  | 提升温馨花园的安保措施 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
150 | 2022年交口国营林场取暖设施改造项目 | 是 | 新建 | 林场 | 王贵生 | 桃红坡镇 | 西交子 | 取暖改造650平米 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 2022年6月 | 2022年8月 | [5 empty] | 改善贫困国有林场基础设施 | 林业局 | 郝玉树
151 | 温泉乡城北沟村绿化项目(乡村振兴示范村项目) | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉 | 城北沟 | 城北沟村绿化 |  | 50 | 50 |  | 20 |  | 30 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 361 | 1161 | 83 | 236 |  | 改善人居环境 | 林业局 | 郝玉树 | 非
152 | 回龙镇茶坊村委秦王岭公共卫生间建设 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 茶坊 | 修建公共厕所1处 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 30 | 50 | 300 | 500 |  | 改善全村300户，50人农户的人居环境 | 公用事业和城乡环境服务中心 | 张洋
153 | 温泉乡城北沟垃圾治理项目（乡村振兴示范村项目） | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉 | 城北沟 | 城北沟垃圾治理 |  | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 83 | 236 | 361 | 1161 |  | 改善城北沟村361户1161人，其中脱贫88户236人的人居环境，使乡村更美丽居人 | 公用事业和城乡环境服务中心 | 张洋
154 | 温泉乡城北沟村委购置垃圾箱项目（乡村振兴示范村项目） | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉 | 城北沟 | 30个垃圾箱 |  | 14.949 | 14.949 |  |  |  | 14.949 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 84 | 237 | 362 | 1162 |  | 增加垃圾箱，方便群众生活，提升300余户村民人居环境 | 公用事业和城乡环境服务中心 | 张洋
155 | 桃红坡镇西交子村新建公厕项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡 | 西交子 | 新建公厕1座（停车场旁） |  | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 10 | 30 | 20 | 4 |  | 节约资源，减少环境污染，改善人居环境 | 公用事业和城乡环境服务中心 | 张洋
156 | 水头镇广武庄优美乡村垃圾处理设施设备项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 广武庄村 | 分类垃圾箱3个、分类垃圾亭2个 |  | 6.9 | 6.9 |  | 6.9 |  |  |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 27 | 87 | 78 | 252 |  | 改善村内垃圾乱倾乱倒现象 | 公用事业和城乡环境服务中心 | 张洋
157 | 水头镇温馨花园环卫设施 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 温馨花园小区 | 分类垃圾箱，垃圾清运箱 |  | 19.8 | 19.8 |  | 19.8 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 599 | 1656 | 702 | 1869 |  | 保障易地搬迁安置小区完井卫生 | 公用事业和城乡环境服务中心 | 张洋 | 非
158 | 回龙镇山头村委公共卫生间建设 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 山头村 | 修建公共厕所1处 |  | 18 | 18 |  | 17 |  | 1 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 15 | 34 | 236 | 632 |  | 改善全村236户，632人农户的人居环境 | 公用事业和城乡环境服务中心 | 张洋
159 | 温泉乡城北沟村委公共厕所修建项目（乡村振兴示范村项目） | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 城北沟 | 修建公共厕所1处 |  | 17.9 | 17.9 |  |  |  | 17.9 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 1125 | 3133 | 4158 | 10791 |  | 提升村民卫生水平，保障人民群众卫生安全 | 公用事业和城乡环境服务中心 | 张洋 | 非
160 | 回龙镇茶坊村委优美乡村示范村生活污水治理项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 茶坊 | 天马对面1200米，P40波纹管 |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 22 | 50 | 62 | 300 |  | 改善人居环境，解决农村生活污水问题 | 公用事业和城乡环境服务中心 | 张洋
| (四)高标准农田项目 | [8 empty] | 97.05 | 97.05 |  | 97.05
161 | 2021年康城镇炭腰吉村高标准农田建设项目 | 是 | 续建 | 农业农村局 | 闫海龙 | 康城镇 | 炭腰吉 | 新建高标准农田1200亩 |  | 97.05 | 97.05 |  | 97.05 |  |  |  | 2021-11-01 | 2022-07-01 | 38 | 114 | 75 | 220 | 37.44 | 项目区农民种植农作物纯收入增加总额 37.44 万元 | 农业农村局 | 闫海龙
| （五）产业园区配套 | [8 empty] | 50.7 | 50.7 | 0 | 28.7 | 0 | 22
162 | 康城镇尚家沟村委产业园区基础设施电力、电线改造工程项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 尚家沟村 | 尚家沟村委产业园区基础设施电力、电线改造 |  | 28.7 | 28.7 |  | 28.7 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 184 | 510 | 301 | 847 |  | 满足产业发展需求，提供电力保障 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
163 | 交口县石口镇下蒿城村韦禾园区硬化项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 下蒿城 | 韦禾园区硬化2400平方 |  | 22 | 22 |  |  |  | 22 |  | 2022-07-01 | 2022-11-01 | 64 | 221 | 105 | 317 |  | 带动下蒿城及周边村委产业发展，为周边农户有效增收提供便利条件，促进巩固脱贫成果衔接乡村振兴 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
| 三、教育类项目 | [8 empty] | 240.3 | 240.3 |  |  |  | 240.3
164 | 2022年雨露计划项目 | 是 | 新建 | 乡村振兴局 | 陈瑞萍 |  |  | 贫困户雨露计划 | 每生补助3000元 | 240.3 | 240.3 |  |  |  | 240.3 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | 贫困户800人中职高中中专等学生补助 | 乡村振兴局 | 文永明
| 四、其他类项目 | [8 empty] | 816.7644 | 616.7644 | 0 | 39 | 64.5 | 513.2644 | 200
165 | 水头镇温馨花园智慧社区建设 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 温馨花园 | 门禁系统产品、视频分析系统产品、安防系统产品、智能广播系统产品、高空抛物识别系统产品 |  | 298.9 | 98.9 |  |  |  | 98.9 | 200 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 599 | 1656 | 702 | 1869 |  | 进一步优化易地移民安置点社区服务。 | 工信局 | 李志勇
166 | 温泉乡城北沟村委大数据治理项目（乡村振兴示范村项目） | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 | 城北沟村委 | 安防监控设备60个枪机、智慧乡村平台、智慧党建屏65寸、云书汇机器、室外电子屏17平米、智能型防疫设备1套 |  | 46.5 | 46.5 |  |  |  | 46.5 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 82 | 235 | 360 | 1160 |  | 乡村党建引领、公共服务、疫情防控、农业生产、电子商务、务工就业、垃圾分类等实现数字信息化管控 | 工信局 | 李志勇
167 | 康城镇博雅花园社区化管理配套设施建设项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 支进村 | 监控50个、门禁1套、户外电子屏1套等基础设施配套 |  | 27.9674 | 27.9674 |  |  |  | 27.9674 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 372 | 1024 | 475 | 1350 |  | 保障搬迁户居住安全，提升社区治理水平 | 工信局 | 李志勇
168 | 致富带头人培训 | 是 | 新建 | 乡村振兴局 | 陈瑞萍 |  |  | 致富带头人培训80人 |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2022年6月 | 2022年8月 | 56 | 56 | 80 | 80 |  | 致富带头人培训 | 乡村振兴局 | 文永明
169 | 易地搬迁地方债还本付息 | 是 | 新建 | 乡村振兴局 | 陈瑞萍 |  |  | 易地搬迁地方债还本金246.717万元，利息17.18万元 |  | 263.897 | 263.897 |  |  |  | 263.897 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | [5 empty] | 易地搬迁还本付息 | 乡村振兴局 | 文永明
170 | 回龙镇项目管理费 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 |  | 主要用于2022年项目管理费用 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  | 2022.03.02 | 2022.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
171 | 双池镇项目管理费 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 |  | 主要用于2023年项目管理费用 |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2022.03.02 | 2022.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
172 | 桃红坡镇项目管理费 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 |  | 主要用于2024年项目管理费用 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 2022.03.02 | 2022.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
173 | 温泉乡项目管理费 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 白福生 | 温泉乡 |  | 主要用于2025年项目管理费用 |  | 18 | 18 |  | 3 | 15 |  |  | 2022.03.02 | 2022.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
174 | 水头镇项目管理费 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 |  | 主要用于2026年项目管理费用 |  | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  | 2022.03.02 | 2022.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
175 | 石口镇项目管理费 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 |  | 主要用于2027年项目管理费用 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 2022.03.02 | 2022.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
176 | 康城镇项目管理费 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 |  | 主要用于2028年项目管理费用 |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2022.03.02 | 2022.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
177 | 水利局项目管理费 | 是 | 新建 | 水利局 | 刘硕平 |  |  | 主要用于2029年项目管理费用 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 2022.03.02 | 2022.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
178 | 交通局项目管理费 | 是 | 新建 | 交通局 | 杜晓刚 | 所有乡镇 | 涉及村 | 主要用于2030年项目管理费用 |  | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  | 2022.03.02 | 2022.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
179 | 水头镇后水头村数字乡村建设项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 后水头 | 农副产品集散地建设工程，数字乡村大数据平台，含终端大屏、厂区监控、直播带货系统 |  | 49.5 | 49.5 |  |  | 49.5 |  |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 67 | 167 | 277 | 946 |  | 乡村振兴党建引领、公共服务、农业服务、电子商务、劳动就业服务、疫情防控等信息化建设 | 工信局 | 李志勇