## Sheet1
交口县2023年巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目资金明细表（年初实施方案）
填报单位： | [23 empty] | 日期：2022年3月9日
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 项目性质 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 建设地点 |  | 主要建设内容 | 补助标准 | 总投资（万元） | [6 empty] | 建设周期 |  | 带动机制 |  |  |  |  | 项目绩效 | 主管部门 | 负责人 | 备注
[10 empty] | 合计 | 财政资金安排资金（万元） |  |  |  |  | 自筹资金（万元） |  |  | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况（万元）
[6 empty] | 乡（镇） | 村 | [9 empty] | 开工时间 | 竣工时间 | 脱贫户 |  | 农户
[11 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
| 合计 | [8 empty] | 7800 | 7800 | 0 | 3135 | 0 | 4665 | 0
| 一、产业发展类项目 | [8 empty] | 4690.0639 | 4690.0639 | 0 | 1705.1 | 0 | 2984.9639 | 0
| (一)农业产业发展项目 | [8 empty] | 4433.8139 | 4433.8139 | 0 | 1448.85 | 0 | 2984.9639 | 0
1 | 2023年石口镇第一批食用菌补助项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 石口镇 | 种植食用菌550万棒 |  | 914.2662 | 914.2662 |  |  |  | 914.2662 |  | 2023.03.02 | 2023.06.30 | 803 | 2276 | 803 | 2276 |  | 带动全镇803户2276人，户均增收1500元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
2 | 2023年双池镇第一批食用菌产业补助项目 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 涉及村委 | 对全镇食用菌种植菌棒、菌棚、设备等进行资金补助 |  | 326.1635 | 326.1635 |  |  |  | 326.1635 |  | 2023.03.02 | 2023.06.30 | 3 | 8 | 92 | 158 |  | 发展食用菌产业，带动农户增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
3 | 2023年温泉乡第一批食用菌补助项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 梁红艳 | 温泉乡 | 涉及村委 | 食用菌补助 |  | 112.8 | 112.8 |  |  |  | 112.8 |  | 2023.03.02 | 2023.06.30 | 5 | 7 | 11 | 23 |  | 促进食用菌产业发展，带动群众增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
4 | 2023年康城镇第一批食用菌补助项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 12个村委 | 康城镇康城、尚家沟等12个村发展食用菌800万棒 |  | 1248.9537 | 1248.9534 |  |  |  | 1248.9534 |  | 2023.03.02 | 2023.06.30 | 264 | 687 | 268 | 696 |  | 带动264户农户户均增收3000元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
5 | 2023年桃红坡镇第一批食用菌补助项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 桃红坡镇 | 全镇食用菌种植补助 |  | 382.7808 | 382.7808 |  |  |  | 382.7808 |  | 2023.03.02 | 2023.06.30 | 67 | 134 | 460 | 1300 |  | 带动全镇食用菌种植，可带动脱贫户农67户，户均增收3000元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
6 | 2023年回龙镇山头村委农机具项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 山头 | 3台拖拉机及其配套设备、1台打捆机、2台三轮车、2台履带式玉米收割机（财政资金30.15万购买2台履带式玉米收割机) |  | 67 | 30.15 |  | 30.15 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.06.30 | 1 | 4 | 10 | 10 |  | 壮大村集体经济财政资金投入的7%每年上交村集体经济组织，预计带动10户10人农户其中脱贫户1户4人，户均每年增收5000元 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
7 | 2023年回龙镇田庄村委润臻种养殖合作社田园综合体 厂区道路硬化 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 田庄 | 润臻种养殖合作社田园综合体 厂区道路硬化6052平米 |  | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 3 | 3 | 12 | 12 |  | 产业道路硬化，促进产业发展，带动村民致富,12户12人农户受益，其中3户3人脱贫户 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
8 | 2023年石口镇张家川村饲料加工厂项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 张家川村 | 以村集体现有场所基础上配套加工厂所需水电设施，以及购买烘干机、破碎机等机械设备 |  | 290 | 90 |  | 90 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 25 | 52 | 54 | 111 |  | 项目建成后，按财政投入的7%上缴村集体，增加村集体收入；同时可辐射周边4个村，带动农户54户111人，其中脱贫户25户52人有效增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
9 | 2023年桃红坡镇茯苓基地产业园区提升改造 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 高家条 | 建设园区护坡长200米，宽2米，高20米；园区道路硬化2000平米，旧厂房改造1500平米，养菌架建设2000平米，新建100平米灭菌车间。 |  | 215 | 215 |  | 215 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 40 | 85 | 54 | 111 |  | 提高合作社效益，带动脱贫户增加收入，打造桃红坡镇亮点产业。 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
10 | 2023年石口镇下蒿城村康源达种植合作社产业园区道路硬化 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 东沟村 | 对该合作社产业园区3000平米场地进行硬化 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 61 | 192 | 82 | 227 |  | 通过项目实施，可壮大产业发展，带动群众增收，使82户227人受益，其中脱贫户61户192人 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
11 | 2023年石口镇川口康家坡村生猪养殖项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 川口 | 能繁母猪30头；料库30平米；保育房100平米；育肥棚200平米，及其配套设施 |  | 100 | 45 |  | 45 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 12 | 34 | 26 | 69 |  | 项目建成后，按财政投入的7%上缴村集体，增加村集体收入；同时带动农户26户69人，其中脱贫户12户34人有效增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
12 | 2023年桃红坡镇第二批食用菌补助 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 涉及村委 | 对全镇食用菌种植菌棒、菌棚、设备等进行资金补助 |  | 82.86 | 82.86 |  | 82.86 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 67 | 134 | 460 | 1300 |  | 发展食用菌产业，带动农户增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇 | 非
13 | 2023年桃红坡镇第二批食用菌补助 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 涉及村委 | 对全镇食用菌种植菌棒、菌棚、设备等进行资金补助 |  | 388.14 | 388.14 |  | 388.14 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 67 | 134 | 460 | 1300 |  | 发展食用菌产业，带动农户增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
14 | 2023年石口镇第二批食用菌补助 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 涉及村委 | 对全镇食用菌种植菌棒、菌棚、设备等进行资金补助 |  | 440 | 440 |  | 440 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 803 | 2276 | 803 | 2276 |  | 发展食用菌产业，带动农户增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
15 | 2023年温泉乡曹家社村委犇犇养殖园区道路及场地设施硬化项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 梁红艳 | 温泉乡 | 李家山、曹家社、杨条 | 1、犇犇养殖场区内道路硬化长200米，宽4.5米，厚18公分，水泥混凝土硬化 2、场地硬化925平方米 3、草料棚硬化325平方米 4、氨化池硬化120平方米 |  | 22.7 | 22.7 |  | 22.7 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 5 | 17 | 5 | 17 |  | 支持产业发展，壮大村集体经济 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
16 | 2023年康城镇尚家沟村委食用菌产业示范基地园区硬化项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 尚家沟 | 产业园区硬化4500平米 |  | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 50 | 140 | 301 | 847 |  | 改善基础设施，满足产业发展需求，增加产业发展收入 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
| (二)林业产业发展项目 | [8 empty] | 256.25 | 256.25 | 0 | 256.25 | 0 | 0
1 | 2023年回龙镇均庄村核桃林高接换优项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 均庄村 | 均庄村委350亩 |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 445 | 1382 | 567 | 1771 |  | 改善核桃林产量，实现带贫增收，使得567户1771人农户受益，其中脱贫户445户1382人 | 林业局 | 郝玉树
2 | 2023年回龙镇陶上村核桃林高接换优项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 陶上村 | 陶上村委770亩 |  | 38.5 | 38.5 |  | 38.5 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 445 | 1382 | 567 | 1771 |  | 改善核桃林产量，实现带贫增收，使得567户1771人农户受益，其中脱贫户445户1382人 | 林业局 | 郝玉树
3 | 2023年回龙镇张家岭村核桃林高接换优项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 张家岭村 | 张家岭村委685亩 |  | 34.25 | 34.25 |  | 34.25 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 445 | 1382 | 567 | 1771 |  | 改善核桃林产量，实现带贫增收，使得567户1771人农户受益，其中脱贫户445户1382人 | 林业局 | 郝玉树
4 | 交口县双池镇2023年苇沟村核桃经济林高接换优项目 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 苇沟村 | 2023年核桃经济林高接换优，面积601亩 |  | 30.5 | 30.5 |  | 30.5 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 15 | 34 | 214 | 604 |  | 项目实施涉1个村民小组214户604人，15户贫困户34人，脱贫户经济林面积90.03亩，将有效的提高脱贫户、农户收入。 | 林业局 | 郝玉树
5 | 交口县双池镇2023年神堂底村核桃经济林高接换优项目 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 神堂底村 | 2023年核桃经济林高接换优，面积240亩 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 2 | 5 | 59 | 95 |  | 项目实施涉1个村民小组59户95人，2户贫困户5人，脱贫户经济林面积4.8亩，将有效的提高贫困农户收入， | 林业局 | 郝玉树
6 | 2023年桃红坡镇吉子沟核桃树高接换优项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 吉子沟 | 在原有低产树上嫁接优良品种，吉子沟580亩 |  | 29 | 29 |  | 29 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 256 | 662 | 2294 | 6322 |  | 提高核桃树产量和品质，增加农民收入 | 林业局 | 郝玉树
7 | 2023年桃红坡镇齐家庄核桃树高接换优项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 齐家庄 | 在原有低产树上嫁接优良品种，齐家庄340亩 |  | 17 | 17 |  | 17 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 256 | 662 | 2294 | 6322 |  | 提高核桃树产量和品质，增加农民收入 | 林业局 | 郝玉树
8 | 2023年桃红坡镇吉子沟-齐家庄-冯家港-大麦郊核桃树高接换优项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 元沟 | 在原有低产树上嫁接优良品种，元沟380亩， |  | 19 | 19 |  | 19 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 256 | 662 | 2294 | 6322 |  | 提高核桃树产量和品质，增加农民收入 | 林业局 | 郝玉树
9 | 2023年温泉乡响义村委核桃林高接换优项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 周宾宏 | 温泉乡 | 响义村 | 核桃经济林高接换优690亩 |  | 34.5 | 34.5 |  | 34.5 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 143 | 400 | 200 | 600 |  | 提升核桃品质、经济增收 | 林业局 | 郝玉树
10 | 2023年温泉乡郭家掌村委核桃林高接换优项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 周宾宏 | 温泉乡 | 郭家掌 | 核桃经济林高接换优480亩 |  | 24 | 24 |  | 24 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 127 | 308 | 280 | 753 |  | 提升核桃品质，增加农户收入，户均增收3000元 | 林业局 | 郝玉树
| 二、基础设施建设 | [8 empty] | 2450.4 | 2450.4 | 0 | 1123.9 | 0 | 1326.5 | 0
| （一）乡村道路建设 | [8 empty] | 1324.5 | 1324.5 | 0 | 347.5 | 0 | 977 | 0
1 | 2023年桃红坡镇大麦郊村道路财政以工代赈二期项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 大麦郊 | ①18cm厚水泥混凝土路面1200米； ②6cm厚细粒式沥青850米; ③水稳层铺设; ④路沿石铺设 ⑤人行道铺设 |  | 200 | 190 |  | 190 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 8 | 25 | 15 | 40 |  | 改善村民人居环境，为美丽乡村建设、3A级景区打造、红色旅游开发奠定基础，以工代赈项目，带动脱贫人口增收 | 发改局 | 刘俊峰
2 | 2023年康城镇井沟至上村道路硬化工程项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 上村村委 | 建设长1.5公里，宽3.5米，厚度0.18米井沟至上村水泥路 |  | 52.5 | 52.5 |  |  |  | 52.5 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 239 | 636 | 542 | 1474 |  | 改善5个自然村239户636人出行条件 | 发改局 | 刘俊峰
3 | 2023年康城镇丁家沟村委秸秆回收综合利用产业道路项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 丁家沟 | 修建长200米、宽3.5米、厚度0.18米道路，桥长5米，宽3.5米，高1.5米可，满足丁家沟村委秸秆回收综合利用项目运输需求 |  | 21 | 21 |  |  |  | 21 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 164 | 389 | 393 | 1088 |  | 改善164户389人出行条件 | 交通局 | 杜晓刚
4 | 2023年桃红坡镇高家条村委易地扶贫搬迁后续扶持龙山茯苓种植基地产业路项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 龙山村 | 家条村委易地扶贫搬迁后续扶持茯苓种植产业路长1.5公里，宽3.5米，18厘米厚 |  | 52.5 | 52.5 |  |  |  | 52.5 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 20 | 45 | 30 | 92 |  | 易地扶贫搬迁后续产业扶持，方便茯苓种植原料进出和产品销售，发展壮大茯苓产业，同时方便村民生产生活。 | 交通局 | 杜晓刚
5 | 2023年石口镇岭后村委进村道路排水渠建设项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 岭后村 | 对209国道-牛槽沟1公里长道路进行维修 |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 70 | 179 | 110 | 415 |  | 通过项目实施，对原公路进行维护，方便110户415口人出行，其中脱贫户70户179人 | 交通局 | 杜晓刚
6 | 2023年石口镇岭后村至牛槽沟村道路硬化项目项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 岭后村 | 从岭后村-牛槽沟村1.3公里道路进行硬化，铺设混凝土路面3.5米宽，厚18厘米 |  | 45.5 | 45.5 |  |  |  | 45.5 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 70 | 179 | 110 | 415 |  | 通过项目实施，方便110户415口人出行，其中脱贫户70户179人 | 交通局 | 杜晓刚
7 | 2023年石口镇下村村委道路硬化延伸项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 下村 | 对尹家庄西沟口-油路500米、油路尽头-十二盘旧村500米、十二盘村委-大路100米、刘旺庄窑家渠200米、田家坊井站-村底坝700米道路进行硬化，铺设混凝土路面3.5米宽，厚18厘米 |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 200 | 582 | 464 | 1364 |  | 项目建成后，可方便群众出行，使464户1364人受益，其中脱贫户200户582人 | 交通局 | 杜晓刚
8 | 2023年石口镇交樊线至任家岭道路硬化项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 下村 | 对交樊线-任家岭2.2公里道路进行硬化，铺设混凝土路面宽3.5米，厚18厘米 |  | 77 | 77 |  |  |  | 77 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 464 | 1364 | 200 | 582 |  | 项目建成后，可方便群众出行，使464户1364人受益，其中脱贫户200户582人 | 交通局 | 杜晓刚
9 | 2023年石口镇郭家岭前西村至堡上村道路硬化项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 郭家岭 | 对前西村-堡上村1.1公里道路进行硬化，铺设混凝土路面3.5米宽，厚18厘米 |  | 38.5 | 38.5 |  |  |  | 38.5 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 61 | 192 | 82 | 227 |  | 通过此项目的实施，方便村民出行，使82户227人受益，其中脱贫户61户192人 | 交通局 | 杜晓刚
10 | 2023年石口镇川口村委道路维修 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 川口 | 川口村委0.4公里道路进行维修硬化，铺设混凝土路面3.5米宽，厚18厘米 |  | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 76 | 165 | 96 | 275 |  | 通过此项目的实施，可改善人居环境，方便村民出行，使96户275人受益，其中脱贫户76户165人。 | 交通局 | 杜晓刚
11 | 2023年石口镇王家庄村到岔口道路维修 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 王家庄 | 对王家庄-岔口2.2公里道路进行硬化，铺设混凝土路面3.5米宽，厚18厘米 |  | 77 | 77 |  |  |  | 77 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 96 | 278 | 203 | 576 |  | 通过此项目的实施，可方便群众出行，使203户576人受益，其中脱贫户96户278人 | 交通局 | 杜晓刚
12 | 2023年桃红坡镇红焰村委后庄村300米道路硬化 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 红焰村委后庄村 | 红焰村委后庄村300米道路硬化，宽3.5米，厚度18厘米水泥路 |  | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 10.5 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 23 | 43 | 63 | 200 |  | 解决道路交通安全，改善人居环境，建设美丽乡村 | 交通局 | 杜晓刚
13 | 2023年温泉乡花寨-柴家庄道路硬化项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 周炳峰 | 温泉乡 | 闫家山村，柴家庄村，花寨村 | 花寨村-柴家庄村长1.8公里，宽3.5米，厚18公分，水泥混凝土硬化 |  | 63 | 63 |  |  |  | 63 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 126 | 342 | 332 | 911 |  | 方便村委至柴家庄村350户人出行方便和2000余亩核桃林的耕种方便。 | 交通局 | 杜晓刚
14 | 2023年温泉乡炭窑沟-大象养殖场道路维修项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 周炳峰 | 温泉乡 | 响义村 | 炭窑沟-大象养殖场道路修复长0.5公里，宽3.5米，厚18公分，水泥混凝土硬化 |  | 17.5 | 17.5 |  |  |  | 17.5 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 143 | 400 | 200 | 600 |  | 方便群众出行和大象公司运输 | 交通局 | 杜晓刚
15 | 2023年温泉乡道尔二期-南岭道路硬化项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 周炳峰 | 温泉乡 | 南岭 | 道尔二期-南岭长1.6公里，宽3.5米，厚18公分，水泥混凝土硬化 |  | 56 | 56 |  |  |  | 56 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 35 | 84 | 70 | 180 |  | 方便群众出行，带动经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
16 | 2023年温泉乡刘家坡村至阳冶村产业路项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 周炳峰 | 温泉乡 | 樊家沿 | 刘家坡-阳冶村长4.7公里,宽3.5米，厚18公分，水泥混凝土硬化 |  | 164.5 | 164.5 |  |  |  | 164.5 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 133 | 365 | 242 | 646 |  | 便于村民出行，改善交通条件，推动新农村建设 | 交通局 | 杜晓刚
17 | 2023年温泉乡樊家沿-村委道路修复项目 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 周炳峰 | 温泉乡 | 樊家沿 | 樊家沿-村委道路0.3公里修复 |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 133 | 365 | 242 | 646 |  | 便于村民出行，改善交通条件，推动新农村建设 | 交通局 | 杜晓刚
18 | 2023年康城镇杨家沟村委前岭村产业路项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 杨家沟 | 杨家沟村委前岭村产业路沥青道路铺设，长1.5公里，宽3.5米。 |  | 52.5 | 52.5 |  |  |  | 52.5 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 23 | 55 | 50 | 105 |  | 扶持杨家沟村生猪养殖产业，发展壮大村集体经济，同时方便村民生产生活。 | 交通局 | 杜晓刚
19 | 下蒿城至圪垛路面恢复 | 是 | 新建 | 石口镇 | 杜晓刚 | 石口镇 | 下蒿城 | 下蒿城至圪垛路面恢复 |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 31 | 68 | 52 | 168 |  | 方便群众出行推动沿线经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
20 | 秦王岭至圪垛路面恢复 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 杜晓刚 | 回龙镇 | 秦王岭 | 秦王岭至圪垛路面恢复 |  | 33 | 33 |  |  |  | 33 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 53 | 144 | 168 | 613 |  | 方便群众出行 推动沿线经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
21 | 庙港至元沟路面恢复 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 杜晓刚 | 桃红坡镇 | 元沟 | 庙港至元沟路面恢复 |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 8 | 18 | 23 | 67 |  | 方便群众出行 推动沿线经济发展 | 交通局 | 杜晓刚
22 | 焉上至圪麻叉路面恢复 | 是 | 新建 | 石口镇 | 杜晓刚 | 石口镇 | 焉上 | 焉上至圪麻叉路面恢复 |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 189 | 468 | 189 | 468 |  | 方便群众出行 推动沿线经济发展 | 交通局 | 杜晓刚 | 非
23 | 2023年回龙镇田庄村委道路硬化项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 田庄 | 裕丰食用菌基地硬化道路200米，牧源宏湖羊养殖园区硬化300米，共500米*3.5米*18厘米 |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 95 | 226 | 432 | 1182 |  | 产业道路硬化，促进产业发展，带动村民致富，受益农户432户1182人，其中脱贫户95户226人 | 交通局 | 杜晓刚
24 | 2023年回龙镇田庄村委润臻养驴厂到西洼村道路硬化项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 田庄 | 润臻养驴厂到西洼村道路硬化500米*3.5米*18厘米 |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 10 | 26 | 43 | 99 |  | 方便村民出行，改善人居环境，43户99人农户受益，其中脱贫户10户26人。 | 交通局 | 杜晓刚
25 | 2023年回龙镇窑上村委上阳坡到大象养殖产业道路硬化项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 窑上 | 上阳坡到大象养殖园区道路硬化500米*3.5米*18厘米 |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 39 | 118 | 86 | 231 |  | 新建产业道路，上全村农户86户231人受益，其中脱贫户39户118人 | 交通局 | 杜晓刚
26 | 2023年回龙镇张家岭村委圪塔新村至圪塔旧村道路硬化项目 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 张家岭 | 圪塔新村至圪塔旧村道路硬化500米*3.5米*18厘米 |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 36 | 122 | 97 | 300 |  | 改善道路条件，解决97户300人农户其中脱贫户36户122人出行问题 | 交通局 | 杜晓刚
27 | 2023年水头镇广武庄舍子沟村集体养殖场道路硬化建设项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 广武庄村 | 集体养殖场道路硬化500米宽3.5米厚18厘米 |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 16 | 45 | 23 | 63 |  | 进一步促进村内黄牛产业的发展 | 交通局 | 杜晓刚
28 | 2023年桃红坡镇齐家庄村委峰堡小组道路硬化项目 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 李鹏 | 桃红坡镇 | 齐家庄村 | 峰堡村道路硬化1220米 |  | 42 | 42 |  | 42 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 14 | 43 | 36 | 102 |  | 保障峰堡村民出现和农事活动的安全保障 | 交通局 | 杜晓刚
29 | 2023年桃红坡镇冯家港村委产业路 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 冯家港 | 冯家港村委刑云萍养殖厂400产业路，宽3.5米，厚度18厘米水泥路 |  | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  | 2023.03.02 | 2023.11.20 | 5 | 10 | 103 | 230 |  | 解决道路交通安全，改善人居环境，建设美丽乡村 | 交通局 | 杜晓刚
| （二）农村饮水安全 | [8 empty] | 615.5 | 615.5 | 0 | 266 | 0 | 349.5 | 0
1 | 交口县农村供水工程村级智能水表及液位计标准化建设项目 | 是 | 新建 | 交口县 水利局 | 闫海龙 | 7个乡镇 | 381个自然村 | 改造输水管道、新建检查井并安装村级智能水表约100块及其他附属设施，安装液位计约140套，同时将村级智能水表及液位计接入县级互联网监管平台，实现数据传输和监管功能。 |  | 220 | 220 |  |  |  | 220 |  | 2023.04.02 | 2023.11.20 | 8816 | 24094 | 34395 | 103425 |  | 通过项目的建设，进一步加强农村供水工程的运行管理，方便对全县所有工程和村庄进行运程监测、管理，确保工程良性运行，巩固拓展脱贫攻坚农村饮水安全成果，保障农村居民饮水安全。 | 水利局 | 闫海龙
2 | 交口县2023年农村供水工程水质检测项目 | 是 | 新建 | 交口县 水利局 | 闫海龙 | 7个乡镇 | 381个自然村 | 对全县所有的饮水安全工程取样175份进行常规19项水质检测，以确保我县农村饮水水质安全。 |  | 52.5 | 52.5 |  |  |  | 52.5 |  | 2023.04.02 | 2023.11.20 | 8816 | 24094 | 34395 | 103425 |  | 通过对各工程的水样进行水质检测，动态掌握全县饮水工程水质情况，确保我县的农村饮水水质安全。 | 水利局 | 闫海龙
3 | 石口镇下蒿城村委下蒿城韦禾集中供水工程电力设施配套项目 | 是 | 新建 | 交口县 水利局 | 闫海龙 | 石口镇 康城镇 | 12个自然村 | 安装160KVA变压器1台，高压线路1km, 低压线路0.1km，以及其他附属配套设施若干。 |  | 22 | 22 |  |  |  | 22 |  | 2023.04.02 | 2023.11.20 | 376 | 1014 | 689 | 2070 |  | 确保石口镇、康城镇2个乡镇12个自然村2070口人其中脱贫人口1014口人的饮水安全。 | 水利局 | 闫海龙
4 | 2023年石口镇山神峪村安全饮水巩固提升项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 山神峪村 | 新建200方蓄水池，更换水泵及电缆等配电设施，改造管道、检查井等设施 |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 2023.04.02 | 2023.11.20 | 103 | 312 | 204 | 628 |  | 通过此项目的实施，可保障群众安全饮水，使204户628人受益，其中脱贫户103户312人 | 水利局 | 闫海龙
5 | 2023年石口镇黄崖村水源增补项目 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 石口 | 铺设提水管道2000米，新建50方蓄水池，购买水泵一台 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2023.04.02 | 2023.11.20 | 12 | 51 | 75 | 204 |  | 通过此项目的实施，可保障群众安全饮水，使75户204人受益，其中脱贫户12户51人 | 水利局 | 闫海龙
6 | 2023年水头镇卫家崖村委岢岚后小组自来水管道更新项目 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 卫家崖 | 铺设水管1500米，检查井7个，水泵、水表、阀门及配电箱，村内户通水泥路面修复 |  | 23 | 23 |  | 23 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.11.20 | 29 | 114 | 72 | 222 |  | 进一步巩固提升165户525口人的饮水安全，提高供水保证率。 | 水利局 | 闫海龙
7 | 2023年康城镇中村村委肉牛养殖产业用水项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 中村 | 修间取水池1000立方，高位蓄水池800立方、铺设内部管网4.5公里及检查井和附属设施 |  | 230 | 230 |  | 230 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.11.20 | 35 | 61 | 51 | 89 |  | 保障产业用水，带动农户增收 | 水利局 | 闫海龙
8 | 2023年康城镇丁家沟村委秸秆回收综合利用产业用水项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 丁家沟 | 丁家沟秸秆回收综合利用厂新建自来水管道蓄水池1个 |  | 13 | 13 |  | 13 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.11.20 | 67 | 121 | 105 | 194 |  | 解决产业用水问题，保障产业发展 | 水利局 | 闫海龙
| (三)人居环境整治 | [8 empty] | 330.4 | 330.4 | 0 | 330.4 | 0 | 0 | 0
1 | 水头镇户厕改造奖补 | 是 | 新建 | 水头镇 | 任瑞斌 | 水头镇 | 后水头村、安头村 | 按照省、市、县统一安排部署，扎实推进农村户厕改造工作，把农村户厕改造与乡村振兴战略有效衔接，实施182座农村户厕改造工作，通过改造不断提高农村改厕质量，提高农民生活水平。 |  | 28.308 | 28.308 |  | 28.308 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.09.20 |  |  | 182 |  |  | 有效改善人居环境 | 乡村振兴局 | 文永明
2 | 石口镇户厕改造奖补 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 | 岔口村、下村、郭家岭村、陈家峪村 | 按照省、市、县统一安排部署，扎实推进农村户厕改造工作，把农村户厕改造与乡村振兴战略有效衔接，实施363座农村户厕改造工作，通过改造不断提高农村改厕质量，提高农民生活水平。 |  | 63.422 | 63.422 |  | 63.422 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.09.20 |  |  | 363 |  |  | 有效改善人居环境 | 乡村振兴局 | 文永明
3 | 康城镇户厕改造奖补 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 上村、丁家沟村 | 按照省、市、县统一安排部署，扎实推进农村户厕改造工作，把农村户厕改造与乡村振兴战略有效衔接，实施273座农村户厕改造工作，通过改造不断提高农村改厕质量，提高农民生活水平。 |  | 45.962 | 45.962 |  | 45.962 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.09.20 |  |  | 273 |  |  | 有效改善人居环境 | 乡村振兴局 | 文永明
4 | 回龙镇户厕改造奖补 | 是 | 新建 | 回龙镇 | 霍晋芳 | 回龙镇 | 回龙村、陶上村 | 按照省、市、县统一安排部署，扎实推进农村户厕改造工作，把农村户厕改造与乡村振兴战略有效衔接，实施182座农村户厕改造工作，通过改造不断提高农村改厕质量，提高农民生活水平。 |  | 35.308 | 35.308 |  | 35.308 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.09.20 | 73 | 138 | 182 | 268 |  | 有效改善人居环境 | 乡村振兴局 | 文永明
5 | 双池镇户厕改造奖补 | 是 | 新建 | 双池镇 | 郑昇 | 双池镇 | 神堂底村 | 按照省、市、县统一安排部署，扎实推进农村户厕改造工作，把农村户厕改造与乡村振兴战略有效衔接，实施182座农村户厕改造工作，通过改造不断提高农村改厕质量，提高农民生活水平。 |  | 28.308 | 28.308 |  | 28.308 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.09.20 |  |  | 182 |  |  | 有效改善人居环境 | 乡村振兴局 | 文永明
6 | 桃红坡镇户厕改造奖补 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 | 大麦郊村、冯家港村、栾子头村、吉子沟村 | 按照省、市、县统一安排部署，扎实推进农村户厕改造工作，把农村户厕改造与乡村振兴战略有效衔接，实施455座农村户厕改造工作，通过改造不断提高农村改厕质量，提高农民生活水平。 |  | 65.67 | 65.67 |  | 65.67 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.09.20 |  |  | 455 |  |  | 有效改善人居环境 | 乡村振兴局 | 文永明
7 | 温泉乡户厕改造奖补资金 | 是 | 新建 | 温泉乡 | 周炳峰 | 温泉乡 | 响义村、石岭后村、杏泉村、郭家掌村 | 按照省、市、县统一安排部署，扎实推进农村户厕改造工作，把农村户厕改造与乡村振兴战略有效衔接，实施363座农村户厕改造工作，通过改造不断提高农村改厕质量，提高农民生活水平。 |  | 63.422 | 63.422 |  | 63.422 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.09.20 |  |  | 363 |  |  | 有效改善人居环境 | 乡村振兴局 | 文永明
| （四）产业园区配套 | [8 empty] | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0
1 | 2023年康城镇中村村委肉牛养殖产业用电项目 | 是 | 新建 | 康城镇 | 郭建强 | 康城镇 | 中村 | 铺设用电线路、变压器及相关设备 |  | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  | 2023.04.02 | 2023.09.20 | 35 | 61 | 51 | 89 |  | 保障产业用电，带动农户增收 | 现代农业发展服务中心 | 解志宇
| 三、教育类项目 | [8 empty] | 246 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0
1 | 2022年雨露计划项目 | 是 | 新建 | 乡村振兴局 | 陈瑞萍 |  |  | 贫困户雨露计划 | 每生补助3000元 | 246 | 246 |  | 246 |  | 0 |  | 2023.06.01 | 2023.09.01 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | 贫困户800人中职高中中专等学生补助 | 乡村振兴局 | 文永明
| 四、就业类项目 | [9 empty] | 88 | 0 | 60 | 0 | 28
1 | 致富带头人培训 | 是 | 新建 | 乡村振兴局 | 陈瑞萍 | 全县 |  | 致富带头人培训80人 |  | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  | 2023.06.01 | 2023.11.01 | 56 | 56 | 80 | 80 |  | 致富带头人培训 | 乡村振兴局 | 文永明
| 2022年外出务工交通补助项目 | 是 | 新建 | 乡村振兴局 | 陈瑞萍 | 全县 |  |  |  | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 2023.03.01 | 2023.06.30
| 五、其他类项目 | [8 empty] | 325.5361 | 325.5361 | 0 | 0 | 0 | 325.5361 | 0
1 | 易地搬迁地方债还本付息 | 是 | 新建 | 乡村振兴局 | 陈瑞萍 | 全县 |  | 易地搬迁地方债还本金元，利息283.5361万元 |  | 283.5361 | 283.5361 |  |  |  | 283.5361 |  | 2023.06.01 | 2023.08.01 | [5 empty] | 易地搬迁还本付息 | 乡村振兴局 | 文永明
2 | 桃红坡镇项目管理费 | 是 | 新建 | 桃红坡镇 | 郭保平 | 桃红坡镇 |  | 主要用于2023年项目管理费用 |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 2023.03.01 | 2023.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
3 | 石口镇项目管理费 | 是 | 新建 | 石口镇 | 王志宏 | 石口镇 |  | 主要用于2023年项目管理费用 |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 2023.03.01 | 2023.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
4 | 水利局项目管理费 | 是 | 新建 | 水利局 | 刘硕平 | 全县 |  | 主要用于2023年项目管理费用 |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 2023.03.01 | 2023.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明
5 | 乡村振兴局项目管理费 | 是 | 新建 | 乡村振兴局 | 文永明 | 全县 |  | 主要用于2023年项目管理费用 |  | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2023.03.01 | 2023.11.20 | [5 empty] | 项目管理 | 乡村振兴局 | 文永明