**项目档案管理**

**项目公示公开管理**

**资金拔付管 理**

**项目后续管理**

**交口县扶贫项目库建设管理流程图**

**考评系统实施方案**

流程图（草案）

**项目验 收**

**项目监 管**

**项目入库管理**

建立后续管理领导组（乡、村级）

明确产权归属，办理移交

立卷归档、项目完成

项目单位指定专人收集、保管

列扶贫项目档案清单

预留5%工程质量保证金

项目完工自验后付30%。

成立项目监督检查工作小组。由贺建强同志任组长，闫海龙同志任副组长，县扶贫办、财政、纪检、审计等相关部门为成员

项目联合验收后付35%。

具备条件，预付30%项目资金

编制项目清单，初审录入（15天）

项目自验

联合验收

信息录入

项目实施

项目筛选（5天）

县扶贫办在新闻媒体、政府门户网站上进行公示

项目预审入库（县级5天）

**项目入库**

**项目入库**

**项目入库**

**项目入库**